## 版本计划
No. | 版本名称 | 状态 | 项目 | 处理人 | 计划预发布时间 | 实际预发布时间 | 计划交付现场时间 | 实际交付现场时间 | 分类 | 要求 | 网元 | 版本实现（新需求/MR） | 参考文档 | 资源要求 | 分支/主线 | 备注 | 是否执行执行签字单流程 | 是否进行测试用例评审 | 是否涉及用例更新 | 当前进展 | 子项目 | 是否准时
1 | Fonsview.aaa_r3.0.0_62543_sit.tar | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Anrry/Amber/Hadrom/Vincent/Bruce | 无 | 2017-12-28 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 新需求 | 正式发布 | AAA | 增值V4需求 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 |  | 长沙OTT | 延时
2 | Fonsview.oss_r3.0.0_62532_sit.tar | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Anrry等 | 无 | 2017-12-28 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 新需求 | 正式发布 | OSS | 增值V4需求 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 |  | 长沙OTT | 延时
3 | Fonsview.aaa_r3.0.0_58612.tar.gz补丁 | 完成 | 台湾中嘉 | simple等 | 无 | 2018-01-16 | 无 | 2018-01-17 | 新需求 | 正式发布 | AAA | 补丁 0030312: 【台湾中嘉新需求】SMS要求OTTBPCode接口新增OSTYPE区分Android、IOS |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 |  |  | 准时
4 | Fonsview.oss_twzj_r3.0.0_65650.tar.gz | 完成 | 台湾中嘉 | Bruce/Simple | 2018-01-05 | 2018-04-13 | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 新需求 | 正式发布 | OSS | OTT第1阶段优化需求 0032006：【台湾中嘉】当IOS用户未绑定机顶盒，IOS退订接口发送给SMS的消息体中，CRMID值不应为88，而应为空 | 无 | 无 | 分支 | 质量问题撤回1个版本 | 是 | 是 | 是 |  |  | 延时
5 | Fonsview.aaa_twzj_r3.0.0_63400.tar.gz | 完成 | 台湾中嘉 | Vincent/Simple | 2018-01-05 | 2018-01-24 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 新需求 | 正式发布 | AAA | OTT第1阶段优化需求 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 准时
6 | Fonsview.oss_ahyd_3.0.0_64553.tar.gz | 完成 | 安徽移动 | Hadrom | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | OSS | 安徽移动： 增加主账号关联子账号模块/批量开户功能； | 《安徽移动IPTV业务平台软件项目测试要求说明》 |  | 分支 |  | null | 否 | 否 |  |  | 延时
7 | Fonsview.aaa_r3.0.0_64659.tar.gz | 完成 | 安徽移动 | Vincent | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | AAA | 安徽移动： 订购退订增加短信验证； APK与STB订购记录共享 | 《安徽移动IPTV业务平台软件项目测试要求说明》 | 需APK联调资源，与APK联调后才可预发布 | 分支 | 实现安徽移动招标测试case，以过case为目标，接口内部定义非正式版本接口 | null | 否 | 否 |  |  | 延时
8 | Fonsview.oss_iseema_r2.7.0_50628.tar.gz | 完成 | iSeema | Bruce | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 新需求 | 正式发布 | OSS | iSeema： 原crm开销户功能在OSS页面维护并支持定制化需求/支持单集订购资费类型/支持免费产品 | Fonsview OTT API V1.0 For CRM_OSS_20180129.doc | 与AAA联调 | 分支 | 延时原因：新增单集订购需求，联调后发布 | 是 |  |  |  |  | 准时
9 | Fonsview.aaa_iseema_r2.7.0_50629.tar.gz | 完成 | iSeema | Vincent | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 新需求 | 正式发布 | AAA | iSeema： 单集订购单集鉴权 | OTT-ICD接口文档 | 与apk联调 | 分支 |  | 是 |  |  |  |  | 准时
10 | Fonsview.oss_nmg_r3.0.0_65050.tar.gz | 完成 | 内蒙古联通 | Hadrom/Lee | 2018-03-30 | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 新需求 | 正式发布 | OSS | 内蒙古联通需求： 增加查用户状态接口报表优化/新增查询iptv用户状态接口 产品功能： 数据修复功能/用户数据导出功能； | 邮件“内蒙烽火iptv平台需要新增查询iptv用户状态接口供boss调用” | 需与NMG联通Boss联调后可能要二次发布 | 分支 | 提前原因：现场这周可开始对接 | 是 | 是 | 是 |  |  | 准时
11 | Fonsview.aaa_nmg_r3.0.0_65049.tar.gz | 完成 | 内蒙古联通 | Hadrom/Lee | 2018-03-30 | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 新需求 | 正式发布 | AAA | 配合OSS 65050版本发布 | 无 | 无 | 分支 | 提前原因：现场这周可开始对接 | 是 | 是 | 是 |  |  | 准时
12 | Fonsview.aaa_hnyd_r3.0.0_65249.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | vincent Lee eason hadrom | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-08 | 2018-04-04 | 新需求 | 正式发布 | AAA | IPTV联调版本及升级脚本需求： 增值产品V4/0元包---未与大视频联调 | 1128V4需求文档、接口文档 | 与APK/OSS/大视频联调 | 分支 |  | 是 | 否 | 否 |  | 湘潭IPTV | 准时
13 | Fonsview.oss_hnyd_r3.0.0_65278.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | bruce Lee eason hadrom | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-08 | 2018-04-04 | 新需求 | 正式发布 | OSS | IPTV联调版本及升级脚本需求： 增值产品V4/0元包---未与大视频联调 | 1128V4需求文档、接口文档 | 与APK/OSS/大视频联调 | 分支 |  | 是 | 否 | 否 |  | 湘潭IPTV | 准时
14 | Fonsview.aaa_hnyd_r3.0.0_65249 | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Vincent/Lee | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 新需求 | 正式发布 | AAA | 【新功能】 湖南移动V4需求版本 | 芒果TV湖南移动增值产品需求V4.pdf | 与apk、oss联调 | 分支 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 延时
15 | Fonsview.oss_hnyd_r3.0.0_65278.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Bruce/Lee | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 新需求 | 正式发布 | OSS | 【新功能】 0031475: 【湖南移动IPTV】增值产品V4（大小包等）包括开户订购接口的所有功能; | 芒果TV湖南移动增值产品需求V4.pdf | 与aaa联调 | 分支 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 延时
16 | Fonsview.aaa_twsd_r3.0.0_65471.tar.gz | 完成 | 台湾三大 | Vincent | 2018-04-04 | 2018-04-03 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 新需求 | 正式发布 | AAA | 新需求：书签、收藏需求 | 需求列表 | 无 | 分支 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 准时
17 | Fonsview.oss_twsd_r3.0.0_65465.tar.gz | 完成 | 台湾三大 | Jocken | 2018-04-04 | 2018-04-03 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 新需求 | 正式发布 | OSS | 新需求：页面开户填写Ca卡信息； | 需求列表 | 无 | 分支 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 准时
18 | Fonsview.oss_3.0.0_tw_cns_0327.tar.gz工具 | 完成 | 台湾中嘉 | Amber/Simple | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 问题 | 正式发布 | OSS | 数据修复工具 0031946: 【台湾中嘉】IOS沙盒环境订单问题，修复后需要给对应订单补充IOS相关信息 | 无 | 无 | 分支 |  | 是 | 否 | 否 |  |  | 准时
19 | Fonsview.aaa_IM2_r3.0.0_65788 | 完成 | IM2 | Hadrom | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 新需求 | 正式发布 | OSS | 设备批量导入并开户需求 | 无 | 无 | 主线 |  | 是 |  | 是 |  |  | 准时
20 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_65772.tar.gz | 完成 | IM2 | Hadrom | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 新需求 | 正式发布 | AAA | AAA按湖南移动配置需求、修改设备注册接口 | 无 | 无 | 主线 |  | 是 |  | 是 |  |  | 准时
21 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_65992.tar.gz | 完成 | IM2 | Hadrom | 无 | 2018-04-25 | 2018-05-11 | 2018-05-07 | 新需求 | 正式发布 | OSS | BMS国际化需求 | 无 | 无 | 分支 |  | 是 |  |  |  |  | 准时
22 | Fonsview.aaa_IM2_r3.0.0_66033.tar.gz | 完成 | IM2 | Hadrom | 无 | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 2018-05-07 | 问题 | 正式发布 | AAA | 0032076: 【IM2】当用户订购内容失败时，支付订单状态为支付失败，orderlog要关闭 |  |  | 分支 |  | 是 |  |  |  |  | 准时
23 | Fonsview.tomcat_7.0.63_65825.tar.gz | 完成 | 技术开发 | Hadrom | 2018-05-31 | 2018-04-16 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | TOMCAT | 【新功能】 1、修改了server.xml配置文件，调整 http请求相关参数 2、修改了catalina.sh，调整内存的默认配置相关参数 | 无 | 无 |  |  | null | 否 | 否 |  |  | 准时
24 | Fonsview.oss_twzj_r3.0.0_65878.tar.gz | 完成 | 台湾中嘉 | Vincent/Simple | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 新需求 | 正式发布 | OSS | 需求变更：OTT接口调用地址修改 | 无 | 要求协调vpn和第三方SMS开发联调； 集成测试 如需在Lab测试购买接口，要求协调中嘉Lab环境和VPN和第三方SMS配合 | 分支 | 1个版本测试不通过 aaa_twzj_r3.0.0_66026 | 是 | 是 | 是 |  |  | 延时
25 | Fonsview.aaa_twzj_r3.0.0_66343.tar.gz | 完成 | 台湾中嘉 | Vincent/Simple | 2018-04-20 | 2018-05-04 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 新需求 | 正式发布 | AAA | 需求变更：OTT接口调用地址修改 新需求：身份证验证功能优化 | 无 | 要求协调vpn和第三方SMS开发联调； 集成测试 如需在Lab测试购买接口，要求协调中嘉Lab环境和VPN和第三方SMS、盒端绑定二维码资源 | 分支 | 1个版本测试不通过，aaa_twzj_r3.0.0_66026 | 是 | 是 | 是 |  |  | 延时
26 | Fonsview.oss_ahlt_号线补全脚本_r3.0.0_20180428.tar.gz | 完成 | 安徽联通 | Bruce | 2018-05-01 | 2018-04-28 | 无 | 2018-05-04 | 新需求 | 正式发布 | OSS | 脚本 安徽联通号线需求，提供脚本补全6级地市、城市数据 | 接口文档 | 无 | 分支 |  | 是 | 否 | 否 |  |  | 准时
27 | Fonsview.aaa_hljlt_r3.0.0_66670.tar.gz | 完成 | 黑龙江联通 | hadrom/Sandy | 2018-05-18 | 2018-05-17 | 2018-05-30 | 2018-05-21 | 新需求 | 正式发布 | AAA | 修复上一轮版本以补丁发布的MR | 无 | 无 | 分支 |  | 是 | 否 | 否 |  |  | 准时
28 | Fonsview.oss_hljlt_r3.0.0_66674.tar.gz | 完成 | 黑龙江联通 | hadrom/Sandy | 2018-05-18 | 2018-05-17 | 2018-05-30 | 2018-05-21 | 问题 | 正式发布 | OSS | 0032036: 【OSS300】OSS支持操作超时 修复上一轮版本以补丁发布的MR | 无 | 无 | 分支 |  | 是 | 否 | 否 |  |  | 准时
29 | 待定 |  | 安徽联通 | Hadrom |  |  |  |  | 新需求 | 正式发布 | OSS | 安徽联通的套餐订购 功能已具备，需要对接
30 | 内容信息及业务认证信息上报脚本_20180516.tar.gz--C3工具 | 完成 | 安徽联通 | Bruce/Lee | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 新需求 | 正式发布 | OSS | C3工具 直播频道信息-- 点播频道信息 回看内容信息 业务认证日志接口 |  |  |  | 2018/5/7，5月4号已将未描述清楚疑问邮件发出确认，等待回复中。--5月7号已确认 | 是 | 否 | 否 |  |  | 准时
31 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_66645.tar.gz | 完成 | IM2 | Hadrom | 2018-05-20 | 2018-05-18 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | OSS | Boss需求： - 用户处于suspend状态任然可以登录EPG首页观看基本产品下的内容澄清如下： 基本包和附加包无期限（不续定 一次性购买 长期有效），停机和恢复针对附加包，由BOSS控制；赠送包有期限； | 接口文档 |  | 分支 | IM2 与BOSS对接的oss调试版本发布（开发自测即可） 注意：调试版本，非正式商用版本 | null | 否 | 否 |  |  | 准时
32 | Fonsview.aaa_IM2_r3.0.0_66719.tar.gz | 完成 | IM2 | Vincent | 无 | 2018-05-18 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | AAA | 0032485【IM2】IM2余额支付接口调整，余额支付流程中增加对boss支付接口的调用,并增加相应开关控制 | 无 | 无 | 分支 | IM2与BOSS对接AAA调试版本 | null | 否 | 否 |  |  | 准时
33 | Fonsview.oss_hnyd_r3.0.0_66398.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Hadrom/Cynthia | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-16 | 新需求 | 正式发布 | OSS | <迭代一>OSS双机热备需求-采用方案二： 1、 修改开户接口 2、MQ消息处理引发的并发问题 3、VIP 切换需要提供检测oss是否正常服务脚本 | 《oss热部署方案》 | 无 | 分支 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 延时
34 | Fonsview.oss_hnyd_r3.0.0_66726.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Hadrom/Cynthia | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 新需求 | 正式发布 | OSS | <迭代二>OSS双机热备需求-采用方案二： 对定时集群任务处理需要实现任务锁。 | 《oss热部署方案》 | 无 | 分支 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 准时
35 | Fonsview.aaa_hnyd_r3.0.0_66362.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | hadrom/cynthia | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 新需求 | 正式发布 | AAA | IPTV&OTT token查询需求 需要后台系统提供 使用我们APK的token能够查询到STBID的接口，以供第三方进行查询。 时间要求：5月10号现场升级的版本中需要包含此功能。 | 无 | 无 | 分支 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 准时
36 | 待定 | 开发中 | 内蒙古联通 | hadrom | 2018-06-29 |  | 2018-08-03 |  | 新需求 | 正式发布 | OSS | BMS页面布局一页显示或可拉伸； OSS提示修改 大唐进行开户时，如果某一机顶盒已在平台开户，应提示“MAC地址已存在”，但提示的是“MAC地址非法”。 增加区号，支持STSC报表需求”开户、销户、激活用户数明细分地市统计并按（日，周，月）分列“ 内蒙联通目前BMS版本网页版用户列表中开销户功能不能同步到广电，要求开发新版本增加BMS网页版各个功能模块的使用能力 客户要求每天定时上传用户数据，包括id,fuserId,deviceId,createTime,onlineIPAddr, lastOnlineTime,lastUpdateTime,areaCode,stdAddr,serviceStatus这几个字段 |  | 无 | 分支 | 6月份启动 |  |  | 是
37 | 待定 | 开发中 | 内蒙古联通 | hadrom | 2018-06-29 |  | 2018-08-03 |  | 新需求 | 正式发布 | AAA | 新增AAA问题-- MR32776湖南移动OTT AAA出现Tomcat7堆内存被占满后导致系统崩溃 用户停机接入平台，提示85%，单播接入也提示85% 内蒙联通目前BMS版本网页版用户列表中开销户功能不能同步到广电，要求开发新版本增加BMS网页版各个功能模块的使用能力 客户要求每天定时上传用户数据，包括id,fuserId,deviceId,createTime,onlineIPAddr, lastOnlineTime,lastUpdateTime,areaCode,stdAddr,serviceStatus这几个字段 |  | 无 | 分支 |  |  |  | 是
38 | 待定 Fonsview.oss_iseema_r2.7.0_50636.tar.gz | 测试中 | iSeema | Bruce | 2018-05-20 | 2018-05-18 | 2018-06-15 |  | 新需求 | 正式发布 | OSS | iSeema用户分组接口修改，增加添加用户分组页面等 分组需求 | 无 | 无 | 分支 |  |  |  | 是
39 | Fonsview.aaa_r3.0.0_62543.tar.gz补丁 | 完成 | 安徽联通 | Vincent | 无 | 2018-05-15 | 无 | 2018-05-18 | 问题 | 正式发布 | AAA | 补丁 解决MR0032368: 【安徽联通】maxBindNum字段存在被恢复成默认值1的情况，导致用户不能绑定多个机顶盒设备 | 无 | 无 | 分支补丁 | 由于历史版本分支管理原因，本次发布以补丁形式预发布 | 是 | 否 | 否 |  |  | 准时
40 | Fonsview.aaa_twzj_r3.0.0_66343.tar.gz定时清理orderlog或其他缓存使用的脚本 | 完成 | 台湾中嘉 | Vincent/Simple | 无 | 2018-05-15 | 无 | 2018-05-16 | 问题 | 正式发布 | AAA | 脚本 包月续订产品续订失败后，aaa无限期放过该产品内容的鉴权问题 的临时解决脚本--定时清除redis中orderlog缓存 | 无 | 无 | 脚本 |  | 是 | 否 | 否 |  |  | 准时
41 | cleanCache.sh 20180605for_HLJLT | 完成 | 黑龙江联通 | Bruce Vincent Lee | 无 | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 2018-06-05 | 新需求 | 正式发布 | OSS | OSSAAA脚本 根据提供的用户列表（excel），批量删除用户 --批量删除用户数据、清理用户缓存数据脚本 | 无 | 无 | 脚本 |  | 是 | 否 | 否 |  |  | 准时
42 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_67057.tar.gz | 完成 | IM2 | Hadrom | 无 | 2018-05-31 | 2018-06-29 | 2018-06-02 | 新需求 | 正式发布 | OSS | 登录后个性化提示。 如果用户登录成功，进行友好提示；如果用户欠费，提示“目前为欠费状态，请及时充值” |  |  |  | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_67020.tar.gz--nok | 是 | 否 | 是 |  |  | 准时
43 | Fonsview.aaa_IM2_r3.0.0_67024.tar.gz | 完成 | IM2 | Hadrom | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 2018-06-02 | 新需求 | 正式发布 | AAA | 需求：二是在用户状态改为Suspend时需要尽快终端该用户的播放权限 |  |  |  |  | 是 | 否 | 是 |  |  | 准时
44 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_67283.tar.gz | 完成 | IM2 | Hadrom | 2018-06-15 | 2018-06-14 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | OSS | 要求接口需要返回错误文字给BOSS |  |  | 分支 |  | null | 否 | 否 |  |  | 准时
45 | Fonsview.aaa_IM2_r3.0.0_67356.tar.gz | 完成 | IM2 | Hadrom | 2018-06-15 | 2018-06-14 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | AAA | 要求接口需要返回错误文字给BOSS--配套OSS |  |  | 分支 |  | null | 否 | 否 |  |  | 准时
46 | C3脚本修改_20180604 | 完成 | 湖北移动 | Jocken | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 新需求 | 正式发布 | OSS | C3工具-局方希望我司能将C3脚本执行时间压缩到1分钟以内（目前是5分钟） 修改脚本定时执行时间和数据采集时间 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 准时
47 | 待定 | 开发中 | IM2 | Hadrom | 2018-06-26 |  | 2018-06-29 |  | 新需求 | 正式发布 | AAA | 新增AAA问题-- MR32776湖南移动OTT AAA出现Tomcat7堆内存被占满后导致系统崩溃 登录后个性化提示。 如果用户登录成功，进行友好提示；如果用户欠费，提示“目前为欠费状态，请及时充值” | [6 empty] | 是
48 | 待定 | 开发中 | 黑龙江联通 | Jocken Lee Alfred | 无 |  | 2018-07-15 |  | 新需求 | 正式发布 | OSS | C3工具 需要每天早上1点传送前一天的IPTV激活信息同步给第三方的一个ftp |  |  | 分支
49 | Fonsview.aaa_hnyd_r3.0.0_67485.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Hadrom.. | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | AAA | 5a.5需求 0032776: 湖南移动OTT AAA出现Tomcat7堆内存被占满后导致系统崩溃 0032691: 【芒果TV】湖南移动同一分组同一等级的产品会互斥的问题 | 芒果TV运营商_V5a.5产品需求说明文档 | 与咪咕支付对接 | 分支 | 联调版本 |  |  | 是 |  |  | 准时
50 | 待定 AAA版本（如上行版本联调无问题，则去掉此条计划、在上行版本计划中合并此条交付时间信息即可） | 开发中 | 芒果TV-湖南移动 | Hadrom.. | 2018-06-24 |  | 2018-06-29 |  | 新需求+问题 | 正式发布 | AAA | 1、5a.5需求 | 芒果TV运营商_V5a.5产品需求说明文档 | 与咪咕支付对接 | 分支 |  |  |  | 是
51 | Fonsview.oss_hnyd_r3.0.0_67369.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Hadrom.. | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | OSS | 5a.5需求 | 芒果TV运营商_V5a.5产品需求说明文档 |  | 分支 | 联调版本 |  |  | 是 |  |  | 准时
52 | 待定 OSS版本（如上行版本联调无问题，则去掉此条计划、在上行版本计划中合并此条交付时间信息即可） | 开发中 | 芒果TV-湖南移动 | Hadrom.. | 2018-06-24 |  | 2018-06-29 |  | 新需求 | 正式发布 | OSS | 5a.5需求 | 芒果TV运营商_V5a.5产品需求说明文档 |  | 分支 |  |  |  | 是
53 | Fonsview.data_export_hlj_60001.tar.gz | 完成 | 黑龙江联通 | Alfred Cynthia | 无 | 2018-06-21 | 2018-06-24 | 2018-06-22 | 新需求 | 正式发布 | OSS | OSS脚本 数据稽核报表自动上传需求 每月11日9点前将截止到每月10日23点59分的全量用户信息中状态为激活、待激活、停机、暂停的用户信息上传到FTP中 |  |  | 分支 |  | 是 | 否 | 否
54 | 待定 Fonsview.aaa_twzj_r3.0.0_67569.tar.gz | 开发中 | 台湾中嘉 | Hadrom | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-07-03 |  | 问题 | 正式发布 | AAA | 0032776: 湖南移动OTT AAA出现Tomcat7堆内存被占满后导致系统崩溃 0032450: 【台湾中嘉】包月续订产品订单状态为已退订或者要续订但未续订，永远能鉴权通过，只有清理缓存了才可以鉴权正常。 |  |  | 分支 | 与Elliot确认: 现场要补丁，预计7月10号升级.aaa_twzj_r3.0.0_66343，补丁配套aaa_twzj_r3.0.0_66343版本 2018/6/20 改为提供版本解决，增加MR32450 |  |  | 否
55 | 待定 aaa_twsd_r3.0.0_65471补丁 | 未启动 | 台湾三大 | Hadrom | 无 |  | 无 |  | 问题 | 正式发布 | AAA | AAA补丁 0032776: 湖南移动OTT AAA出现Tomcat7堆内存被占满后导致系统崩溃 |  |  | 分支 | 与Elliot确认没具体时间要求，尽快就行。 按研发优先级进行 |  |  | 否
56 | 待定 Fonsview.aaa_hljlt_r3.0.0_67560.tar.gz | 测试中 | 黑龙江联通 | Hadrom | 无 | 2018-06-21 | 2018-06-26 |  | 问题 | 正式发布 | AAA | 0032776: 湖南移动OTT AAA出现Tomcat7堆内存被占满后导致系统崩溃 |  |  | 分支 |  |  |  | 否

## 版本发布
No. | 版本名称 | 预发布时间 | 正式发布时间 | 预发布人 | 解决问题 | 网元 | 项目 | 测试结果 | 测试人 | 备注
1 | Fonsview.aaa_2.7.0_iseema_50599 | 2018-01-04 | 2018-01-10 | Vincent | 【新功能】 【Iseema】 产品新增过滤属性，只允许后台订购，AAA下发产品列表PK前端过滤不展示 【Iseema】 用户登录后下发用户分组属性，EPG根据分组过滤内容 | AAA | iSeema | ok | Xiri
2 | Fonsview.oss_r3.0.0_62753.tar.gz | 2018-01-05 | 不通过 | Bruce | 【解决的问题】 0030530: 【台湾中嘉】IOS客诉接口重新生成的订购记录的status 状态不应仍是2（已退订），而应改为1（正常）: 之前发的补丁 0030596: 【台湾中嘉】OSS页面从回收站还原用户时，没有同步用户的caId\套餐\手机号\性别\邮箱\昵称\crmId给aaa 0030596: 【台湾中嘉】OSS页面从回收站还原用户时，没有同步用户的caId\套餐\手机号\性别\邮箱\昵称\crmId给aaa 0030706: 【台湾中嘉】OTT用户绑定IPVOD用户，调用SMS对IPVOD用户进行销户时，OSS发drm消息有遗漏 0029942: 【点播内容】合集的详情界面展示关联内容不应该显示下下级内容 0029500: 【页面布局】系统管理->CB时间列表，建议查询条件增加内容ID和内容名称查询，并且点击更多查询条件，页面布局非常不美观 0028607: 【台湾中嘉】oss页面上服务下面不显示内容 【台湾中嘉】 OSS支持解除OTT账号与IPVOD绑定的功能: 新增权限sql 0030931: 【湖南移动】微信支付方式，续订重试时oss没有给fpp传plan_id参数 0030942: 【湖南移动】续订失败后查询用户为未签约状态，oss报错 0030948: 【湖南移动】oss续订时，第三方返回支付失败的结果，oss生成一条"产品续订扣费发起失败重试"重试事件，但是重试次数错误 | OSS | 台湾中嘉 | nok | Simple
3 | Fonsview.aaa_r3.0.0_62771.tar.gz | 2018-01-08 | 不通过 | Amber | 【解决的问题】 0030853: 【主线版本】获取产品列表时，aaa的log打印不全 0030890: 【湖南移动】用户如果选择第三方支付方式已生成待支付的订单，则订购另外的产品请求创建订单时失败 0030802: 【台湾中嘉】新增修改手机号接口，需要进行密码验证 0030801: 【台湾中嘉】获取订购记录接口需要可配置获取最久多少个月前的失效记录，最长不超过6个月 0030800: 【台湾中嘉】获取订购记录接口需要下发对应产品的订购等级，前端需要根据等级来区分是否限制级，打马屏蔽 0030992: 【台湾中嘉】主动登出接口 0030987: 【台湾中嘉】用户在距离产品失效N天内退订，下个月才取消续订 0030949: 【内蒙古联通】零配置同时支持32位STBID和12位的MAC地址 0030986: 对停止集群中的一台MQ,系统重建消费者偶现的异常情况进行保护 | AAA | 台湾中嘉 | nok | Anrry
4 | dailyLoginUser0109.tar.gz | 2018-01-09 | null | Bruce | 【新功能】0031009: 黑龙江280 IPTV日开机用户明细 | OSS | 黑龙江联通 | null | null | 现场测
5 | openAccount0109.tar.gz | 2018-01-09 | null | Bruce | 【新功能】 0030784: 内蒙古用户数据请求开户，完成用户数据导入 | OSS | 内蒙古联通 | null | null | 现场测
6 | Fonsview.aaa_2.7.0_50609.tar.gz | 2018-01-15 | 2018-01-23 | Vincent | 【新功能】 0031087: 【湖南有线】设备注册，登录接口，零配置接口，内容鉴权接口，token刷新接口免认证处理开发 | AAA | 芒果TV-湖南有线 | ok | Eason
7 | Fonsview.aaa_r3.0.0_63170.tar.gz | 2018-01-18 | null | Hadrom | 0031156: 【内蒙古联通】白名单功能增加用户公网接入状态控制 | AAA | 内蒙古联通 | null | null | 现场测
8 | Fonsview.oss_r3.0.0_63180.tar.gz | 2018-01-18 | null | Jocken | 【解决的问题】 0031107: 内蒙古 修改用户状态接口 入参修改，更新的接口文档参见附件； 0031031: 内蒙古修改用户信息接口，用户密码加密错误； 0031111: 【内蒙古联通】 对于公网用户只有属性状态设置为许可的才可以接入系统，需要添加状态控制开关； 0031053: 【内蒙古联通】boss接口，“修改用户信息”，暂不需要支持订购相关业务； | OSS | 内蒙古联通 | null | null | 现场测
9 | Fonsview.aaa_twzj_r3.0.0_63314.tar.gz | 2018-01-19 | 不通过 | Hadrom | 0031129: 【台湾中嘉】出现同一账号同时在三台设备上登录，与需求不符 0031085: 【台湾中嘉】三天内取消续订，aaa反馈8000错误码，正常应该反馈0 0031140: 对于超出用户最大设备在线数限制的设备进行踢出的逻辑优化，并发登录存在超过限制数的情况 0031036: 【台湾中嘉】ott账号绑定stb配对失败 | AAA | 台湾中嘉 | nok
10 | Fonsview.oss_r3.0.0_63310.tar.gz | 2018-01-22 | 不通过 | Jocken | 【解决的问题】 0031146: 【台湾中嘉】自动续订ios包月产品失败后，原订购记录的status=2，但是continueFlag仍然=1，导致自动续订定时器一直扫描该订购记录，apple那边校验成功后，又续订成功了； 0031046: 【台湾中嘉】oss删除drm内容请求接口异常导致同步delete消息到drm失败； 0031163: 【台湾中嘉】oss页面为ott用户或ipvod用户订购产品，订购成功但页面不会跳转也不会弹出订购成功的提示信息； 基础上,增加对失效paymentOrder的定时导出并且保存于文件； 且导致数据库死锁； 增的订购记录的continueFlag不正确，continueFlag应=1（续订）而不是0（不续订）； 0031163: 【台湾中嘉】oss页面为ott用户或ipvod用户订购产品，订购成功但页面不会跳转也不会弹出订购成功的提示信息； 0031181: 【台湾中嘉】IOS客诉接口续订包月产品，fpp处理时间较长时，oss由于短时间没收到fpp的处理结果导致oss处理失败。oss需加上超时配置； 0031013: 修改分集片源后进行的媒体内容BMS分发任务 报空指针异常； 0031084: 【台湾中嘉】修改产品页面，产品等级会恢复为默认值； | OSS | 台湾中嘉 | nok | Simple
11 | Fonsview.oss_r3.0.0_63341.tar.gz | 2018-01-22 | null | Jocken | 【解决的问题】 0031111: 【内蒙古联通】 对于公网用户只有属性状态设置为许可的才可以接入系统，需要添加状态控制开关； | OSS | 内蒙古联通 | null | null | 现场测
12 | Fonsview.oss_r3.0.0_63393.tar.gz | 2018-01-23 | 测试不通过 | Jocken | 【解决的问题】 0029036: 【台湾中嘉】在OSS300,失效订购记录定时导出文件保存的基础上,增加对失效paymentOrder的定时导出并且保存于文件； 031215: CB接口，修改分集信息，如价格等需要同步AAA的信息时，漏发mq； | OSS | 台湾中嘉 | nok | Anrry | 2018/4/11 Simple在测试IOS订单数据补全小工具 时，发现严重MR60032006：【台湾中嘉】当IOS用户未绑定机顶盒，IOS退订接口发送给SMS的消息体中，CRMID值不应为88，而应为空。 已通知将4.4正式发布的Fonsview.oss_r3.0.0_63393.tar.gz版本撤回。解决问题版本4.20提供
13 | Fonsview.oss_hnyd_r3.0.0_62385.tar.gz | 2018-01-31 | null | Jocken | 【新功能】湖南移动V4版本； | OSS | 芒果TV-湖南移动 | null | null | 项目取消需要
14 | ahlt_C3_oss280_20180129.zip | 2018-01-30 | null | Barne | 0031242: 【安徽联通】上报用户数据到联通，OSS280需要支持该需求 | OSS | 安徽联通 | null | null | 现场测
15 | compleUser.sql | 2018-01-30 | null | Barne | 【新功能】 0031250: 【安徽联通】boss开户时，没有按照规范传cityName 和 stdAddr 值过来，需要用脚本补全这部分数据 | OSS | 安徽联通 | null | null | 现场测
16 | Fonsview.aaa_twzj_r3.0.0_63400.tar.gz | 2018-01-24 | 2018-02-12 | Hadrom | 0031129: 【台湾中嘉】出现同一账号同时在三台设备上登录，与需求不符。 0031205: 【台湾中嘉】版本号未更改，version.sh里面的版本号仍然是62771。 0028482: 【台湾中嘉二期】OTT用户在apk修改了密码之后，AAA需要清空缓存和数据库中该用户绑定的所有设备的token记录 | AAA | 台湾中嘉 | ok | Simple
17 | Fonsview.oss_r3.0.0_63537.tar.gz | 2018-01-30 | null | Bruce | 【解决的问题】 0031246: OSS300 CB接口完善，1支持只含有mapping工单2工单支持CDATA格式解析 | OSS | 技术开发 | null | null | 用于CMS310 CB调试
18 | Fonsview.aaa_hnyd_r3.0.0_63599.tar.gz | 2018-01-31 | null | Hadrom | 0030915: 【湖南移动】用户多次订购ppv产品的同一个内容并且不支付，aaa应该只生成一条待支付的订购记录 0030914: 【湖南移动】用户在产品优惠期前第一次下订单，产品优惠期间再去下订单进行支付，则支付失败 0030918: 【湖南移动】AAA接收到fpp的支付结果通知后容易出现死锁 0030830: 【湖南移动】兑换卡叠加购买只能成功叠加一次 0031034: 【湖南移动】apk升级之后重新进行设备注册，集群其他aaa device表保存apkVersion信息不正确 0031032: aaa设备注册发送MQ 消息需要带上fuserId和buserId字段 0031007: 【湖南移动】兑换卡兑换增加大小包互斥逻辑 0030986: 对停止集群中的一台MQ,系统重建消费者偶现的异常情况进行保护 0030925: 【湖南移动】用户采用第三方支付方式订购产品A失败，再次订购时生成二维码失败 | AAA | 芒果TV-湖南移动 | null | null | 项目取消需要
19 | nmg_C3_oss300_20180206.zip | 2018-02-06 | null | Barne | 【新功能】 0028876: 【内蒙古联通】C3接口，导出前一天新增的用户数据 和 前一天新增的订购记录 | OSS | 内蒙古联通 | null | null | 现场测
20 | Fonsview.oss_2.7.0_iseema_50616.tar.gz | 2018-02-28 | 2018-02-28 | Jocken | 【新功能】 0031407: Iseema 产品、资费从crm转由oss定义维护同步cms；用户新增、修改接口增加若干信息； 0030868: Iseema 与crm接口 开户，修改用户信息接口增加用户分组字段：iseema需要在crm修改用户分组，否则分组为空，不过滤； | OSS | iSeema | ok | Xiri
21 | Fonsview.oss_ahyd_3.0.0_64553.tar.gz | 2018-03-13 | null | Bruce | 【新功能】 0031555: 【安徽移动】oss 用户关联子账号 功能 0031556: 安徽移动 投标测试要求，有页面实现基本的批量开户功能 | OSS | 安徽移动 | null | null | IPTV招标版本
22 | Fonsview.oss_2.7.0_iseema_50620.tar.gz | 2018-03-14 | 测试不通过 | Bruce | 0031596: 【iseema项目】oss从英文登录进入，退出后界面变成中文了； 0031540: 【iseema项目】添加新用户账号时候oss页面出现报错； 0031539: 【iseema项目】添加新的资费策略时候不能对计费方式进行选择 | OSS | iSeema | nok | Xiri
23 | Fonsview.aaa_r3.0.0_64659.tar.gz | 2018-03-15 | null | Vincent | 【新功能】 实现安徽移动招标测试case，以过case为目标，接口内部定义非正式版本接口 | AAA | 安徽移动 | null | null | IPTV招标版本
24 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_64690.tar.gz | 2018-03-15 | 2018-03-23 | Jocken | IM2项目首次版本发布； | OSS | IM2 | ok | Pray
25 | Fonsview.aaa_r3.0.0_64661.tar.gz | 2018-03-15 | 2018-03-23 | Vincent | 项目版本第一次发布，历史功能配置按需配置，无特殊要求 0031640: 【IM2】AAA新增接口校验SN是否有效（即是否在平台有记录） 0031641: 【IM2】设备注册接口（V2）新增SN字段记录DRM序列号 | AAA | IM2 | ok | Pray
26 | Fonsview.oss_2.7.0_iseema_50628.tar.gz | 2018-03-22 | 2018-04-17 | Jocken | 【新功能】 0031685: 【iseema】由crm维护的开销户功能需要在oss页面维护，能满足iseema的定制需求；有订购页面（最基本的订购）； 0031686: 【iseema】放开屏蔽的订购按钮；需要支持免费产品，放开免费策略； 0031760: 【iseema】支持单集订购资费类型，与crm接口增加该类型，且只能在机顶盒上订购，接口不支持； | OSS | iSeema | ok | Xiri
27 | Fonsview.aaa_nmg_r3.0.0_65049.tar.gz | 2018-03-23 | 2018-04-13 | Vincent | 【新功能】 配合oss数据修复模块功能发布 0031812: 【数据修复】bms 新增 “数据修复”模块， 页面支持 “实时查询” 差异数据， 并手动 校正 | AAA | 内蒙古联通 | ok | Lee
28 | Fonsview.oss_nmg_r3.0.0_65050.tar.gz | 2018-03-23 | 2018-04-13 | Jocken | 【新功能】 0031455: 【内蒙古联通】增加soap协议的boss接口：用户状态查询接口； 0031663: 【所有现场】oss的orderlog在增加productType字段之后,需要进行数据补全; 0031812: 【数据修复】bms 新增 “数据修复”模块， 页面支持 “实时查询” 差异数据， 并手动 校正; 0031793: 【OSS300】用户列表增加导出功能; 0031794: 【OSS300】设备列表增加导出功能; 【解决的问题】 0031289: 【内蒙古】用户列表，区号查询无效; | OSS | 内蒙古联通 | ok | Lee
29 | Fonsview.aaa_hnyd_r3.0.0_65249 | 2018-03-30 | 2018-04-19 | Vincent | 【新功能】 湖南移动V4需求版本 | AAA | 芒果TV-湖南移动 | ok | lee/eason
30 | Fonsview.oss_hnyd_r3.0.0_65278.tar.gz | 2018-03-30 | 2018-04-19 | Jocken | 【新功能】 0031475: 【湖南移动IPTV】增值产品V4（大小包等）包括开户订购接口的所有功能; | OSS | 芒果TV-湖南移动 | ok | eason/lee
31 | Fonsview.aaa_twsd_r3.0.0_65471.tar.gz | 2018-04-03 | 2018-06-15 | Hadrom/Vincent | 【新需求】 0031439: web EPG收藏记录，建议按照收藏时间倒序排列 | AAA | 台湾三大 | ok | Allen
32 | Fonsview.oss_twsd_r3.0.0_65465.tar.gz | 2018-04-11 | 2018-06-15 | Jocken/Bruce | 【新需求和新功能】 0031906: 【OSS300】对页面多语言选择是否展示增加配置控制； 0031787: 【台湾SDTV】OSS需增加通过caid进行UI页面用户开户； | OSS | 台湾三大 | ok | Allen
33 | Fonsview.oss_3.0.0_tw_cns_0327.tar.gz---数据修复工具 | 2018-04-08 | 测试不通过 | Amber | 数据修复工具 0031946: 【台湾中嘉】IOS沙盒环境订单问题，修复后需要给对应订单补充IOS相关信息 | OSS | 台湾中嘉 | nok | Simple | 2018/4/11 测试不通过
34 | Fonsview.oss_3.0.0_tw_cns_0327.tar.gz-1---数据修复工具 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | Amber | 数据修复工具 1. 由于中嘉商用环境bo早期配置的Apple地址为沙盒环境地址，导致在Apple侧支付成功，bo向apple校验时校验失败的订单，没有修改其状态，导致仍能在ios终端订阅记录列表显示； 2. IOS订单数据补全小工具向Apple校验成功后，发送SMS相关接口消息的地址应该根据etc/twzj/oss_TW-CNS.properties配置文件的sms.ott.crmId=88的配置拼接地址； 3. 当ott用户未绑定机顶盒账户时，给SMS发送退订的接口消息，消息体中<CRMID>字段应为空 | OSS | 台湾中嘉 | ok | Simple
35 | Fonsview.aaa_iseema_r2.7.0_50630.tar.gz | 2018-04-10 | 2018-04-17 | Vincent | 【解决问题】 0031940: 【iseema项目】当两个不同产品属于同一个产品组后，先定购产品 A再订购产品B,产品B的订购记录生效时间为A产品订购记录的实效时间 | AAA | iSeema | ok | Xiri | 审核完成、待正式发布
36 | Fonsview.oss_twzj_r3.0.0_65650.tar.gz | 2018-04-13 | 2018-04-23 | Jocken | 【解决的问题】 0032006: 【台湾中嘉】当IOS用户未绑定机顶盒，IOS退订接口发送给SMS的消息体中，CRMID值不应为88，而应为空； | OSS | 台湾中嘉 | ok | Simple
37 | Fonsview.aaa_IM2_r3.0.0_65788 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | Vincent | 【新功能】 0032047: IM2的AAA版本项目代码调整为IM2,设备注册接口和登录接口去掉项目代码判断 | AAA | IM2 | ok | Pray
38 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_65772.tar.gz | 2018-04-13 | 2018-04-17 | Hadrom | 【新需求和新功能】 0032031: 主线版本的基本Boss接口（6个接口：开户，销户，修改用户信息，修改设备，订购产品，取消订购）的单元测试用例； 【解决的问题】 0032035: 【IM2-OSS3.0】登录oss页面，进入用户列表，点击用户批处理，报系统错误； 0032036: 【OSS300】OSS支持操作超时； | OSS | IM2 | ok | Pray
39 | Fonsview.tomcat_7.0.63_65825.tar.gz | 2018-04-16 | null | Hadrom | 【新功能】 1、修改了server.xml配置文件，调整 http请求相关参数 2、修改了catalina.sh，调整内存的默认配置相关参数 | TOMCAT | 技术开发 | null | null
40 | Fonsview.aaa_twzj_r3.0.0_66026 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | vincent | 需求变更：OTT接口调用地址修改 新需求：身份证验证功能优化 | AAA | 台湾中嘉 | ok | Simple
41 | Fonsview.oss_twzj_r3.0.0_65878.tar.gz | 2018-04-20 | 2018-05-14 | jocken | 需求变更：OTT接口调用地址修改 | OSS | 台湾中嘉 | ok | Simple
42 | Fonsview.aaa_IM2_r3.0.0_66033.tar.gz | 2018-04-20 | 2018-05-07 | vincent | 【解决的问题】 0032076: 【IM2】当用户订购内容失败时，支付订单状态为支付失败，orderlog要关闭 | AAA | IM2 | ok | Pray
43 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_65992.tar.gz | 2018-04-20 | 2018-05-07 | jocken | 【新需求】 0032087: IM2 需检查页面，选语言英文后，是否仍有显示中文； 【解决的问题】 0032075: 【主线版本OSS3.0】设备批量处理-当设备批量导入时，并与其用户进行批量关联，不管是预付费或者是后付费均要创建对应的账号； | OSS | IM2 | ok | Pray
44 | Fonsview.oss_ahlt_号线补全脚本_r3.0.0_20180428.tar.gz | 2018-04-28 | 2018-05-04 | Bruce | 0032266: 安徽联通 号线需求，需根据提供文件信息补全用户表cityName和stdaddr 所提供文件信息参见Rick或Alyssa邮件 | OSS | 安徽联通 | ok | Sandy
45 | Fonsview.aaa_hnyd_r3.0.0_66362.tar.gz | 2018-05-03 | 2018-05-04 | Hadrom | 【新需求和新功能】 0032307: 【湖南移动】AAA提供根据token获取STBID和userId信息 | AAA | 芒果TV-湖南移动 | ok | eason
46 | Fonsview.oss_iseema_r2.7.0_50631.tar.gz | 2018-05-04 | null | Jocken | 0032305: 【Iseema】OSS提供接口， 供第三方可定时获取OSS上定义的用户分组（即服务等级）； | OSS | iSeema | null | null | 此版本需求收集不完整，跳过测试。2018/5/18进行二次预发布Fonsview.oss_iseema_r2.7.0_50636.tar.gz
47 | Fonsview.aaa_twzj_r3.0.0_66343 | 2018-05-04 | 2018-05-14 | Vincent | 【解决的问题】 0032234: 【台湾中嘉】ott账号未绑定机顶盒账号，在IOS设备上退订包月续订产品时，向SMS发送OTTUnSVODIOS接口的消息体中CRMID传了88，CRMID字段本应为空 0032222: 【台湾中嘉】ott账号未绑定机顶盒账号，在安卓设备上退订包月续订产品时，向SMS发送OTTUnSVOD接口的消息体中CRMID传了88，CRMID字段本应为空 0032218: 【台湾中嘉】IOS订购包月续订产品后，AAA向SMS发送OTTCrmPayBillIOS接口消息体中缺少IPAddress字段 0029028: 【台湾中嘉二期】OTT用户订购DRM产品时，AAA对当前用户进行了两次产品授权 | AAA | 台湾中嘉 | ok | Simple
48 | Fonsview.oss_hnyd_r3.0.0_66398.tar.gz | 2018-05-07 | 2018-05-16 | Jocken | 【新需求和新功能】 1、0032324: 【湖南移动】DB不可用时，将BOSS开户请求保存到本地工单； 2、0032337: MQ消息处理引发的并发问题； | OSS | 芒果TV-湖南移动 | ok | Lee | IPTV平台
49 | Fonsview.aaa_r3.0.0_62543.tar.gz补丁 | 2018-05-09 | null | Vincent | 补丁 解决问题： 0032368: 【安徽联通】maxBindNum字段存在被恢复成默认值1的情况，导致用户不能绑定多个机顶盒设备 | AAA | 安徽联通 | null | null | 由于历史版本分支管理原因，本次发布以补丁形式 因没有做现网版本补丁兼容测试，两个编译文件没有发出来，升级启动有问题，需在现网版本基础上做补丁兼容测试，重新预发布
50 | Fonsview.aaa_r3.0.0_62543.tar.gz补丁 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | Vincent | 补丁 解决问题： 0032368: 【安徽联通】maxBindNum字段存在被恢复成默认值1的情况，导致用户不能绑定多个机顶盒设备 | AAA | 安徽联通 | ok | Lee | 由于历史版本分支管理原因，本次发布以补丁形式
51 | Fonsview.aaa_twzj_r3.0.0_66343.tar.gz定时清理orderlog或其他缓存使用的脚本 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | Vincent | 脚本 包月续订产品续订失败后，aaa无限期放过该产品内容的鉴权问题 的临时解决脚本--定时清除redis中orderlog缓存 | AAA | 台湾中嘉 | ok | Simple
52 | 内容信息及业务认证信息上报脚本_20180516.tar.gz | 2018-05-16 | 2018-06-01 | Bruce | C3工具 0032451: 安徽联通 内容信息上报、业务认证结果上报 | OSS | 安徽联通 | ok | Lee
53 | Fonsview.aaa_hljlt_r3.0.0_66670.tar.gz | 2018-05-17 | 2018-05-21 | Vincent | 【新需求和新功能】 配合oss增加进行手动修复OSS和aaa之间用户数据不一致的功能 【解决的问题】 30399 【黑龙江联通】当OSS通过MQ消息没有传字段频道的areaCode时，AAA要将对应的频道的区号置为空 30787 【黑龙江联通】开启免认证，下发频道时如果能获取到用户缓存并从缓存获取到对应区号配置相关频道列表会出现下发列表失败的现象 30084 【黑龙江联通】用户登录认证出错时，aaa下发的Location 地址不存在，导致有些厂家的盒子提示错误代码，而不是提示对应的错误信息 30260 【黑龙江联通】IPTV免鉴权开关开启，用户登录成功，但是下发频道列表失败 30789 【黑龙江联通】增加2个开关分别进行IPTV、OTT免认证开关各自控制，相互不受影响 30730 【黑龙江联通】IPtv盒子登录，aaa未传字段onlineIpaddr值给OSS，使得OSS页面不显示最后活动ip 30729 【黑龙江联通-广电】申请销户/已销户，错误展示页面应该为“2002 用户已注销或申请注销”/ 30728 【黑龙江联通-广电入口】停机的用户，登录的错误提示页面应该显示“”2003 用户已停机“”，而不是显示“2002：用户已停机或销户 28973 【黑龙江联通】多个设备的deviceid一样并且在补录的情况下，新设备进行注册失败，提示token重复 【存在的问题】 0032325: 【黑龙江联通】在并发情况下广电IPTV业务鉴权并处理html模板存在性能问题，此问题需要进行复现，方可确认问题 尚未复现，已增加日志打印输出 | AAA | 黑龙江联通 | ok | Sandy
54 | Fonsview.oss_hljlt_r3.0.0_66674.tar.gz | 2018-05-17 | 2018-05-21 | Vincent | 【新需求和新功能】 0032036: 【OSS300】OSS支持操作超时 oss增加UI进行手动修复OSS和aaa之间用户数据不一致的功能 【解决的问题】 30372:【黑龙江联通】CB接口需要增加一个区号areaCode字段 30840:【黑龙江联通OSS3.0】修改订购信息，同步给百事通消息时 productid 根据现网OSS280 规则 应该传的是产品名称 31060:【黑龙江联通¦安徽联通】boss 接口，“修改用户信息”接口中，如果修改了密码，密码的加密方式不对，正确的加密方式加密后应该是24位的，目前是32位的，需要修正 30573:【黑龙江联通OSS3.0】Boss开户并订购产品，productid填为产品名称，开户失败，需要增加一个套餐映射表 30831:【黑龙江联通OSS3.0】boss开户---修改用户信息中的grouid，ossDB中不存在则返回给boss失败 30839:【黑龙江联通OSS3.0】用户列表中的姓名应该以数据库中的username进行显示 30572:【黑龙江联通OSS3.0】用户列表页面进行新增一个用户，其用户编码不能修改，应该是可以修改其用户编码 30571:【黑龙江联通OSS3.0】用户列表页面，中的套餐列应该显示套餐名称，而不是套餐code 30580:【黑龙江联通OSS3.0】用户列表展示页面，需要增加展示用户最后活动IP和最后活动时间 30570:【黑龙江联通OSS3.0】点击用户列表时，展示用户信息耗时较久，偶尔会出现系统参数错误提示 30579:【黑龙江联通OSS3.0】用户列表-服务状态，更多查询条件中需要增加“区号”查询条件 30323:【黑龙江联通】业务平台用户统计指标需求-oss扩充一个首次开机字段，对接stsc时输出该字段 30142:【黑龙江联通cb-】服务是下线状态，产品关联服务，oss未向aaa发送内容和产品的关联关系的mq消息 | OSS | 黑龙江联通 | ok | Sandy
55 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_66645.tar.gz | 2018-05-18 | null | Jocken | 【新需求和新功能】 0032319: 【OSS300】基本boss查询已订购产品列表接口； 0032350: 【OSS300】基本boss获取用户可订购列表； 0032318: 【OSS300】基本boss产品关联的频道列表查询接口； | OSS | IM2 | null | null | IM2 与BOSS对接的oss调试版本发布（开发自测即可） 注意：调试版本，非正式商用版本
56 | Fonsview.aaa_IM2_r3.0.0_66719.tar.gz | 2018-05-18 | null | Vincent | 【新需求和新功能】 0032485【IM2】IM2余额支付接口调整，余额支付流程中增加对boss支付接口的调用,并增加相应开关控制 【解决的问题】 0032482: 【IM2】预付费用户订购ppv产品失败 | AAA | IM2 | null | null | IM2与BOSS对接AAA调试版本
57 | Fonsview.oss_iseema_r2.7.0_50636.tar.gz | 2018-05-18 |  | Jocken | 【新需求和新功能】 0032305: 【Iseema】OSS提供接口， 供第三方可定时获取OSS上定义的用户分组，且能在OSS页面维护用户分组； | OSS | iSeema |  |  | 集成测试中
58 | Fonsview.oss_hnyd_r3.0.0_66726.tar.gz | 2018-05-21 | 2018-05-25 | Jocken | 【新需求和新功能】 0032478: 【湖南移动】对定时集群任务处理需要实现任务锁； | OSS | 芒果TV-湖南移动 | ok | Lee | 湖南移动IPTV平台OSS热备需求第二个迭代版本
59 | cleanCache.sh 20180605for_HLJLT | 2018-05-22 | 2018-06-05 | Bruce | OSSAAA脚本 【新需求和新功能】 0032518: 根据提供的用户列表（excel），批量删除用户 | OSS | 黑龙江联通 | ok | Lee
60 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_66859.tar.gz | 2018-05-25 | null | Jocken | 【新需求和新功能】 0032576: 【IM2】用户列表增加boss状态的展示列； | OSS | IM2 | null | null | 与boss对接oss aaa调试版本
61 | Fonsview.aaa_IM2_r3.0.0_66818.tar.gz | 2018-05-25 | null | Amber | 【解决的问题】 0032574: 【IM2】针对立即退订的产品,退订后还可以鉴权通过 | AAA | IM2 | null | null | 与boss对接oss aaa调试版本
62 | Fonsview.oss_ahlt_号线补全脚本_r3.0.0_20180530.tar.gz | 2018-05-30 |  | Jocken | 脚本 【新需求和新功能】 0032620: 安徽联通 号线需求，对CSV文件字段处理换成OLT_PON； | OSS | 安徽联通 |  |  | 暂未定版本计划，需求只澄清，先不给版本，由LMT统一答复。LMT项目可能多个需求规划一个版本
63 | Fonsview.aaa_IM2_r3.0.0_67024.tar.gz | 2018-05-31 | 2018-06-02 | Hadrom | 【新需求和新功能】 1、0032615: 【IM2】增加校验内容授权接口 2、0032593: 【IM2】登录接口返回上层BOSS状态和用户姓名 | AAA | IM2 | ok | Pray | 需求：二是在用户状态改为Suspend时需要尽快终端该用户的播放权限
64 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_67020.tar.gz | 2018-05-31 | 测试不通过 | Jocken | 【新需求和新功能】 0032646: 【IM2】订购记录增加excel导出功能； | OSS | IM2 | nok | Pray | 存在MR0032660
65 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_67057.tar.gz | 2018-06-01 | 2018-06-02 | Jocken | 【解决的问题】 0032660: 【IM2】oss设备批量导入界面，新增批量设备，上传文件失败 | OSS | IM2 | ok | Pray
66 | C3脚本修改_20180604 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | Jocken | C3工具-局方希望我司能将C3脚本执行时间压缩到1分钟以内（目前是5分钟） 修改脚本定时执行时间和数据采集时间 | OSS | 湖北移动 | ok | Cynthia
67 | Fonsview.aaa_IM2_r3.0.0_67356.tar.gz | 2018-06-14 | null | Hadrom | 【解决的问题】 0032756: 【IM2】 BOSS接口订购包月产品，盒端接入播放内容异常1036报错 | AAA | IM2 | null | null | 对接调试版本
68 | Fonsview.oss_IM2_r3.0.0_67283.tar.gz | 2018-06-14 | null | Jocken | 【新需求和新功能】 0032753: 【IM2】Boss接口返回错误码描述; | OSS | IM2 | null | null | 对接调试版本
69 | Fonsview.aaa_hnyd_r3.0.0_67485.tar.gz | 2018-06-20 | null | Amber | 【新需求和新功能】 0032784: 【湖南移动】调整大视频鉴权、订购、退订接口 0032783: 【湖南移动】对接大视频二维码获取和支付状态查询接口 【解决的问题】 0032691: 【芒果TV】湖南移动同一分组同一等级的产品会互斥的问题 | AAA | 芒果TV-湖南移动 | null | null | 5a.5增值新需求联调版本 （补充）与Hadrom确认包含--MR0032776: 湖南移动OTT AAA出现Tomcat7堆内存被占满后导致系统崩溃
70 | Fonsview.oss_hnyd_r3.0.0_67369.tar.gz | 2018-06-20 | null | Jocken | 【新需求和新功能】 0032478: 【湖南移动】对定时集群任务处理需要实现任务锁； 0032782: 【湖南移动】OSS CB-接口增加字段：virtualContentId; 0032324: 【湖南移动】DB不可用时，将BOSS开户请求保存到本地工单； 0032337: MQ消息处理引发的并发问题； | OSS | 芒果TV-湖南移动 | null | null | 5a.5增值新需求联调版本
70 | Fonsview.data_export_hlj_60001.tar.gz | 2018-06-21 | 2018-06-22 | Jocken | 【新需求和新功能】 数据稽核报表自动上传需求 | OSS | 黑龙江联通 | ok | Lee
71 | Fonsview.aaa_hljlt_r3.0.0_67560.tar.gz | 2018-06-21 |  | Hadrom | 0032793: AAA出现Tomcat7堆内存被占满后导致系统崩溃 | AAA | 黑龙江联通
72 | Fonsview.aaa_twzj_r3.0.0_67569.tar.gz | 2018-06-22 |  | Hadrom | 【解决的问题】 0032450: 【台湾中嘉】包月续订产品订单状态为已退订或者要续订但未续订，永远能鉴权通过，只有清理缓存了才可以鉴权正常 0032793: AAA出现Tomcat7堆内存被占满后导致系统崩溃 | AAA | 台湾中嘉 |  |  | 待测试，7月3号交付

## 任务数据
|  | 基础数据 | [8 empty] | 数据汇总 |  |  | 数据分析 | [6 empty] | 任务叠加
迭代序号 | 记录时间 | 计划任务总数 | 计划任务完成数 | 计划任务延时数 | 临时任务总数 | 临时任务完成数 | 临时任务延时数 | 疑难问题总数 | 疑难问题完成数 | 疑难问题延时数 | 任务总数 | 完成总数 | 延时总数 | 总任务完成率 | 计划完成率 | 临时任务完成率 | 疑难问题完成率 | 计划任务占比率 | 临时任务占比率 | 疑难问题占比率 | 任务叠加总数 | 计划任务叠加总数 | 临时任务叠加总数 | 疑难任务叠加总数
1W | 20180105 | 19 | 13 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 74.07% | 68.42% | 87.5% |  | 70.37% | 29.63% | 0 | 27 | 19 | 8 | 0
2W | 20180112 | 23 | 17 | 6 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 9 | 76.92% | 73.91% | 81.25% |  | 58.97% | 41.03% | 0 | 66 | 42 | 24 | 0
3W | 20180119 | 21 | 11 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 69.7% | 52.38% | 100% |  | 63.64% | 36.36% | 0 | 99 | 63 | 36 | 0
4W | 20180129 | 24 | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 12 | 68.42% | 50% | 100% |  | 63.16% | 36.84% | 0 | 137 | 87 | 50 | 0
5W | 20180202 | 27 | 17 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 10 | 76.74% | 62.96% | 100% |  | 62.79% | 37.21% | 0 | 180 | 114 | 66 | 0
6W | 20180209 | 22 | 12 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 69.7% | 54.55% | 100% |  | 66.67% | 33.33% | 0 | 213 | 136 | 77 | 0
7W春节 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 213 | 136 | 77 | 0
8W春节 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 213 | 136 | 77 | 0
9W | 20180305 | 29 | 19 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 70.59% | 65.52% | 100% |  | 85.29% | 14.71% | 0 | 247 | 165 | 82 | 0
10W | 20180309 | 27 | 19 | 8 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 10 | 73.68% | 70.37% | 81.82% |  | 71.05% | 28.95% | 0 | 285 | 192 | 93 | 0
11W | 20180319 | 28 | 24 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 23 | 84.38% | 85.71% | 75% |  | 87.5% | 12.5% | 0 | 317 | 220 | 97 | 0
12W | 20180326 | 21 | 18 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 89.29% | 85.71% | 100% |  | 75% | 25% | 0 | 345 | 241 | 104 | 0
13W | 20180402 | 27 | 23 | 4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 5 | 88.37% | 85.19% | 93.75% |  | 62.79% | 37.21% | 0 | 388 | 268 | 120 | 0
14W | 20180408 | 19 | 17 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 92.59% | 89.47% | 100% |  | 70.37% | 29.63% | 0 | 415 | 287 | 128 | 0
15W | 20180413 | 23 | 16 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | 78.79% | 69.57% | 100% |  | 69.7% | 30.3% | 0 | 448 | 310 | 138 | 0
16W | 20180420 | 23 | 20 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 90.32% | 86.96% | 100% |  | 74.19% | 25.81% | 0 | 479 | 333 | 146 | 0
17W | 20180427 | 24 | 15 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 9 | 75% | 62.5% | 100% |  | 66.67% | 33.33% | 0 | 515 | 357 | 158 | 0
18W | 20180504 | 18 | 15 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 86.96% | 83.33% | 100% |  | 78.26% | 21.74% | 0 | 538 | 375 | 163 | 0
19W | 20180511 | 23 | 15 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 8 | 77.78% | 65.22% | 100% |  | 63.89% | 36.11% | 0 | 574 | 398 | 176 | 0
20W | 20180518 | 23 | 21 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 92.86% | 91.3% | 100% |  | 82.14% | 17.86% | 0 | 602 | 421 | 181 | 0
21W | 20180525 | 25 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 81.48% | 80% | 100% |  | 92.59% | 7.407% | 0 | 629 | 446 | 183 | 0
22W | 20180601 | 13 | 11 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 90.48% | 84.62% | 100% |  | 61.9% | 38.1% | 0 | 650 | 459 | 191 | 0
23W | 20180611 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 81.25% | 66.67% | 100% |  | 56.25% | 43.75% | 0 | 666 | 468 | 198 | 0
24W | 20180615 | 11 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 78.95% | 63.64% | 100% |  | 57.89% | 42.11% | 0 | 685 | 479 | 206 | 0
25W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
26W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
27W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
28W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
29W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
30W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
31W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
32W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
33W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
34W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
35W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
36W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
37W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
38W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
39W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
40W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
41W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
42W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
43W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
44W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
45W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
46W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
47W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
48W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
49W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
50W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
51W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
52W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 685 | 479 | 206 | 0
Note on P26: 周二接到安排，主要人力投入湖南移动V5a.5版本开发，原通用功能、内蒙古项目计划任务搁置

## 任务分析图表
任务增长趋势 |  | 计划完成率 |  | 任务占比率 |  |  |  | 任务组成 |  |  |  | SPRINT88迭代任务汇总
迭代序号 | 任务叠加总数 | 迭代序号 | 计划完成率 | 迭代序号 | 计划任务占比率 | 临时任务占比率 | 疑难问题占比率 | 迭代序号 | 计划任务总数 | 临时任务总数 | 疑难问题总数 | 计划任务完成数 | 临时任务完成数 | 疑难任务完成数 | 延时任务数（计划+临时+延时）
1W | 27 | 1W | 68.42% | 1W | 70.37% | 29.63% | 0 | 1W | 19 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4
2W | 66 | 2W | 73.91% | 2W | 58.97% | 41.03% | 0 | 2W | 23 | 16 | 0
3W | 99 | 3W | 52.38% | 3W | 63.64% | 36.36% | 0 | 3W | 21 | 12 | 0
4W | 137 | 4W | 50% | 4W | 63.16% | 36.84% | 0 | 4W | 24 | 14 | 0
5W | 180 | 5W | 62.96% | 5W | 62.79% | 37.21% | 0 | 5W | 27 | 16 | 0
6W | 213 | 6W | 54.55% | 6W | 66.67% | 33.33% | 0 | 6W | 22 | 11 | 0
7W春节 | 213 | 7W春节 |  | 7W春节 |  |  |  | 7W春节 | 0 | 0 | 0
8W春节 | 213 | 8W春节 |  | 8W春节 |  |  |  | 8W春节 | 0 | 0 | 0
9W | 247 | 9W | 65.52% | 9W | 85.29% | 14.71% | 0 | 9W | 29 | 5 | 0
10W | 285 | 10W | 70.37% | 10W | 71.05% | 28.95% | 0 | 10W | 27 | 11 | 0
11W | 317 | 11W | 85.71% | 11W | 87.5% | 12.5% | 0 | 11W | 28 | 4 | 0
12W | 345 | 12W | 85.71% | 12W | 75% | 25% | 0 | 12W | 21 | 7 | 0
13W | 388 | 13W | 85.19% | 13W | 62.79% | 37.21% | 0 | 13W | 27 | 16 | 0
14W | 415 | 14W | 89.47% | 14W | 70.37% | 29.63% | 0 | 14W | 19 | 8 | 0
15W | 448 | 15W | 69.57% | 15W | 69.7% | 30.3% | 0 | 15W | 23 | 10 | 0
16W | 479 | 16W | 86.96% | 16W | 74.19% | 25.81% | 0 | 16W | 23 | 8 | 0
17W | 515 | 17W | 62.5% | 17W | 66.67% | 33.33% | 0 | 17W | 24 | 12 | 0
18W | 538 | 18W | 83.33% | 18W | 78.26% | 21.74% | 0 | 18W | 18 | 5 | 0
19W | 574 | 19W | 65.22% | 19W | 63.89% | 36.11% | 0 | 19W | 23 | 13 | 0
20W | 602 | 20W | 91.3% | 20W | 82.14% | 17.86% | 0 | 20W | 23 | 5 | 0
21W | 629 | 21W | 80% | 21W | 92.59% | 7.407% | 0 | 21W | 25 | 2 | 0
22W | 650 | 22W | 84.62% | 22W | 61.9% | 38.1% | 0 | 22W | 13 | 8 | 0
23W | 666 | 23W | 66.67% | 23W | 56.25% | 43.75% | 0 | 23W | 9 | 7 | 0
24W | 685 | 24W | 63.64% | 24W | 57.89% | 42.11% | 0 | 24W | 11 | 8 | 0
25W | 685 | 25W |  | 25W |  |  |  | 25W | 0 | 0 | 0
26W | 685 | 26W |  | 26W |  |  |  | 26W | 0 | 0 | 0
27W | 685 | 27W |  | 27W |  |  |  | 27W | 0 | 0 | 0
28W | 685 | 28W |  | 28W |  |  |  | 28W | 0 | 0 | 0
29W | 685 | 29W |  | 29W |  |  |  | 29W | 0 | 0 | 0
30W | 685 | 30W |  | 30W |  |  |  | 30W | 0 | 0 | 0
31W | 685 | 31W |  | 31W |  |  |  | 31W | 0 | 0 | 0
32W | 685 | 32W |  | 32W |  |  |  | 32W | 0 | 0 | 0
33W | 685 | 33W |  | 33W |  |  |  | 33W | 0 | 0 | 0
34W | 685 | 34W |  | 34W |  |  |  | 34W | 0 | 0 | 0
35W | 685 | 35W |  | 35W |  |  |  | 35W | 0 | 0 | 0
36W | 685 | 36W |  | 36W |  |  |  | 36W | 0 | 0 | 0
37W | 685 | 37W |  | 37W |  |  |  | 37W | 0 | 0 | 0
38W | 685 | 38W |  | 38W |  |  |  | 38W | 0 | 0 | 0
39W | 685 | 39W |  | 39W |  |  |  | 39W | 0 | 0 | 0
40W | 685 | 40W |  | 40W |  |  |  | 40W | 0 | 0 | 0
41W | 685 | 41W |  | 41W |  |  |  | 41W | 0 | 0 | 0
42W | 685 | 42W |  | 42W |  |  |  | 42W | 0 | 0 | 0
43W | 685 | 43W |  | 43W |  |  |  | 43W | 0 | 0 | 0
44W | 685 | 44W |  | 44W |  |  |  | 44W | 0 | 0 | 0
45W | 685 | 45W |  | 45W |  |  |  | 45W | 0 | 0 | 0
46W | 685 | 46W |  | 46W |  |  |  | 46W | 0 | 0 | 0
47W | 685 | 47W |  | 47W |  |  |  | 47W | 0 | 0 | 0
48W | 685 | 48W |  | 48W |  |  |  | 48W | 0 | 0 | 0
49W | 685 | 49W |  | 49W |  |  |  | 49W | 0 | 0 | 0
50W | 685 | 50W |  | 50W |  |  |  | 50W | 0 | 0 | 0
51W | 685 | 51W |  | 51W |  |  |  | 51W | 0 | 0 | 0
52W | 685 | 52W |  | 52W |  |  |  | 52W | 0 | 0 | 0
Note on BO1: 每个迭代手工填写数据 生成图标

## 版本数据及分析图表
|  | 版本基础数据 |  |  |  |  | 版本数据分析 |  | 版本数量汇总（累加） |  |  |  | XX版本准时交付比率趋势 |  | 版本通过率 |  | 版本数量汇总（累加）
季度 | 记录时间 | 准时交付版本总数 | 计划交付版本总数 | 测试发布版本总数 | 预发布测试版本总数 | 预发布版本总数 | 版本准时交付比率 | 版本通过率 | 预发布测试版本汇总 | 测试发布版本汇总 | 计划交付版本汇总 | 准时交付版本汇总 | 季度 | 版本准时交付比率 | 季度 | 版本通过率 | 季度 | 预发布测试版本汇总 | 测试发布版本汇总 | 计划交付版本汇总 | 准时交付版本汇总
第1季度 |  | 6 | 9 | 18 | 23 | 35 | 66.67% | 78.26% | 23 | 18 | 9 | 6 | 第1季度 | 66.67% | 第1季度 | 78.26% | 第1季度 | 23 | 18 | 9 | 6
第2季度 | [8 empty] | 23 | 18 | 9 | 6 | 第2季度 |  | 第2季度 |  | 第2季度 | 23 | 18 | 9 | 6
第3季度 | [8 empty] | 23 | 18 | 9 | 6 | 第3季度 |  | 第3季度 |  | 第3季度 | 23 | 18 | 9 | 6
第4季度 | [8 empty] | 23 | 18 | 9 | 6 | 第4季度 |  | 第4季度 |  | 第4季度 | 23 | 18 | 9 | 6
|  | 版本基础数据 |  |  |  |  | 版本数据分析 |  | 版本数量汇总（累加）
月份 | 记录时间 | 准时交付版本总数 | 计划交付版本总数 | 测试发布版本总数 | 预发布测试版本总数 | 预发布版本总数 | 版本准时交付比率 | 版本通过率 | 预发布测试版本汇总 | 测试发布版本汇总 | 计划交付版本汇总 | 准时交付版本汇总
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
Note on C1: 针对产品，每季度手工填写
Note on C30: 针对产品，每季度手工填写

## 计算公式
迭代 | 产品计划完成率=计划任务完成数量/计划任务总数
产品/网元 | 版本通过率=测试发布版本数量/预发布版本总数
产品/网元 | 版本准时交付比率=准时交付版本数量/交付版本总数

## Sheet1-其他计划
No. | 版本名称 | 状态 | 项目 | 处理人 | 计划预发布时间 | 实际预发布时间 | 计划交付现场时间 | 实际交付现场时间 | 分类 | 要求 | 网元 | 版本实现（新需求/MR） | 参考文档 | 资源要求 | 分支/主线 | 备注 | 是否执行执行签字单流程 | 是否进行测试用例评审 | 是否涉及用例更新 | 当前进展 | 子项目
1 | Fonsview.tms_2.6.0_65102.tar.gz | 完成 | 湖北移动 | Simple | 无 | 无 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 新需求 | 正式发布 | TMS | TMS新增“针对不同角色账号进行权限管制”功能 | 测试用例 | 各厂家机顶盒/rom升级包和rom降级包/测试用例； |  |  | 是
2 | Fonsview.fvdrmplayer_r2.5.0_v1.14.zip | 完成 | 台湾中嘉 | Lucas/Simple | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 新需求 | 正式发布 | IOS FvDrmPlayer SDK | 适配IphoneX需求 | 无 | 需提供IphoneX测试设备 | 主线 | 未提供设备、需现场测试（客户验收前） | 是 | 否 | 否
3 | iOS_APP_1.3.7 | 完成 | 台湾中嘉 | addison/Simple | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 新需求 | 正式发布 | IOS APP | 适配IphoneX需求 | 无 | 需提供IphoneX测试设备 | 主线 | 未提供设备、需现场测试（客户验收前） | 是 | 否 | 是
4 | Fonsview.epg_2.6.0_65960.tar.gz | 完成 | 台湾中嘉 | Carl/Simple | 2018-04-16 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 新需求 | 正式发布 | WEBEPG | 盒端书签进入需播放片前广告 | 无 | 无 | 分支 |  | 是 | 否 | 是
5 | Fonsview.cms_3.0.0_66517.tar.gz | 完成 | 台湾中嘉 | Damon/Hoob/Simple | 2018-04-20 | 2018-04-19 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 问题 | 正式发布 | CMS | 0031622: 【台湾中嘉】新版本CMS上父栏目没办法进行内容排序 --CMS/WEBEPG 0031624: 【台湾中嘉】部分新上架时间在角标设定范围内的内容在终端无法显示新上架的角标 --CMS/WEBEPG 0031850: 【台湾中嘉】海报url格式错误，无法修改合集但无错误提示的问题 --CMS | 无 |  | 分支 |  | 是 | 否 | 否
6 | Fonsview.epg_2.6.0_66042.tar.gz | 完成 | 台湾中嘉 | Carl/Simple | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 新需求+问题 | 正式发布 | WEBEPG | 新需求：盒端预告片的点播记录输出，过滤预告片多语言--WEBEPG 0031622: 【台湾中嘉】新版本CMS上父栏目没办法进行内容排序 --CMS/WEBEPG/OTT EPG 0031624: 【台湾中嘉】部分新上架时间在角标设定范围内的内容在终端无法显示新上架的角标 --CMS/WEBEPG | 无 |  | 分支 | 与OTT EPG同个版本 | 是 | 否 | 是
7 | Fonsview_bbmod_1.3.10_68306.ipa | 完成 | 台湾中嘉 | addison/Simple | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 新需求 | 正式发布 | IOS APP | 需求： 1、移动端书签进入需播放片前广告 2、登陆界面账号提示语修改 3、身份证验证功能优化 | 接口文档 | 与AAA联调 集成测试 如需在Lab测试购买接口，要求协调中嘉Lab环境和VPN和第三方SMS、盒端绑定二维码资源 | 分支 |  | 是 | 否 | 是
8 | Cns_Video_1.2.5_66510.apk | 完成 | 台湾中嘉 | Joe/Simple | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 新需求 | 正式发布 | 安卓 APK | 需求： 1、移动端书签进入需播放片前广告 2、登陆界面账号提示语修改 3、身份证验证功能优化 | 接口文档 | 与AAA联调 集成测试 如需在Lab测试购买接口，要求协调中嘉Lab环境和VPN和第三方SMS、盒端绑定二维码资源 | 分支 |  | 是 | 否 | 是
9 | Fonsview.epg_2.6.0_66042.tar.gz | 完成 | 台湾中嘉 | Carl/james/Simple | 无 | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 新需求 | 正式发布 | OTT EPG | 0031622: 【台湾中嘉】新版本CMS上父栏目没办法进行内容排序 --CMS/WEBEPG/OTT EPG | 无 |  | 分支 | 2018/4/20 (carl) 因本次cms栏目调整会影响到ottepg栏目显示，故本次ottepg也需升级 与WEBEPG同个版本 | 是 | 否 | 是
10 | NmgAuth_V1.1.5_release.apk | 完成 | 内蒙古联通 | Lee | 无 | 2018-04-12 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 新需求 | 正式发布 | APK | 认证apk首次发布 |  | 测试机顶盒 | 分支 |  | 是 |  | 是
11 | Fonsview.epg_2.6.0_66534 | 完成 | 湖北移动 | simple | 无 | 2018-05-11 | 2018-04-28 | 2018-05-17 | 问题 | 正式发布 | EPG | EPG替换LTC备份地址，解决回看不能播放问题 | 无 | 无 | 分支 |  | 是 | 否 | 否

## Sheet2-其他发布
No. | 版本名称 | 预发布时间 | 正式发布时间 | 预发布人 | 解决问题 | 网元 | 项目 | 测试结果 | 测试人 | 备注
1 | Fonsview.FUMS_R3.1.0_4201.tar.gz | 2018-01-05 | null | Jocken | 解决问题： 1、0030964: 【移动大网】设备添加不显示; 2、0030893: 【移动大网】删除设备失败； 3、用户日志上传，ftp连接失败导致上传失败问题； | FUMS | 移动大网 | null | null | 移动大网已经使用烽火发版的
2 | Fonsview.cms_2.6.0_80108.tar.gz | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 张颂扬 | 新特性： 1. 分类的VOD父节点显示内容总数 2. cms增加统计模块，统计内容的发布数量 3. cms增加操作日志模块 注：新特性为开发自测 | CMS | iSeema | ok | Anrry
3 | Fonsview.vcc_r2.5.0_105_CentOS_release_6.3_Final.x86_64.tar |  | 2018-01-18 |  |  | VCC | iSeema | ok | Anrry
4 | Fonsview.fvdrmplayer_r2.5.0_v1.14.zip | 2018-04-12 | 2018-04-23 | lucas | 适配IphoneX需求 | IOS FvDrmPlayer SDK | 台湾中嘉 | ok | Simple
5 | iOS_APP_1.3.7 | 2018-04-12 | 2018-04-23 | addison | 适配IphoneX需求 | IOS APP | 台湾中嘉 | ok | Simple
6 | Fonsview.epg_2.6.0_65960.tar.gz | 2018-04-13 | 2018-04-23 | carl | 盒端书签进入需播放片前广告 | WEBEPG | 台湾中嘉 | ok | Simple
7 | NmgAuth_V1.1.5_release.apk | 2018-04-12 | 2018-04-26 | addison | 认证apk首次发布 | APK | 内蒙古联通 | ok | lee
8 | Fonsview.cms_3.0.0_66517.tar.gz | 2018-05-10 | 2018-05-14 | Nancy | 【解决的问题】 0032390【台湾中嘉】EPG管理中的通知与公告，修改通知的时间时格式会变化导致无法提交 0032389: 【台湾中嘉】父栏目内容置顶操作后再取消置顶，内容会不显示出来 | CMS | 台湾中嘉 | ok | Allen/Simple
9 | Fonsview.epg_2.6.0_66042.tar.gz | 2018-04-20 | 2018-05-14 | Carl | 解决的问题 0031855: 【台湾中嘉】盒端上报了预告片的点播记录，但是分集名称错误 | EPG | 台湾中嘉 | ok | Allen/Simple | OTT EPG与WEBEPG同个版本，均需升级
10 | Cns_Video_1.2.5_66510.apk | 2018-05-10 | 2018-05-14 | Joe | 【解决的问题】： 1、0032360: 【台湾中嘉】影片播放结束，拖动进度条至片中，影片重新从头播放，且进度条停留在拖动的位置； 2、0032361: 【台湾中嘉】播放影片至片中广告打点位置后退出，重新请求播放，不会播放片尾广告 ； 3、0032378: 【台湾中嘉】播放影片片尾广告结束后，重新播放影片，偶发影片起始位置错误问题； 4、0032383: 【台湾中嘉】片中广告打点位置前，拖动进度条至打点位置后不释放，会出现crash； 5、0032388: 【台湾中嘉】进入影片详情页，不等影片加载播放便立即退出，多次操作偶发出现apk crash； 6、0031346： 播放器库更新fvdplayer sdk v1.3.1，修复小米5手机操作apk时，出现的crash现象。 | Android APK | 台湾中嘉 | ok | Pray/Simple
11 | Fonsview_bbmod_1.3.10_68306.ipa | 2018-05-11 | 2018-05-14 | Addison | 【台湾中嘉】播放影片结束后，播放记录保存为结束位置，而不是开始位置 | IOS APP | 台湾中嘉 | ok | Pray/Simple
12 | Fonsview.epg_2.6.0_66534 | 2018-05-11 | 2018-05-17 | Carl | 解决问题 0032458 【湖北移动】节目单（回看）接口新增ltc状态判断及播放地址自动替换功能 0032204 【湖北移动】当主LTC异常时，EPG未立即将回看地址替换为备份地址，而是等epg缓存失效后才替换 | EPG | 湖北移动 | ok | Simple