## 版本计划
No. | 版本名称 | 状态 | 项目 | 处理人 | 计划预发布时间 | 实际预发布时间 | 计划交付现场时间 | 实际交付现场时间 | 分类 | 要求 | 网元 | 版本实现（新需求/MR） | 参考文档 | 资源要求 | 分支/主线 | 备注 | 是否执行执行签字单流程 | 是否进行测试用例评审 | 是否涉及用例更新 | 当前进展 | 子项目
1 | Fonsview.epg_2.6.0_63847.tar.gz | 完成 | iSeema | James | 2018-02-09 |  | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 新需求 | 正式发布 | EPG | 新特性： 1. 新增获取APK 版本皮肤主题接口，URL为V3/App/ Check/Theme/{packageName}/Version/{versionCode}?group={group}。 2. 获取广告接口返回数据中增加skipTime广告跳过时间、enableSkip是否可跳过广告两个参数 | iseema新需求 |  | 主线 |  | 是 | 是 | 是 | 根据需要自己填写 | 根据需要自己填写
2 | Fonsview.epg_2.6.0_64355.tar.gz | 完成 | 安徽移动 | red | 2018-03-08 | 20180308 |  |  | 新需求 | 预发布 | EPG | 用于安徽移动招标，在中嘉epg基础上，将收藏功能改作使用微服务接口 | 安徽移动测试需求 |  | 主线
3 | Fonsview.epg_ui_2.6.0_63648.tar.gz | 完成 | 上海电信-开放式平台 | benjie | 2018-02-05 | 20180212 |  |  | 问题 | 正式发布 | EPG | 0031284：屏蔽AAA相关功能 | 现场新需求 |  | 主线
4 | Fonsview.epg_2.6.0_63353.tar.gz | 完成 | 台湾中嘉 | red | 2018-01-22 | 20180129 |  |  | 问题 | 正式发布 | EPG | webepg/ipvod：0031197点播内容播放过程中，拖进到某个时段后再拖回播放起始点进行播放，会导致播放提前结束 0031196 播放策略时长大于图片广告本身时长的片尾广告，播完后不会提示谢谢观赏然后自动返回到详情页界面 | 版本问题解决 |  | 主线
5 | Fonsview.epg_2.6.0_63296.tar.gz | 完成 | 台湾中嘉 | red | 2018-01-19 | 20180129 |  |  | 问题 | 正式发布 | EPG | webepg/ipvod：使用hmc3000盒子进入EPG首页时报500错误页面 | 版本问题解决 |  | 主线
6 | Fonsview.epg_2.6.0_63035.tar.gz | 完成 | 台湾中嘉 | red | 2018-01-12 | 20180119 |  |  | 问题 | 正式发布 | EPG | webepg/ipvod：0031078 、0031071、0031025、0031024、0031067、0031065、0031063、0031035、0031033 | 版本问题解决 |  | 主线
7 | Fonsview.epg_2.6.0_62768.tar.gz | 完成 | 台湾中嘉 | red | 2018-01-05 | 20180119 |  |  | 问题 | 正式发布 | EPG | epgsever/epgott: 1.EPG新增获取栏目名和栏目ID对应关系接口 webepg/ipvod：1. 0030983 綁定QR code 三分鐘自動刷新一次 2. 订购列表增加显示包月和按天打包产品，如果产品名跟栏目名相同，点击则跳转到相应栏目列表页； 3. ipvod登录时候将设备型号传入header中带给aaa 4. 不再记录影片是否播放过广告，当影片有书签，无论是否从头开始播，都不再播放片前广告。 | 版本问题解决 |  | 主线
8 | Fonsview.epg_2.6.0_62653.tar.gz | 完成 | iSeema | James | 2018-01-03 | 20180131 |  |  | 新需求 | 正式发布 | EPG | 新特性：1、获取内容相关接口，输入参数增加group，支持按用户分组过滤内容。 | iseema新需求 |  | 主线
9 | blfc_1.0.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | benjie | 2018-02-27 | 20180227 |  |  | 问题 | 正式发布 | EPG | 新特性：新版本开发 | 湖南移动新需求 |  | 主线
10 | blfc_1.2.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | benjie | 2018-02-27 | 20180228 |  |  | 新需求 | 正式发布 | EPG | 新特性：1.活动页面支持订购功能 | 湖南移动新需求 |  | 主线
11 | blfc_1.3.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | benjie | 2018-02-28 | 20180229 |  |  | 新需求 | 正式发布 | EPG | 新特性：用户姓名与手机号输入不完整时，文字提示 | 湖南移动新需求 |  | 主线
13 | Fonsview.MS_R1.0.0_1188.tar.gz | 完成 | 上海电信-开放式平台 | James | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 问题 | 预发布 | 元数据微服务 | 1、获取栏目列表接口输入参数增加分页参数 2、获取栏目内容接口输入参数增加sortBy 3、MiniMetadata中channel的sixthName、seventhName、eighthName分别定义为timeshiftDuration、supportPlayback、playbackDuration 4、MiniMetadata中增加外部编码字段cpCode | 上海开放式平台API GATEWAY接口文档评估 |  | 主线
14 | Fonsview.epg_2.6.0_65689.tar.gz | 完成 | iSeema | James | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  |  | 新需求 | 正式发布 | EPG | 获取频道列表接口返回频道播放地址playUrl | iseema新需求 |  | 主线
16 | hlsnw_1.0.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | benjie | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 新需求 | 正式发布 | EPG | 新特性：新版本开发 | 湖南移动新需求 |  | 主线
17 | hlsnw_1.1.tar.gz | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | benjie | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 新需求 | 正式发布 | EPG | 新特性：新增“奖品余量查询接口”接口 | 湖南移动新需求 |  | 主线
18 | YYS.5w.2.36.Y4.4.HNYX（51805） webepg 补丁 | 测试中 | 芒果TV-湖南有线 | benjie | 2018-04-16 | 2018-04-16 |  |  | 问题 | 正式发布 | EPG | 1、webepg经常出现分类中获取不到数据的问题 --xmlHTTPRequest对象改为全局声明 --内容列表接口将不再返回description字段 2、综艺节目页面订购按钮消失 --代码异常修改 | 湖南有线webepg现场问题 |  | 主线
19 | epg_5w.2.48_Release.tar.gz版本补丁 | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | James | 2018-04-23 |  | 2018-04-25 | 2018-04-23 | 问题 | 正式发布 | EPG | EPG调度CDN异常故障，EPG清理缓存后 调度表重新加载过程对线程加保护 |  |  | 分支 | 补丁
20 | Fonsview.KDCS_3.0.0_ | 完成 | 科大 | leon | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 新需求 | 预发布 | KDCS | 支持自动回源，自动缓存，内容分发，内容删除 | 科大功能开发计划表-20180420update.xlsx |  | 主线 |  | null
21 | Fonsview.epg_2.6.0_66121.tar.gz | 完成 | iSeema | James | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | 2018-04-25 | 新需求 | 预发布 | EPG | 新增获取全局配置接口 | iseema新需求 |  | 主线 |  | null
22 | Fonsview.xshow_R3.0.0_02.tar.gz | 完成 | 上海电信-云化内容库 | 王福 | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  |  | 新需求 | 预发布 | XSHOW | ceph系统的管理功能（pool,osd,object,server,rbd） |  |  | 主线 |  | null
23 | Fonsview.MS_R1.0.0_1192.tar.gz | 完成 | 上海开放式平台 | James | 2018-05-11 | 2018-05-11 |  |  | 新需求 | 预发布 | 元数据微服务 | 1、获取栏目列表接口返回参数增加totalRecords； 2、获取栏目内容接口返回参数增加totalRecords。 | 上海开放式平台新需求 |  | 主线 | 部署现场调试 | null
24 | KDCS.R.3.0.3_1 | 完成 | 上海电信-云化内容库 | leon | 2018-06-01 | 2018-05-31 |  |  | 新需求 | 预发布 | KDCS | 需求：1.流媒体点播加速 2.防盗链功能 |  |  | 主线 | 投标测试版本 | null
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

## 版本发布
No. | 版本名称 | 预发布时间 | 正式发布时间 | 预发布人 | 解决问题 | 网元 | 项目 | 测试结果 | 测试人 | 备注
1 | Fonsview.epg_2.6.0_63847.tar.gz | 2018-02-09 | 申请发布中 | James | 新特性： 1. 新增获取APK 版本皮肤主题接口，URL为V3/App/Check /Theme/{packageName}/Version/{versionCode}?group={group}。 2. 获取广告接口返回数据中增加skipTime广告跳过时间、enableSkip是否可跳过广告两个参数 | EPG | iSeema | ok | xiri
2 | Fonsview.epg_2.6.0_64355.tar.gz | 2018-03-08 | 2018-03-08 | red | 用于安徽移动招标，在中嘉epg基础上，将收藏功能改作使用微服务接口 | EPG | 安徽移动
3 | Fonsview.epg_ui_2.6.0_63648.tar.gz | 2018-02-05 | 2018-02-12 | benjie | 0031284：屏蔽AAA相关功能 | EPG | 上海电信-开放式平台 | ok | 现场 | 直接发布现场测试
4 | Fonsview.epg_2.6.0_62095.tar.gz | 2018-01-31 |  | benjie | 0031257：图片类型广告的图片是白色底或者黄色底时，倒计时会显示成白底且文字不显示出来 | EPG | 台湾中嘉 | nok | Allen
5 | epg_5w.2.50_Release.tar.gz | 2018-01-31 |  | James | 湖南大视频使用版本发布 | EPG | 芒果TV-湖南移动 | null |  | 未测试
6 | Fonsview.epg_2.6.0_63502.tar.gz | 2018-01-29 |  | benjie | 0031231：进入二维码绑定界面时，亲子锁输入框界面在输错密码出来的提示信息界面中点击OK按钮无响应 | EPG | 台湾中嘉 | nok | Allen
7 | Fonsview.epg_2.6.0_63454.tar.gz | 2018-01-25 |  | red | epgott：0031228 中嘉三联发票接口含有中文时，hmac校验失败 | EPG | 台湾中嘉 | nok | Allen | 发布补丁2次
8 | Fonsview.epg_2.6.0_63370.tar.gz | 2018-01-23 |  | red | epgott：0031210 新注册用户首次信用卡付款时，二联式发票和三联式发票UI文字显示调整 0031209 包月订购时，自动更新订阅声明中，文字及UI显示问题 0031208 新注册用户首次信用卡付款时，进入发票资讯页后返回，有效年月（月/年）中的月字段被清除 | EPG | 台湾中嘉 | null |  | 未测试
9 | Fonsview.epg_2.6.0_63353.tar.gz | 2018-01-22 | 2018-01-29 | red | webepg/ipvod：0031197点播内容播放过程中，拖进到某个时段后再拖回播放起始点进行播放，会导致播放提前结束 0031196 播放策略时长大于图片广告本身时长的片尾广告，播完后不会提示谢谢观赏然后自动返回到详情页界面 | EPG | 台湾中嘉 | ok | Allen
10 | Fonsview.epg_2.6.0_63296.tar.gz | 2018-01-19 | 2018-01-29 | red | webepg/ipvod：使用hmc3000盒子进入EPG首页时报500错误页面 | EPG | 台湾中嘉 | ok | Allen
11 | Fonsview.epg_2.6.0_63035.tar.gz | 2018-01-12 | 2018-01-19 | red | webepg/ipvod：0031078 、0031071、0031025、0031024、0031067、0031065、0031063、0031035、0031033 | EPG | 台湾中嘉 | ok | Allen
12 | Fonsview.epg_2.6.0_62768.tar.gz | 2018-01-05 | 2018-01-19 | red | epgsever/epgott: 1.EPG新增获取栏目名和栏目ID对应关系接口 webepg/ipvod：1. 0030983 綁定QR code 三分鐘自動刷新一次 2. 订购列表增加显示包月和按天打包产品，如果产品名跟栏目名相同，点击则跳转到相应栏目列表页； 3. ipvod登录时候将设备型号传入header中带给aaa 4. 不再记录影片是否播放过广告，当影片有书签，无论是否从头开始播，都不再播放片前广告。 | EPG | 台湾中嘉 | ok | Allen
13 | Fonsview.epg_2.6.0_62653.tar.gz | 2018-01-03 | 2018-01-31 | James | 新特性：1、获取内容相关接口，输入参数增加group，支持按用户分组过滤内容。 | EPG | iSeema | ok | xiri
14 | 芒果模板专题《歌手2018》 | 2018-02-02 |  | red |  | EPG |  | nok | Eason
15 | blfc_1.0.tar.gz | 2018-02-26 | 2018-02-27 | benjie | 新特性：初次发布 | EPG | 芒果TV-湖南移动 | nok | Eason
16 | blfc_1.1.tar.gz | 2018-02-27 | 2018-02-27 | benjie | 解决问题： 1、未订购0元包、点击领取流程未走订购，而是直接进入活动参与页面； 2、点击领取后，查看中奖信息 ，一定需要apk首页重进这个活动的页面才能刷新； 3、报名方式页面返回键无效； 4、姓名、联系方式数据框，输入后不能左右切换输入光标位置。 | EPG | 芒果TV-湖南移动 | ok | Eason
17 | blfc_1.2.tar.gz | 2018-02-27 | 2018-02-28 | benjie | 新特性：1.活动页面支持订购功能 | EPG | 芒果TV-湖南移动 | ok | Eason
18 | blfc_1.3.tar.gz | 2018-02-28 | 2018-02-28 | benjie | 新特性：用户姓名与手机号输入不完整时，文字提示 | EPG | 芒果TV-湖南移动 | ok | Allen
19 | interactive_special_2.0 | 2018-03-21 |  | benjie | 新特性：互动专题+可配置样式包模式 | EPG | 芒果TV-湖南有线 | null
20 | Fonsview.MS_R1.0.0_1188.tar.gz | 2018-04-10 |  | James | 1、获取栏目列表接口输入参数增加分页参数 2、获取栏目内容接口输入参数增加sortBy 3、MiniMetadata中channel的sixthName、seventhName、eighthName分别定义为timeshiftDuration、supportPlayback、playbackDuration 4、MiniMetadata中增加外部编码字段cpCode | 元数据微服务 | 上海电信-开放式平台 | null | 现场测试
21 | Fonsview.epg_2.6.0_65689.tar.gz | 2018-04-11 |  | James | 获取频道列表接口返回频道播放地址playUrl | EPG | iSeema
22 | hlsnw_1.0.tar.gz | 2018-04-03 | 2018-04-03 | benjie | 新特性：初次发布 | EPG | 芒果TV-湖南移动 | ok | Allen
23 | hlsnw_1.1.tar.gz | 2018-04-11 | 2018-04-11 | benjie | 新特性：初次发布 | EPG | 芒果TV-湖南移动 | ok | Allen
24 | YYS.5w.2.36.Y4.4.HNYX（51805） webepg 补丁 | 2018-04-16 |  | benjie | 1、webepg经常出现分类中获取不到数据的问题 --xmlHTTPRequest对象改为全局声明 --内容列表接口将不再返回description字段 2、综艺节目页面订购按钮消失 --代码异常修改 | EPG | 芒果TV-湖南有线 | ok | Allen | 补丁
25 | Fonsview.epg_2.6.0_66121.tar.gz | 2018-04-25 | 2018-04-25 | James | 新增获取全局配置接口 | EPG | iSeema | null |  | 预发布到现场配合测试
26 | Fonsview.kdcs_r3.0.0_1.tar.gz | 2018-04-28 | 2018-04-28 | Leon | 支持自动回源，自动缓存，内容分发，内容删除 | KDCS | 科大 | null
27 | Fonsview.MS_R1.0.0_1192.tar.gz | 2018-05-11 | 2018-05-11 | James | 1、获取栏目列表接口返回参数增加totalRecords； 2、获取栏目内容接口返回参数增加totalRecords。 | 元数据微服务 | 上海电信-开放式平台 | null |  | 发布现场调测
28 | Fonsview.xshow_R3.0.0_02.tar.gz | 2018-05-31 |  | 王福 | ceph系统的管理功能（pool,osd,object,server,rbd） | XSHOW | 上海电信-云化内容库 | ok | banny
29 | KDCS.R.3.0.3_1 | 2018-05-31 |  | leon | 需求：1.流媒体点播加速 2.防盗链功能 | KDCS | 科大 | null

## 任务数据
|  | 基础数据 | [8 empty] | 数据汇总 |  |  | 数据分析 | [6 empty] | 任务叠加
迭代序号 | 记录时间 | 计划任务总数 | 计划任务完成数 | 计划任务延时数 | 临时任务总数 | 临时任务完成数 | 临时任务延时数 | 疑难问题总数 | 疑难问题完成数 | 疑难问题延时数 | 任务总数 | 完成总数 | 延时总数 | 总任务完成率 | 计划完成率 | 临时任务完成率 | 疑难问题完成率 | 计划任务占比率 | 临时任务占比率 | 疑难问题占比率 | 任务叠加总数 | 计划任务叠加总数 | 临时任务叠加总数 | 疑难任务叠加总数
1W |  | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 71.43% | 71.43% |  |  | 100% | 0% | 0 | 21 | 21 | 0 | 0
2W |  | 14 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 72.73% | 57.14% | 100% |  | 63.64% | 36.36% | 0 | 43 | 35 | 8 | 0
3W |  | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 73.91% | 70% | 100% |  | 86.96% | 13.04% | 0 | 66 | 55 | 11 | 0
4W |  | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 80% | 80% |  |  | 100% | 0% | 0 | 81 | 70 | 11 | 0
5W |  | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 71.43% | 66.67% | 100% |  | 85.71% | 14.29% | 0 | 95 | 82 | 13 | 0
6W |  | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 70.59% | 66.67% | 100% |  | 88.24% | 11.76% | 0 | 112 | 97 | 15 | 0
7W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 112 | 97 | 15 | 0
8W |  | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 76.92% | 72.73% | 100% |  | 84.62% | 15.38% | 0 | 125 | 108 | 17 | 0
9W |  | 16 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 3 | 77.78% | 75% | 100% |  | 88.89% | 11.11% | 0 | 143 | 124 | 19 | 0
10W |  | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 80% | 77.78% | 100% |  | 90% | 10% | 0 | 153 | 133 | 20 | 0
11W |  | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 78.57% | 75% | 100% |  | 85.71% | 14.29% | 0 | 167 | 145 | 22 | 0
12W |  | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 86.67% | 83.33% | 100% |  | 80% | 20% | 0 | 182 | 157 | 25 | 0
13W |  | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | 85.71% |  |  | 100% | 0% | 0 | 189 | 164 | 25 | 0
14W |  | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | 83.33% | 100% |  | 85.71% | 14.29% | 0 | 196 | 170 | 26 | 0
15W |  | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 84.62% | 81.82% | 100% |  | 84.62% | 15.38% | 0 | 209 | 181 | 28 | 0
16W |  | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 76.92% | 83.33% | 0% |  | 92.31% | 7.692% | 0 | 222 | 193 | 29 | 0
17W |  | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 68.75% | 64.29% | 100% |  | 87.5% | 12.5% | 0 | 238 | 207 | 31 | 0
18W |  | 19 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 76.19% | 73.68% | 100% |  | 90.48% | 9.524% | 0 | 259 | 226 | 33 | 0
19W |  | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 19 | 15 | 4 | 78.95% | 77.78% | 100% |  | 94.74% | 5.263% | 0 | 278 | 244 | 34 | 0
20W |  | 17 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 21 | 15 | 6 | 71.43% | 64.71% | 100% |  | 80.95% | 19.05% | 0 | 299 | 261 | 38 | 0
21W |  | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 20 | 17 | 3 | 85% | 82.35% | 100% |  | 85% | 15% | 0 | 319 | 278 | 41 | 0
22W |  | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 16 | 12 | 4 | 75% | 73.33% | 100% |  | 93.75% | 6.25% | 0 | 335 | 293 | 42 | 0
23W |  | 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 16 | 13 | 3 | 81.25% | 78.57% | 100% |  | 87.5% | 12.5% | 0 | 351 | 307 | 44 | 0
24W |  | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 16 | 12 | 4 | 75% | 71.43% | 100% |  | 87.5% | 12.5% | 0 | 367 | 321 | 46 | 0
25W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
26W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
27W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
28W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
29W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
30W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
31W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
32W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
33W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
34W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
35W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
36W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
37W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
38W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
39W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
40W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
41W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
42W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
43W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
44W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
45W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
46W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
47W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
48W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
49W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
50W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
51W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0
52W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 367 | 321 | 46 | 0

## 任务分析图表
任务增长趋势 |  | 计划完成率 |  | 任务占比率 |  |  |  | 任务组成 |  |  |  | 本迭代任务汇总
迭代序号 | 任务叠加总数 | 迭代序号 | 计划完成率 | 迭代序号 | 计划任务占比率 | 临时任务占比率 | 疑难问题占比率 | 迭代序号 | 计划任务总数 | 临时任务总数 | 疑难问题总数 | 计划任务完成数 | 临时任务完成数 | 疑难任务完成数 | 延时任务数（计划+临时+延时）
1W | 21 | 1W | 71.43% | 1W | 100% | 0% | 0 | 1W | 21 | 0 | 0 | 23 | 10 | 2 | 6
2W | 43 | 2W | 57.14% | 2W | 63.64% | 36.36% | 0 | 2W | 14 | 8 | 0
3W | 66 | 3W | 70% | 3W | 86.96% | 13.04% | 0 | 3W | 20 | 3 | 0
4W | 81 | 4W | 80% | 4W | 100% | 0% | 0 | 4W | 15 | 0 | 0
5W | 95 | 5W | 66.67% | 5W | 85.71% | 14.29% | 0 | 5W | 12 | 2 | 0
6W | 112 | 6W | 66.67% | 6W | 88.24% | 11.76% | 0 | 6W | 15 | 2 | 0
7W | 112 | 7W |  | 7W |  |  |  | 7W | 0 | 0 | 0
8W | 125 | 8W | 72.73% | 8W | 84.62% | 15.38% | 0 | 8W | 11 | 2 | 0
9W | 143 | 9W | 75% | 9W | 88.89% | 11.11% | 0 | 9W | 16 | 2 | 0
10W | 153 | 10W | 77.78% | 10W | 90% | 10% | 0 | 10W | 9 | 1 | 0
11W | 167 | 11W | 75% | 11W | 85.71% | 14.29% | 0 | 11W | 12 | 2 | 0
12W | 182 | 12W | 83.33% | 12W | 80% | 20% | 0 | 12W | 12 | 3 | 0
13W | 189 | 13W | 85.71% | 13W | 100% | 0% | 0 | 13W | 7 | 0 | 0
14W | 196 | 14W | 83.33% | 14W | 85.71% | 14.29% | 0 | 14W | 6 | 1 | 0
15W | 209 | 15W | 81.82% | 15W | 84.62% | 15.38% | 0 | 15W | 11 | 2 | 0
16W | 222 | 16W | 83.33% | 16W | 92.31% | 7.692% | 0 | 16W | 12 | 1 | 0
17W | 238 | 17W | 64.29% | 17W | 87.5% | 12.5% | 0 | 17W | 14 | 2 | 0
18W | 259 | 18W | 73.68% | 18W | 90.48% | 9.524% | 0 | 18W | 19 | 2 | 0
19W | 278 | 19W | 77.78% | 19W | 94.74% | 5.263% | 0 | 19W | 18 | 1 | 0
20W | 299 | 20W | 64.71% | 20W | 80.95% | 19.05% | 0 | 20W | 17 | 4 | 0
21W | 319 | 21W | 82.35% | 21W | 85% | 15% | 0 | 21W | 17 | 3 | 0
22W | 335 | 22W | 73.33% | 22W | 93.75% | 6.25% | 0 | 22W | 15 | 1 | 0
23W | 351 | 23W | 78.57% | 23W | 87.5% | 12.5% | 0 | 23W | 14 | 2 | 0
24W | 367 | 24W | 71.43% | 24W | 87.5% | 12.5% | 0 | 24W | 14 | 2 | 0
25W | 367 | 25W |  | 25W |  |  |  | 25W | 0 | 0 | 0
26W | 367 | 26W |  | 26W |  |  |  | 26W | 0 | 0 | 0
27W | 367 | 27W |  | 27W |  |  |  | 27W | 0 | 0 | 0
28W | 367 | 28W |  | 28W |  |  |  | 28W | 0 | 0 | 0
29W | 367 | 29W |  | 29W |  |  |  | 29W | 0 | 0 | 0
30W | 367 | 30W |  | 30W |  |  |  | 30W | 0 | 0 | 0
31W | 367 | 31W |  | 31W |  |  |  | 31W | 0 | 0 | 0
32W | 367 | 32W |  | 32W |  |  |  | 32W | 0 | 0 | 0
33W | 367 | 33W |  | 33W |  |  |  | 33W | 0 | 0 | 0
34W | 367 | 34W |  | 34W | 0% |  |  | 34W | 0 | 0 | 0
35W | 367 | 35W |  | 35W |  |  |  | 35W | 0 | 0 | 0
36W | 367 | 36W |  | 36W |  |  |  | 36W | 0 | 0 | 0
37W | 367 | 37W |  | 37W |  |  |  | 37W | 0 | 0 | 0
38W | 367 | 38W |  | 38W |  |  |  | 38W | 0 | 0 | 0
39W | 367 | 39W |  | 39W |  |  |  | 39W | 0 | 0 | 0
40W | 367 | 40W |  | 40W |  |  |  | 40W | 0 | 0 | 0
41W | 367 | 41W |  | 41W |  |  |  | 41W | 0 | 0 | 0
42W | 367 | 42W |  | 42W |  |  |  | 42W | 0 | 0 | 0
43W | 367 | 43W |  | 43W |  |  |  | 43W | 0 | 0 | 0
44W | 367 | 44W |  | 44W |  |  |  | 44W | 0 | 0 | 0
45W | 367 | 45W |  | 45W |  |  |  | 45W | 0 | 0 | 0
46W | 367 | 46W |  | 46W |  |  |  | 46W | 0 | 0 | 0
47W | 367 | 47W |  | 47W |  |  |  | 47W | 0 | 0 | 0
48W | 367 | 48W |  | 48W |  |  |  | 48W | 0 | 0 | 0
49W | 367 | 49W |  | 49W |  |  |  | 49W | 0 | 0 | 0
50W | 367 | 50W |  | 50W |  |  |  | 50W | 0 | 0 | 0
51W | 367 | 51W |  | 51W |  |  |  | 51W | 0 | 0 | 0
52W | 367 | 52W |  | 52W |  |  |  | 52W | 0 | 0 | 0
Note on BH1: 每个迭代手工填写数据 生成图标

## 版本数据及分析图表
版本基础数据 | [6 empty] | 版本数据分析 |  | 版本数量叠加 |  |  |  |  | 版本准时交付比率趋势 |  | 版本通过率 |  | 版本数量叠加
月份 | 记录时间 | 准时交付版本总数 | 计划交付版本总数 | 测试发布版本总数 | 预发布测试版本总数 | 预发布版本总数 | 版本准时交付率 | 版本通过率 | 预发布版本叠加 | 预发布测试版本叠加 | 测试发布版本叠加 | 计划交付版本叠加 | 准时交付版本叠加 | 月份 | 版本准时交付率 | 月份 | 版本通过率 | 月份 | 预发布版本叠加 | 预发布测试版本叠加 | 测试发布版本叠加 | 计划交付版本叠加 | 准时交付版本叠加
Jan. |  | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 100% | 100% | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | Jan. | 100% | Jan. | 100% | Jan. | 10 | 8 | 8 | 5 | 5
Feb. |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100% | 80% | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Feb. | 100% | Feb. | 80% | Feb. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
Mar. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mar. |  | Mar. |  | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apr. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr. |  | Apr. |  | Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
May. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May. |  | May. |  | May. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jun. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun. |  | Jun. |  | Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jul. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul. |  | Jul. |  | Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aug. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug. |  | Aug. |  | Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sept. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sept. |  | Sept. |  | Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oct. |  | Oct. |  | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov. |  | Nov. |  | Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec. |  | Dec. |  | Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: 针对产品，每季度手工填写

## 季度统计表
EPG版本数据 |  | EPG版本基础数据 |  |  |  | EPG版本数据分析 |  | EPG版本数量汇总（累加） |  |  |  | EPG版本准时交付比率趋势 |  | 版本通过率 |  | EPG版本数量汇总（累加）
季度 | 记录时间 | 准时交付版本总数 | 交付版本总数 | 测试发布版本总数 | 预发布版本总数 | 版本准时交付比率 | 版本通过率 | 预发布版本汇总 | 测试发布版本汇总 | 计划交付版本汇总 | 准时交付版本汇总 | 季度 | 版本准时交付比率 | 季度 | 版本通过率 | 季度 | 预发布版本汇总 | 测试发布版本汇总 | 计划交付版本汇总 | 准时交付版本汇总
第1季度 | 20180330 | 11 | 11 | 11 | 18 | 100% | 61.11% | 18 | 11 | 11 | 11 | 第1季度 | 100% | 第1季度 | 61.11% | 第1季度 | 18 | 11 | 11 | 11
第2季度 | [7 empty] | 18 | 11 | 11 | 11 | 第2季度 |  | 第2季度 |  | 第2季度 | 18 | 11 | 11 | 11
第3季度 | [7 empty] | 18 | 11 | 11 | 11 | 第3季度 |  | 第3季度 |  | 第3季度 | 18 | 11 | 11 | 11
第4季度 | [7 empty] | 18 | 11 | 11 | 11 | 第4季度 |  | 第4季度 |  | 第4季度 | 18 | 11 | 11 | 11
Note on A1: 针对产品，每季度手工填写
Note on C1: 按产品

## 计算公式
迭代 | 产品计划完成率=计划任务完成数量/计划任务总数
产品/网元 | 版本通过率=测试发布版本数量/预发布版本总数
产品/网元 | 版本准时交付比率=准时交付版本数量/交付版本总数