## 版本计划
No. | 版本名称 | 状态 | 项目 | 处理人 | 计划预发布时间 | 实际预发布时间 | 计划交付现场时间 | 实际交付现场时间 | 分类 | 要求 | 网元 | 版本实现（新需求/MR） | 参考文档 | 资源要求 | 分支/主线 | 备注 | 是否执行签字单流程 | 是否进行测试用例评审 | 是否涉及用例更新 | 当前进展 | 子项目 | 是否准时
1 | TVLD_R2.5.0_123 | 完成 | 黑龙江联通 | Snow | 无 | 2018-02-09 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 问题 | 正式发布 | TVLD | 0031311: 【黑龙江联通】TVLD发生core， error:0 in libc-2.12.so |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 |  |  | 准时
2 | TVLD_R2.5.0_127 | 完成 | 黑龙江联通 | Snow | 无 | 2018-03-12 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 问题 | 正式发布 | TVLD | 0031553: 【黑龙江】ts流pmt表解析异常，每秒都有ES_info_length异常告警 | 无 | 无 | 主线 |  | 是 | 否 | 否 |  |  | 延时
3 | libcachekey r3.0.0_29 | 完成 | 移动大网 | Owen | 无 | 2018-03-23 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | libcachekey | 缓存规则库合并ICD | 规范； 缓存规则库合并ICD文档 |  | 主线 |  | null | 否 | 否 |  |  | 准时
4 | Fonsview.unrrs_r2.5.0_rel_367_CentOS_release_7.1.1503_Core.x86_64.tar.gz | 完成 | 上海电信-天翼高清CDN | Hex Jessie | 2018-03-15 | 2018-03-28 | 2018-04-30 | 2018-04-17 | 新需求 | 正式发布 | UNRRS | 天翼CDN需求 | UNM接口文档.docx | 需要UNMGR联调资源，联调后才可预发布 | 主线 | 新网元 | 是 | 是 | 是 |  |  | 准时
5 | Fonsview.fvdrmplayer_r2.5.0_v1.14.zip | 完成 | 台湾中嘉 | Lucas | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 新需求 | 正式发布 | IOS FvDrmPlayer SDK | 适配IphoneX需求 | 无 | 需提供IphoneX测试设备 | 主线 | 未提供设备、需现场测试（客户验收前） | 是 | 否 | 否 |  |  | 延时
6 | Fonsview.rrs_r2.5.0_rel_shanghai_370_CentOS_release_6.3_Final.x86_64.tar.gz | 完成 | 上海电信-天翼高清CDN | Hex Jessie | 无 | 2018-04-12 | 2018-04-30 | 2018-04-17 | 新需求 | 正式发布 | RRS | 天翼CDN需求 | 无 |  | 分支 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 准时
7 | RRS r3.0.0_rel_366 | 完成 | IM2 | Hex Nana | 2018-04-15 | 2018-03-23 | 2018-05-11 | 2018-04-24 | 新需求 | 正式发布 | RRS | HLS直播需求 | 接口文档 | 需要与Nemosc联调 | 分支 |  | 是 | 否 | 是 |  |  | 准时
8 | Fonsview.tvgw_r2.5.0_161.tar.gz | 完成 | IM2 | Ikki Nana | 2018-04-15 | 2018-04-25 | 2018-05-11 | 2018-04-27 | 新需求 | 正式发布 | TVGW | 印尼DRM需求 | 接口文档 | 需要drm环境调试 | 主线 | Fonsview.tvgw_r2.5.0_160.tar.gz--nok | 是 | 是 | 是 |  |  | 准时
9 | Fonsview.xstore_r3.0.0_87.tar | 完成 | 上海电信-云化内容库 | Snow | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 新需求 | 正式发布 | XSTORE | 云化内容库ceph方案 | CD接口规范 | xstore/xflow/ui模块联调 | 分支 | 2018/5/2，无人力测试 | 是 | 否 | 否 |  |  | 延时
10 | Koala_r3.0.0_43 | 完成 | iSeema | Snow/Ikki Owen/Hex Nana | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | KOALA | NPVR需求 | 接口文档 | 需与APK联调 | 主线 | 新网元，提供现场部署调试用，可能需二次发布 2018/4/20，Billy--先提供具备配置和基本功能的预发布版本，我们提前部署上去。待正式版本发布后，再请技服的同事升级。 | null | null | null |  |  | 准时
11 | Fonsview_nemo_r3.0.0_126.tar.gz | 完成 | IM2 | Snow Owen Ikki | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | NEMO | HLS直播需求，支持push方式注入直播流 | NemoSC ICD Interface.docx | 与CMM、RRS联调 | 新网元 | 2018/4/24，方案未定 2018/5/2，是否需支持push方式注入直播流方案--待PS确认---2018/5/8已确认需要 | null | 是 | 是 |  |  | 准时
12 | KDDS R3.0.0_1 | 完成 | 科大 | Ikki | 2018-04-30 | 2018-04-28 | 无 | 无 | 新需求 | 预发布 | KDDS | 分发系统 【新需求和新功能】MR0032265: 分发模块支持手动分发，自动分发，节点分组，分发策略 |  |  |  | 要求5.1前提供版本到现场测试 | null | 否 | 否 |  |  | 准时
13 | 待定 KDDS R3.0.0_2 |  | 科大 | Ikki | 2018-05-11 | 2018-05-11 |  |  | 新需求 |  | KDDS | 【新需求和新功能】 MR0032433: KDDS增加分发类型配置 | KDDS_KDMSUI ICD | 与KDMS联调 | 主线 |  |  |  | 是
14 | koala r3.0.0_63 | 完成 | iSeema | Snow/Ikki Owen Hex/Nana | 无 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 新需求 | 正式发布 | KOALA | NPVR需求 | 接口文档 | 需与APK联调 | 主线 | koala_r3.0.0_53-nok | 是 | 是 | 是 |  |  | 延时
15 | Fonsview.xml2ats.CentOS7.1.1503.X64.r3.0.0_65.tar.gz | 完成 | 移动大网 | Owen | 无 | 2018-05-15 | 无 | 无 | 新需求+问题 | 预发布 | xml2ats | 【新需求和新功能】 0032371: 因目前CSD收到的缓存规则可能是由OMS/CRS以及FCRS这两个网元配置的缓存规则汇总之后的xml，建议对配置做去重功能。 0032391: 缓存规则库转换成cache.config和cacheurl.config时,去掉正则表达式开头的http://替换成.* 0032443: xml2ats工具需要有日志文件.记录转换的结果 【解决的问题】 0032294: 【CSX】4701版本的transformXML2ATS工具为调试模式 0032315: 【移动大网】缓存规则库加载到cache.config和cacheurl.config配置时，应该遵循相同的方式 0032334: 【CSX】download_url规则加载 0031952: 【移动大网】缓存规则库转化成ATS的配置时，应该按缓存规则库的顺序 0032342: 【CSX】缓存规则库加载403问题 | 无 | 无 | 主线 | 库文件，供其他网元开发使用 | null | 否 | 否 |  |  | 准时
16 | Fonsview.unrrs_r2.5.0_rel_375_CentOS_release_7.1.1503_Core.x86_64.tar.gz | 完成 | 上海电信-天翼高清CDN | Hex | 无 | 2018-05-15 | 无 | 2018-05-17 | 新需求+问题 | 正式发布 | UNRRS | 【新需求和新功能】 0032436:【上海电信融合CDN】unrrs添加调度流量的统计。 【解决的问题】 0032181: NMS获取不到UNRRS的统计信息（并发量、总请求数） | 无 | 与OMC联调 | 主线 | 前面发布的版本，因OMC没开发完成、未完成完整联调。本次二次发布为联调完成的 |  | 否 | 否 |  |  | 准时
17 | Fonsview.rrs_r3.0.0_rel_377_CentOS_release_7.1.1503_Core.x86_64.tar.gz | 完成 | IM2 | Hex/Nana | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 问题 | 正式发布 | RRS | RRS调度OMC下发之后无法实时生效问题 | 无 | 无 | 主线 | 2018/6/1发布测试结果和申请发布，走流程延时 | 是 | 否 | 否 |  |  | 延时
18 | RRS r2.5.0_dev_shanghai_298 现场配置修改 | 完成 | 上海电信-4K平台 | Hex/Nana | 2018-06-01 | 2018-05-30 | 无 | 无 | 问题 | 预发布 | RRS | 上海电信南汇节点负载不均衡问题 |  |  |  |  | null | 否 | 否 |  |  | 准时
19 | Fonsview.tvgw_r2.5.0_162.tar.gz | 完成 | IM2 | Ikki | 2018-06-13 | 2018-06-08 | 2018-06-20 | 2018-06-15 | 问题 | 正式发布 | TVGW | cms更新的工单，tvgw更新机制bug key请求频率问题优化 |  |  | 主线 | 6.13开发预发布，6.20为单元测试发布时间，之后发布到SIT集成测试，正式发布现场时间为6.29 2018/6/14测试完成、申请发布 | 是 | 否 | 否 |  |  | 准时
20 | Fonsview.xml2ats.CentOS7.1.1503.X64.r3.0.0_89.tar.gz | 完成 | 移动大网 | Owen | 无 | 2018-06-14 | 无 | 无 | 问题 | 预发布 | xml2ats | 正则表达式太长程序崩溃 |  |  | 主线 | 其他网元使用的工具，无单独测试 | null | 否 | 否 |  |  | 准时
21 | 待定-待测试 Fonsview.rrs_r2.5.0_rel_shanghai_380_CentOS_release_6.3_Final.x86_64.tar.gz | 测试中 | 上海电信-4K平台 | Hex Nana | 无 | 2018-06-15 | 2018-06-23 |  | 问题 | 正式发布 | RRS | 0032719: 【上海电信】增加多个备份节点后出现调度失败情况。 |  |  | 分支 |  |  |  | 否

## 版本发布
No. | 版本名称 | 预发布时间 | 正式发布时间 | 预发布人 | 解决问题 | 网元 | 项目 | 测试结果 | 测试人 | 备注
1 | Fonsview.xstore_r3.0.0_79 | 2018-01-08 | 2018-01-16 | Snow | 解决MR： 0030578：需增加升级不覆盖配置的脚本 0030601：上载任务进行中，重启xstore，之前处理中的任务需可初始化或继续进行 0030602：对于上载任务需做并发控制 0030547 : xstore使用的数据库地址需可配置 0030546 : xstore上载内容至Hadoop，异常（连不上Hadoop等），未有log打印 0030545 : xstore上载内容至Hadoop后，本地download下未删除 0030544：更新内容，xstore的数据库中存储的DstURL未修改，导致xflow拉流时，还是之前的内容 | XSTORE | 上海电信 | ok | Alyssa
2 | Fonsview.xstoreweb_r3.0.0_76 | 2018-01-08 | 测试不通过 | Snow | xstore为后台应用模块，xstoreweb为对应的前端应用模块，有UI和后台进行消息交互。 | xstoreweb | 上海电信 | nok | Alyssa
3 | Android FvDPlayer SDK v1.2.9 | 2018-01-11 | 测试不通过 | Owen | 解决的问题获取播放器DRM状态时候,偶尔出现播放器崩溃的问题 | FvDPlayer | 台湾中嘉 | nok | Sunny
4 | Android FvDPlayer SDK v1.3.0 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | Owen | 【解决问题】 0031150 【台湾中嘉】bbmod应用程序com.novel.drmclient目录被删除后重新向DRM设备注册，设备注册成功后应用程序仍提示“DRM客户端初始化失败”. | FvDPlayer | 台湾中嘉 | ok | Sunny
5 | liblogsys r2.5.0_rel_358 | 2018-01-29 | null | Hex | 首次发布。 说明： liblogsys是日志系统中供发送客户端调用的C库，调用该库中的库函数后可将日志发送到kafka服务器上。 | liblogsys | 基础产品 | null | null | 新网元
6 | RRS r2.5.0_rel_ah_tmp_361 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | Hex | 修改的MR： 0031357: 当请求 http url中的uri长度超过1024个字节长度时，rrs产生core。 | RRS | 安徽移动 | ok | Helen
7 | TVLD_R2.5.0_123 | 2018-02-09 | 2018-02-11 | Snow | 解决MR： 0031311: 【黑龙江联通】TVLD发生core， error:0 in libc-2.12.so | TVLD | 黑龙江联通 | ok | Snow
8 | Android FvDPlayer SDK v1.3.1 | 2018-02-09 | null | Owen | 【解决问题】 0031346: 小米5手机操作apk时，出现的crash现象 | FvDPlayer | 台湾中嘉 | null | null | APK未集成
9 | libsvproc r3.0.0_rel_3 | 2018-02-12 | null | Hex | 首次发布。 解决MR： 0031422 : 开发以客户端服务器模式实现的各网元下的proc功能库。替代r2.5.0版本的fuse文件系统形式的proc | libsvproc | 基础产品 | null | null | 新网元
10 | libcachekey r3.0.0_14 | 2018-03-14 | null | Owen | 新功能 0031609: 缓存策略配置文件含有错误信息时,需要忽略掉错误信息. 已解决问题 0031405: oms下发缓存规则后，lrs无法启动. OMS下发现场缓存规则，lrs调用csd的缓存规则模块解析规则文件出错，导致lrs不断重启 | libcachekey | 移动大网 | null | null
11 | UNRRS r2.5.0_rel_363 | 2018-03-15 | 测试不通过 | Hex | 新需求： 0031522:【上海电信融合CDN】unrrs向unmgr获取直播和点播的内容分布接口开发 0031523:【上海电信融合CDN】unrrs根据获取的内容分布情况进行调度 0031644:【上海电信融合CDN】unrrs优化存储内容分布的数据结构，由数组结构改为avl树结构. 0031645:【上海电信融合CDN】unrrs增加proc下的统计信息，包括channellist, vodlist, channel_num, vod_num;增加search_content功能，即查找特定的内容所对应的分布信息。 | UNRRS | 上海电信 | nok | Jessie
12 | libcachekey r3.0.0_17 | 2018-03-16 | null | Owen | 已解决问题 31664 缓存规则库解析出错，没有生成出contentid | libcachekey | 移动大网 | null | null
13 | libsvproc r3.0.0_rel_21 | 2018-03-21 | null | Hex | 解决MR： 0031709:【libsvproc】demo中没有调用svproc_init的情况下直接调用svproc_deinit函数导致系统崩溃。 | libsvproc | 上海电信 | null | null | 基础产品
14 | UNRRS r2.5.0_rel_364 | 2018-03-21 | 测试不通过 | Hex | 修改的MR： 0031700：【上海电信天翼CDN】unrrs安装之后不做任何配置启动，导致根目录被删除，系统崩溃。 0031701：【上海电信天翼CDN】unrrs当存储200w点播内容时，内存被占满。 | UNRRS | 上海电信 | nok | Jessie
15 | libcachekey r3.0.0_29 | 2018-03-23 | null | Owen | 新功能 0031799 libcachekey支持不同网元缓存规则xml合并后的问题件解析 0031798 libcachekey库需要支持多线程 | libcachekey | 移动大网 | null | null
16 | xml2ats r3.0.0_30 | 2018-03-23 | null | Owen | 新功能 0031801 xml2ats工具需要支持不同网元缓存规则xml合并后的xml文件转换 0031729 因CSD需要配置域名黑白名单，所以ATS的 regex_remap.config配置文件不能被下发的配置冲掉，应以增量的方式添加配置。 | xml2ats | 移动大网 | null | null
17 | xml2ats r3.0.0_33 | 2018-03-23 | null | Owen | 已解决的问题 0031809【移动大网】缓存规则库加载至regex_remap.config导致内容分发出现403 | xml2ats | 移动大网 | null | null
18 | libcachekey r3.0.0_33 | 2018-03-23 | null | Owen | 已解决的问题 0031807 LRS升级，因缓存规则库问题，产生core | libcachekey | 移动大网 | null | null
19 | RRS r3.0.0_rel_366 | 2018-03-23 | 2018-04-24 | Hex | 新功能： 0031202: 定义rrs与nemo controller之间的心跳接口并实现。 0031203: 实现rrs的直播分离调度功能。 0031201: RRS直播调度分离的rrs_live_pop_cfg.xml文件的加载、重载，在rrs_extra_cfg.xml中添加直播调度分离标志位。 0031771:【nemo】将存储频道内容分布的数据结构由数组改为avl树 0031773: 【nemo】rrs使用r3.0.0版本的libsvproc库，替换原来的fuse文件系统的svproc库 0031774:【nemo】rrs使用liblogsys库，替换原来的libkproducer. 0031775:【nemo】rrs中将获取频道内容分布的日志信息分离到cmm.log中 | RRS | 印尼IM2 | ok | Nana
20 | nemo r3.0.0_107 | 2018-03-23 | 测试不通过 | Snow | 新网元首轮版本，实现印尼IM2 hls直播需求 | NEMO | 印尼IM2 | nok | Nana | 4月4号测试不通过
21 | Fonsview.unrrs_r2.5.0_rel_367_CentOS_release_7.1.1503_Core.x86_64.tar.gz | 2018-03-28 | 2018-04-17 | Hex | MR0031856:【天翼CDN】unrrs调度播放需要回源的内容时，返回了404，需要unrrs调度到某一个正常的ss上，然后这台ss走回源流程 | UNRRS | 上海电信 | ok | Jessie
22 | Fonsview.rrs_r2.5.0_rel_shanghai_370_CentOS_release_6.3_Final.x86_64.tar.gz | 2018-04-12 | 2018-04-17 | Hex | 【新需求和新功能】 0032002:【上海电信融合CDN】rrs【上海分支】增加比例调度策略，实现按流量比例调度。 | RRS | 上海电信-天翼高清CDN | ok | jessie
23 | IOS FvDrmPlayer SDK r1.14 | 2018-04-12 | 2018-04-23 | Lucas | 【新需求】适配IphoneX 0032014: FvDrmPlayer IOS版本需要支持 swift3.1 | IOS FvDrmPlayer SDK | 台湾中嘉 | ok | Simple
24 | Fonsview.tvgw_r2.5.0_160.tar.gz | 2018-04-13 | 2018-04-24 | Ikki | 【新需求和新功能】 MR0032058: 需要增加频道录制加密功能 | TVGW | IM2 | nok | Nana
25 | Fonsview.xml2ats.CentOS7.1.1503.X64.r3.0.0_56.tar.gz | 2018-04-23 | null | Owen | 0032190 xml2ats转换工具的一些默认配置修改 : 0032160 转换工具写入到ATS中的配置错误。 0032097 【移动大网】加载缓存规则之后cache.config更新失败 0032092 【移动大网】加载缓存规则之后plugin.config的配置格式异常导致ats找不到插件 0032089 ATS加载缓存规则，remap.config中添加的配置，导致ATS无法正常启动。 0031467 当ATS加载含有规范中未提到缓存规则参数时，转换工具会在remap.config中添加异常配置。 | xml2ats | 移动大网 | null | null | 库
26 | Fonsview.tvgw_r2.5.0_161.tar.gz | 2018-04-24 | 2018-04-27 | Ikki | 【解决的问题】 MR0032211: pid相同时，备tvgw不能向主tvgw同步频道录制任务 MR0032183: ContentType为 2时,vod上传不了ftp服务器 | TVGW | IM2 | ok | Nana
27 | KDDS R3.0.0_1 | 2018-04-28 | null | Ikki | 分发系统 【新需求和新功能】MR0032265: 分发模块支持手动分发，自动分发，节点分组，分发策略 | KDDS | 科大 | null | null | 要求5.1前提供版本到现场测试
28 | Koala_r3.0.0_43 | 2018-04-28 | null | Snow | 【新需求和新功能】新网元,实现npvr功能，分用户管理频道节目单的录制。 | KOALA | iSeema | null | null | 提前预发布现场部署用，需二次正式发布 2018/4/20，Billy--先提供具备配置和基本功能的预发布版本，我们提前部署上去。待正式版本发布后，再请技服的同事升级
29 | KDDS R3.0.0_2 | 2018-05-11 |  | Ikki | 【新需求和新功能】 MR0032433: KDDS增加分发类型配置 | KDDS | 科大
30 | Koala_r3.0.0_53 | 2018-05-11 | nok | Snow | 【新需求和新功能】 0032375：【KOALA】录制模块需要支持多码率录制。 0032375：【KOALA】出流模块集群开发（使用lvs） 【解决的问题】 0032359:【iseema】koala查询用户可用容量时，出现可用容量超过总容量 0032434:【iseema】koala开始时间大于结束时间的节目单录制任务也能添加 | KOALA | iSeema | nok | Nana | 2018.5.17测试不通过
31 | Fonsview.xml2ats.CentOS7.1.1503.X64.r3.0.0_65.tar.gz | 2018-05-15 | null | Owen | 【新需求和新功能】 0032371: 因目前CSD收到的缓存规则可能是由OMS/CRS以及FCRS这两个网元配置的缓存规则汇总之后的xml，建议对配置做去重功能。 0032391: 缓存规则库转换成cache.config和cacheurl.config时,去掉正则表达式开头的http://替换成.* 0032443: xml2ats工具需要有日志文件.记录转换的结果 【解决的问题】 0032294: 【CSX】4701版本的transformXML2ATS工具为调试模式 0032315: 【移动大网】缓存规则库加载到cache.config和cacheurl.config配置时，应该遵循相同的方式 0032334: 【CSX】download_url规则加载 0031952: 【移动大网】缓存规则库转化成ATS的配置时，应该按缓存规则库的顺序 0032342: 【CSX】缓存规则库加载403问题 | xml2ats | 移动大网 | null | null | 库文件，供其他网元开发使用，无单独测试
32 | Fonsview.unrrs_r2.5.0_rel_375_CentOS_release_7.1.1503_Core.x86_64.tar.gz | 2018-05-15 | 2018-05-17 | Hex | 【新需求和新功能】 0032436:【上海电信融合CDN】unrrs添加调度流量的统计。 【解决的问题】 0032181: NMS获取不到UNRRS的统计信息（并发量、总请求数） | UNRRS | 上海电信-天翼高清CDN | ok | 毛强
33 | Fonsview.xml2ats.CentOS7.1.1503.X64.r3.0.0_66.tar.gz | 2018-05-18 | null | Owen | 【解决的问题】 0032479: 转换工具cache.config某些配置项写入失败 | xml2ats | 移动大网 | null | null | 库文件，供其他网元开发使用的工具版本，无单独测试
34 | Koala_r3.0.0_63 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | Snow | 【解决的问题】 0032471：koala录制频道使用vlc播放失败 0032472：【iseema】koala录制模块将多个小ts合并为一个大ts文件上传hadoop 0032473：录制频道查询参数设置异常 | KOALA | iSeema | ok | Nana
35 | Fonsview.rrs_r3.0.0_rel_377_CentOS_release_7.1.1503_Core.x86_64.tar.gz | 2018-05-25 | 2018-06-05 | Hex | 【解决的问题】 0032042:重启脚本出现的问题 0032524:【RRS3.0.0】OMC获取RRS的并发数和调度总数为空值 0032483:【IM2】rrs_dr_cfg中的上级节点配置置为空时，rrs启动时dr.log会打印连接失败的error。 | RRS | IM2 | ok | Nana
36 | Fonsview_nemo_r3.0.0_126.tar.gz | 2018-05-29 | null | Owen | 【新需求和新功能】 HLS 推流功能 | NEMO | IM2 | null | null | 对接调试版本
37 | RRS r2.5.0_dev_shanghai_298 现场配置修改 | 2018-05-30 | null | Hex/Nana | 【解决的问题】 上海电信南汇节点负载不均衡问题 | RRS | 上海电信-4K平台 | null | null | 临时方案解决不均衡问题
38 | Fonsview.tvgw_r2.5.0_162.tar.gz | 2018-06-08 | 2018-06-15 | Ikki | 【解决的问题】 MR0032260: 【IM2】节目单加密，清流直播源主m3u8 带了URI参数时，节目单加密失败，建议tvgw做保护。 MR0032248: IM2项目_TVGW在进行节目单加密时录制的m3u8文件每个分片都带有keyfile MR0032675: 【IM2】IM2节目单加密过程中，直播m3u8每次更新时tvgw都会向drm获取key，应修改为每个节目单加密过程中只获取一次key。 MR0032677: 【IM2】tvgw节目单加密，上游更新节目单时，tvgw没有将前一次的tvgw处理任务从队列中删除。 | TVGW | IM2 | ok | Nana | 2018/6/14测试完成、申请发布
39 | Fonsview.xml2ats.CentOS7.1.1503.X64.r3.0.0_89.tar.gz | 2018-06-14 | null | Owen | 【解决的问题】 0032751: 域名白名单和缓存规则库中的重定向以及回源规则都加载在regex_remap.config配置中会导致无法匹配到缓存规则。 0032648: 【移动大网项目内蒙现场问题故障】/opt/fonsview/NE/csx/agent/transformXML2ATS工具转换正则表达式太长出现崩溃 | xml2ats | 移动大网 | null | null | 其他网元使用的工具，无单独测试
40 | Fonsview.rrs_r2.5.0_rel_shanghai_380_CentOS_release_6.3_Final.x86_64.tar.gz | 2018-06-15 |  | Hex | 【解决的问题】 0032719: 【上海电信】增加多个备份节点后出现调度失败情况。 | RRS | 上海电信-4K平台 |  | Nana | 6.20启动测试

## 任务数据
|  | 基础数据 | [8 empty] | 数据汇总 |  |  | 数据分析 | [6 empty] | 任务叠加
迭代序号 | 记录时间 | 计划任务总数 | 计划任务完成数 | 计划任务延时数 | 临时任务总数 | 临时任务完成数 | 临时任务延时数 | 疑难问题总数 | 疑难问题完成数 | 疑难问题延时数 | 任务总数 | 完成总数 | 延时总数 | 总任务完成率 | 计划完成率 | 临时任务完成率 | 疑难问题完成率 | 计划任务占比率 | 临时任务占比率 | 疑难问题占比率 | 任务叠加总数 | 计划任务叠加总数 | 临时任务叠加总数 | 疑难任务叠加总数
1W | 20180102 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 61.11% | 56.25% | 100% | 100% | 88.89% | 5.556% | 0.055556 | 18 | 16 | 1 | 1
2W | 20180109 | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 66.67% | 63.16% | 80% |  | 79.17% | 20.83% | 0 | 42 | 35 | 6 | 1
3W | 20180116 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 94.12% | 88.89% | 100% |  | 52.94% | 47.06% | 0 | 59 | 44 | 14 | 1
4W | 20180123 | 14 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 89.47% | 92.86% | 80% |  | 73.68% | 26.32% | 0 | 78 | 58 | 19 | 1
5W | 20180130 | 11 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 94.44% | 90.91% | 100% |  | 61.11% | 38.89% | 0 | 96 | 69 | 26 | 1
6W | 20180207 | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 93.75% | 90.91% | 100% |  | 68.75% | 31.25% | 0 | 112 | 80 | 31 | 1
7W春节 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 112 | 80 | 31 | 1
8W春节 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 112 | 80 | 31 | 1
9W | 20180306 | 9 | 6 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 70% | 66.67% | 72.73% |  | 45% | 55% | 0 | 132 | 89 | 42 | 1
10W | 20180314 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 88.24% | 87.5% | 88.89% |  | 47.06% | 52.94% | 0 | 149 | 97 | 51 | 1
11W | 20180320 | 19 | 18 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 96.67% | 94.74% | 100% |  | 63.33% | 36.67% | 0 | 179 | 116 | 62 | 1
12W | 20180327 | 21 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 92% | 90.48% | 100% |  | 84% | 16% | 0 | 204 | 137 | 66 | 1
13W | 20180402 | 19 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | 86.36% | 89.47% | 66.67% |  | 86.36% | 13.64% | 0 | 226 | 156 | 69 | 1
14W | 20180410 | 20 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 80.77% | 80% | 83.33% |  | 76.92% | 23.08% | 0 | 252 | 176 | 75 | 1
15W | 20180417 | 22 | 21 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 96.43% | 95.45% | 100% |  | 78.57% | 21.43% | 0 | 280 | 198 | 81 | 1
16W | 20180423 | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 85% | 82.35% | 100% |  | 85% | 15% | 0 | 300 | 215 | 84 | 1
17W | 20180429 | 16 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 95.24% | 93.75% | 100% |  | 76.19% | 23.81% | 0 | 321 | 231 | 89 | 1
18W | 20180507 | 9 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 89.47% | 88.89% | 90% |  | 47.37% | 52.63% | 0 | 340 | 240 | 99 | 1
19W | 20180514 | 19 | 17 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 91.67% | 89.47% | 100% |  | 79.17% | 20.83% | 0 | 364 | 259 | 104 | 1
20W | 20180521 | 15 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 88.89% | 86.67% | 100% |  | 83.33% | 16.67% | 0 | 382 | 274 | 107 | 1
21W | 20180529 | 13 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 94.12% | 100% | 75% |  | 76.47% | 23.53% | 0 | 399 | 287 | 111 | 1
22W | 20180604 | 11 | 7 | 4 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 17 | 83.33% | 63.64% | 100% |  | 45.83% | 54.17% | 0 | 423 | 298 | 124 | 1
23W | 20180611 | 16 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 68.18% | 68.75% | 66.67% |  | 72.73% | 27.27% | 0 | 445 | 314 | 130 | 1
24W | 20180619 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 91.67% | 100% | 0% | 75% | 18.75% | 0 | 461 | 326 | 133 | 2
25W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
26W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
27W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
28W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
29W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
30W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
31W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
32W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
33W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
34W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
35W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
36W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
37W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
38W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
39W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
40W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
41W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
42W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
43W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
44W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
45W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
46W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
47W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
48W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
49W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
50W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
51W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2
52W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 326 | 133 | 2

## 任务分析图表
任务增长趋势 |  | 计划完成率 |  | 任务占比率 |  |  |  | 任务组成 |  |  |  | SPRINT74迭代任务汇总
迭代序号 | 任务叠加总数 | 迭代序号 | 计划完成率 | 迭代序号 | 计划任务占比率 | 临时任务占比率 | 疑难问题占比率 | 迭代序号 | 计划任务总数 | 临时任务总数 | 疑难问题总数 | 计划任务完成数 | 临时任务完成数 | 疑难任务完成数 | 延时任务数（计划+临时+延时）
1W | 18 | 1W | 56.25% | 1W | 88.89% | 5.556% | 0.055556 | 1W | 16 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2
2W | 42 | 2W | 63.16% | 2W | 79.17% | 20.83% | 0 | 2W | 19 | 5 | 0
3W | 59 | 3W | 88.89% | 3W | 52.94% | 47.06% | 0 | 3W | 9 | 8 | 0
4W | 78 | 4W | 92.86% | 4W | 73.68% | 26.32% | 0 | 4W | 14 | 5 | 0
5W | 96 | 5W | 90.91% | 5W | 61.11% | 38.89% | 0 | 5W | 11 | 7 | 0
6W | 112 | 6W | 90.91% | 6W | 68.75% | 31.25% | 0 | 6W | 11 | 5 | 0
7W春节 | 112 | 7W春节 |  | 7W春节 |  |  |  | 7W春节 | 0 | 0 | 0
8W春节 | 112 | 8W春节 |  | 8W春节 |  |  |  | 8W春节 | 0 | 0 | 0
9W | 132 | 9W | 66.67% | 9W | 45% | 55% | 0 | 9W | 9 | 11 | 0
10W | 149 | 10W | 87.5% | 10W | 47.06% | 52.94% | 0 | 10W | 8 | 9 | 0
11W | 179 | 11W | 94.74% | 11W | 63.33% | 36.67% | 0 | 11W | 19 | 11 | 0
12W | 204 | 12W | 90.48% | 12W | 84% | 16% | 0 | 12W | 21 | 4 | 0
13W | 226 | 13W | 89.47% | 13W | 86.36% | 13.64% | 0 | 13W | 19 | 3 | 0
14W | 252 | 14W | 80% | 14W | 76.92% | 23.08% | 0 | 14W | 20 | 6 | 0
15W | 280 | 15W | 95.45% | 15W | 78.57% | 21.43% | 0 | 15W | 22 | 6 | 0
16W | 300 | 16W | 82.35% | 16W | 85% | 15% | 0 | 16W | 17 | 3 | 0
17W | 321 | 17W | 93.75% | 17W | 76.19% | 23.81% | 0 | 17W | 16 | 5 | 0
18W | 340 | 18W | 88.89% | 18W | 47.37% | 52.63% | 0 | 18W | 9 | 10 | 0
19W | 364 | 19W | 89.47% | 19W | 79.17% | 20.83% | 0 | 19W | 19 | 5 | 0
20W | 382 | 20W | 86.67% | 20W | 83.33% | 16.67% | 0 | 20W | 15 | 3 | 0
21W | 399 | 21W | 100% | 21W | 76.47% | 23.53% | 0 | 21W | 13 | 4 | 0
22W | 423 | 22W | 63.64% | 22W | 45.83% | 54.17% | 0 | 22W | 11 | 13 | 0
23W | 445 | 23W | 68.75% | 23W | 72.73% | 27.27% | 0 | 23W | 16 | 6 | 0
24W | 461 | 24W | 91.67% | 24W | 75% | 18.75% | 0 | 24W | 12 | 3 | 1
25W | 461 | 25W |  | 25W |  |  |  | 25W | 0 | 0 | 0
26W | 461 | 26W |  | 26W |  |  |  | 26W | 0 | 0 | 0
27W | 461 | 27W |  | 27W |  |  |  | 27W | 0 | 0 | 0
28W | 461 | 28W |  | 28W |  |  |  | 28W | 0 | 0 | 0
29W | 461 | 29W |  | 29W |  |  |  | 29W | 0 | 0 | 0
30W | 461 | 30W |  | 30W |  |  |  | 30W | 0 | 0 | 0
31W | 461 | 31W |  | 31W |  |  |  | 31W | 0 | 0 | 0
32W | 461 | 32W |  | 32W |  |  |  | 32W | 0 | 0 | 0
33W | 461 | 33W |  | 33W |  |  |  | 33W | 0 | 0 | 0
34W | 461 | 34W |  | 34W |  |  |  | 34W | 0 | 0 | 0
35W | 461 | 35W |  | 35W |  |  |  | 35W | 0 | 0 | 0
36W | 461 | 36W |  | 36W |  |  |  | 36W | 0 | 0 | 0
37W | 461 | 37W |  | 37W |  |  |  | 37W | 0 | 0 | 0
38W | 461 | 38W |  | 38W |  |  |  | 38W | 0 | 0 | 0
39W | 461 | 39W |  | 39W |  |  |  | 39W | 0 | 0 | 0
40W | 461 | 40W |  | 40W |  |  |  | 40W | 0 | 0 | 0
41W | 461 | 41W |  | 41W |  |  |  | 41W | 0 | 0 | 0
42W | 461 | 42W |  | 42W |  |  |  | 42W | 0 | 0 | 0
43W | 461 | 43W |  | 43W |  |  |  | 43W | 0 | 0 | 0
44W | 461 | 44W |  | 44W |  |  |  | 44W | 0 | 0 | 0
45W | 461 | 45W |  | 45W |  |  |  | 45W | 0 | 0 | 0
46W | 461 | 46W |  | 46W |  |  |  | 46W | 0 | 0 | 0
47W | 461 | 47W |  | 47W |  |  |  | 47W | 0 | 0 | 0
48W | 461 | 48W |  | 48W |  |  |  | 48W | 0 | 0 | 0
49W | 461 | 49W |  | 49W |  |  |  | 49W | 0 | 0 | 0
50W | 461 | 50W |  | 50W |  |  |  | 50W | 0 | 0 | 0
51W | 461 | 51W |  | 51W |  |  |  | 51W | 0 | 0 | 0
52W | 461 | 52W |  | 52W |  |  |  | 52W | 0 | 0 | 0
Note on BH1: 每个迭代手工填写数据 生成图标

## 版本数据及分析图表
版本基础数据 | [6 empty] | 版本数据分析 |  | 版本数量叠加 |  |  |  |  | 版本准时交付比率趋势 |  | 版本通过率 |  | 版本数量叠加
月份 | 记录时间 | 准时交付版本总数 | 计划交付版本总数 | 测试发布版本总数 | 预发布测试版本总数 | 预发布版本总数 | 版本准时交付率 | 版本通过率 | 预发布版本叠加 | 预发布测试版本叠加 | 测试发布版本叠加 | 计划交付版本叠加 | 准时交付版本叠加 | 月份 | 版本准时交付率 | 月份 | 版本通过率 | 月份 | 预发布版本叠加 | 预发布测试版本叠加 | 测试发布版本叠加 | 计划交付版本叠加 | 准时交付版本叠加
Jan.1-4 | 20180330 | 4 | 6 | 4 | 8 |  | 66.67% | 50% | 0 | 8 | 4 | 6 | 4 | Jan.1-4 | 66.67% | Jan.1-4 | 50% | Jan.1-4 | 0 | 8 | 4 | 6 | 4
Feb. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb. |  | Feb. |  | Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mar. |  | Mar. |  | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apr. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr. |  | Apr. |  | Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
May. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May. |  | May. |  | May. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jun. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun. |  | Jun. |  | Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jul. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul. |  | Jul. |  | Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aug. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug. |  | Aug. |  | Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sept. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sept. |  | Sept. |  | Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oct. |  | Oct. |  | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov. |  | Nov. |  | Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec. |  | Dec. |  | Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: 针对产品，每季度手工填写

## 计算公式
迭代 | 产品计划完成率=计划任务完成数量/计划任务总数
产品/网元 | 版本通过率=测试发布版本数量/预发布版本总数
产品/网元 | 版本准时交付比率=准时交付版本数量/交付版本总数