## 版本计划
序号 | 版本名称 | 状态 | 项目 | 处理人 | 计划预发布时间 | 实际预发布时间 | 计划交付现场时间 | 实际交付现场时间 | 分类 | 要求 | 网元 | 版本实现（新需求/MR） | 参考文档 | 资源要求 | 分支/主线 | 备注 | 是否执行执行签字单流程 | 是否进行测试用例评审 | 是否涉及用例更新 | 当前进展 | 子项目
| iSeema（周四发布转测试） | [8 empty] | 正式发布
| IndonesiaTV_v1.2.6_release_signed_67351.apk | 完成 | IM2 | Louky Pray |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-14 | 新需求+问题 | 正式发布 | APK | 【修复问题】 0032732【印尼IM2】EPG异常时，启动apk时，在启动页会崩溃 0032731【印尼IM2】首页和TV Guide页面断网续播异常 0032723【印尼IM2】频道当前节目单未添加，进入TV guide页面，右上角直播不会播放 【新特性】 修改运营商logo，应用名Nexmedia改为NexGIG 在Favorite界面内添加personal list分类 Favorite显示图标颜色改为黄色 Mini EPG上添加favorite操作按钮提示
| Iseema_Launcher_STB_5.1.8_67090_HG680_signed.apk | 完成 | iSeema | Avery 曾晨 | 暂未确定 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 2018-06-14 | 新需求+问题 | 正式发布 | APK | 版本新特性： 1、 用户登录密码错误的波斯文显示 2、 对于NPVR的用户的本地录制磁盘满日志上报，需要修改方案为：FREE< 1GB上报 3、 覆盖5.1.7的npvr日志上报 解决的问题： 1、 【Iseema】覆盖5.1.7版本现网反馈的拼写错误，如附件ppt所示 遗留问题： 1.【iseema】APK的npvr列表界面，关于总空间和剩余空间的单位换算是按照1000比值换算，需要优化成1024换算 2. 【iseema】APK，npvr的录制内容超过16条的时候，有新增的录制产生，但是总数统计一直为16，并且没有按时间排序 3. 【iseema】用户点击播放已录制完成的npvr时，右下角显示的时间为国际时间，未转换成APK当地时间 4. 【iseema】0613日现网新反馈的界面显示问题
| IndonesiaTV_v1.2.4_release_signed.apk | 完成 | IM2 | Louky | 2018-06-14 |  | 待确定 | 2018-06-05 | 问题 | 正式发布 | APK | 【修改问题】 a、VOD/TVOD播放记录添加删除功能； b、印尼语 catch up文字不翻译； c、内置字幕，去除对hls流的特殊处理； d、解决tvguide页面节目单已被锁后偶现能播放的问题； 解决MR： 0032673 【印尼IM2】点击下线的节目单收藏或播放记录，跳转至全屏，操作遥控上下切换会出现crash 0032661 【印尼IM2】从VOD收藏标签，操作遥控向右键切换至收藏的vod上，VOD和catch up两个标签都会高亮显示 0032667 【印尼IM2】频道下线后，播放历史catch up页面，频道名称建议显示 0032666 【印尼IM2】播放历史catch up 页面，全屏播放频道A的节目单1后点击back返回，页面不会立即刷新显示
| IndonesiaTV_v1.2.2_release_signed | 完成 | IM2 | Justin |  | 2018-06-01 | 暂未确定 | 2018-06-02 | 问题 | 正式发布 | APK | 【修改问题】 1、解决VOD详情rating问题； 2、用户欠费停机提示； 3、播放过程中进行内容验证授权，心跳检测； 4、增加一些异常错误码； 5、支持内置多音轨
| IndonesiaTV_v1.1.6_release_66552 nok IndonesiaTV_v1.1.9_release_signed nok IndonesiaTV_v1.2.0_release_signed nok IndonesiaTV_v1.2.1_release_signed ok | 完成 | IM2 | Louky | 暂未确定 | 2018-05-11 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 新需求+问题 | 正式发布 | APK | TVGuide页面问题（报错空指针） 直播播放页面数据键切换频道后，进度区没有自动隐藏，以及无法再切换频道的问题 书签、收藏、评分功能
| Iseema_Launcher_STB_5.1.6_66798_HG680_signed （按时测完，走流程延迟） | 完成 | iSeema | Avery Xiri | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 新需求+问题 | 正式发布 | APK | 【新特性】 选择问题 0032543 【Iseema】国际化资源文件使用现场重新翻译发回来的替换原有的翻译 0032542 【iseema】nPVR录制使用UTC时间，满足后台的调整 【解决问题】 选择问题 0032544 【iseema】重构节目单界面，解决APK因现场频道一天的节目单有450条时造成显示节目单慢的问题 0032516 【iseema项目】现场要求bottom/top字符用波斯文替代英文 0032501 【iseema项目】频道上节目单出现重复显示现象 0032497 【iseema项目】vod详情页面上节目评级显示不准确 0032456 【iseema项目】npvr record设置时间页面上目标分钟不能随意调整 |  |  |  |  | 是
| APK favorite-im2_R1.0.0_66177 | 完成 | IM2 | Beck Cynthia | 2018-04-28 | 2018-04-26 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 新需求+问题 | 正式发布 | APK | 【新需求和新功能】 支持IM2 点播 书签 收藏 ，评分功能。直播 收藏功能。 | 上海开放式平台基础微服务及接口（20180411).doc |  |  |  | 是
| Iseema_Launcher_STB_5.1.3_66305_HG680_signed | 完成 | iSeema | Avery Xiri | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 新需求+问题 | 正式发布 | APK | 【新特性】 0032257：【Iseema】新增NPVR功能 0032251：【Iseema】直播和回看，增加码率切换功能 0032258：【Iseema】回看天数支持后台可配置功能 0032253：【Iseema】搜索页面键盘增加空格按钮 0032259：【Iseema】列表重构，支持在父分类类先显示该分类下所有子分类内容 0032280: 【iseema】On the parent category page, all videos in its subcategories should be displayed. 0032270：【iseema】title sequence and digit，The title sequence in persian is: (year)titlename. the digit should be display as Persian 0032273: 【iseema】AOD Track: One word should be in one line 0032276: 【iseema】 album and trailer icon should be on VOD detail page 0032282: 【iseema】When the field is empty, the title should not be displayed. 0032284: 【iseema】subtitle color can be set to black，Add optional color for Subtitle 0032285: 【iseema】After entering the live channel page, the channel program tab is displayed for 5 seconds 0032286: 【iseema】add favorite when playing live TV or catchup 0032287: 【iseema】Use the Track button to add this program to your favorite list. (it should write in the guide page of live TV 0032291: 【iseema】When in the subcategory page, press back key to return to the parent category. 【解决问题】 0032250：【Iseema】订购打包产品时，需上报package类型订购日志 0032252：【iseema项目】使用波斯文时候，设置服务器IP列表页面中按钮上语言不统一。 0032215：【iseema项目】音乐列表中节目名称上部分被遮盖了。 0032213：【iseema项目】vod列表页面中节目名没有居中对齐。 0032134：【iseema项目】播放包含当前时间点的tvod时候，进度条上时间戳显示不对。 0032293: 【iseema】波斯为下的直播频道节目单的月份错误，目前月份是二月，但显示成了三月 0032269：【iseema】Text of favorite and history on home page,homepage is: علاقه مندی . 0032270：【iseema】title sequence and digit，The title sequence in persian is: (year)titlename. the digit should be display as Persian 0032271: 【iseema】Favorite on AOD/VOD detail page： 1. The word in Favorite icon should be in one line. 2.Favorite icon should be empty before setting favorite 0032272: 【iseema】Should display the channel name even when the name is long. 0032273: 【iseema】AOD Track: One word should be in one line 0032274: 【iseema】HD in persian is： کیفیت تصویر 0032275: 【iseema】Play error in persian should be: خطا در پخش 0032276: 【iseema】 album and trailer icon should be on VOD detail page 0032277: 【Iseema】Suggest to recommend AOD/VOD in the same category. 0032278: 【iseema】Music album duration is not ok.The duration in the following red box is all zero. The duration should be showed 0032279: 【iseema】on the VOD list page, difficult to read the title，The title and poster are overlap, it is difficult to read the title 0032280: 【iseema】On the parent category page, all videos in its subcategories should be displayed. 0032281: 【iseema】the bookmark key doesn’t work on VOD list page. 0032282: 【iseema】When the field is empty, the title should not be displayed. 0032283: 【iseema】“logout” in persian is not correct， “logout” in Persian should be : خروج از حساب کاربری 0032284: 【iseema】subtitle color can be set to black，Add optional color for Subtitle --- black 0032285: 【iseema】After entering the live channel page, the channel program tab is displayed for 5 seconds 0032286: 【iseema】add favorite when playing live TV or catchup 0032287: 【iseema】Use the Track button to add this program to your favorite list. (it should write in the guide page of live TV 0032288: 【iseema】When entering channel EPG, you cannot press the left arrow key to move to the date field, but directly move from the channel name to the program name 0032289: 【iseema】“language” in persian is wrong. It should change to زبان ，the ID of the movie should be deleted，User does not need to know what is the ID of the movie. 0032290: 【iseema】Favorite on AOD/VOD detail page The text مورد علاقه is wrong，The correct text is : علاقه 0032291: 【iseema】When in the subcategory page, press back key to return to the parent category. 0032292: 【iseema】User account page，Add a button to the page Text: بازگشت به منوی اصلی,Function: Returning back to main menu |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 作为bug回归测试，因此未更新用例
| Android_apk_1.2.5_66510 Cns_Video_1.2.5_66214.apk （Cns_Video_1.2.5_66013未测） | 完成 | 台湾中嘉 | Joe Pray |  | 2018/5/3 （2018/4/20） | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 新需求+问题 | 正式发布 | APK | 需求： 1、移动端书签进入需播放片前广告 2、登陆界面账号提示语修改 3、身份证验证功能优化 0032378 【台湾中嘉】播放影片片尾广告结束后，重新播放影片，偶发影片起始位置错误问题 0032361 【台湾中嘉】播放影片至片中广告打点位置后退出，重新请求播放，不会播放片尾广告 0032360 【台湾中嘉】影片播放结束，拖动进度条至片中，影片重新从头播放，且进度条停留在拖动的位置 0031346 小米5手机操作apk时，出现的crash现象 |  |  |  |  | 是
| iOS APP Version1.3.10 biuld 60 iOS APP Version1.3.8 biuld 58 | 完成 | 台湾中嘉 | Addison Pray |  | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 新需求+问题 | 正式发布 | APK | 需求： 1、移动端书签进入需播放片前广告 2、登陆界面账号提示语修改 4、身份证验证功能优化 0032351 【台湾中嘉】播放影片关联的片尾广告结束，拖动进度条至片中位置，不会重新请求播放 0032349 【台湾中嘉】订阅记录页面，最后一条数据被遮挡，需要手动拖动才能显示 0032348 【台湾中嘉】影片播放至结尾暂停，拖动进度条后退，重新播放，需要播放片前广告 0032387 【台湾中嘉】播放片头中退出，建议不要上传书签. 0032363 【台湾中嘉】播放片中广告中退出，重新播放建议优化直接播放片中广告 |  |  |  |  | 是
| Fonsview.epg_2.6.0_65689.tar.gz | 完成 | iSeema | Xiri |  |  |  | 2018-04-21 | 新需求 | 正式发布 | EPG | 版本新特性： 1、获取频道列表接口返回频道播放地址playUrl。 |  |  |  |  | 是
| NmgAuth_V1.1.5_release.apk | 完成 | 内蒙古联通 | Addison |  | 2018-04-18 | 未定 | 2018-04-26 | 新需求 | 正式发布 | APK | 解决问题 1： 调整启动流程中，检测服务器状态的重试次数，修改为重试12次，每次间隔十秒； 2：区分销户用户登录失败和公网用户登录失败的场景； |  |  |  |  | 是
| Iseema_Launcher_STB_5.0.9_65831_HG680_signed | 完成 | iSeema | Avery | 2018-04-17 | 208/4/17 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 新需求 | 正式发布 | APK | LiveTV Free需求 iSeema现场问题、STSC现场问题
| MangoTV_APK_STB_YYS.5a.4.19.Y3.4.HNYD.0.0_Release_65837(ott) | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Merlin |  | 2018-04-14 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 新需求 | 正式发布 | APK | 【修改问题】 0032011 【湖南移动】新电视精选-时事看点 播放完推荐内容时有时无，而且推荐内容不准确，经讨论需要按照时事看点列表页以下6个内容作为推荐，而不是频道列表后六位 0031985 【湖南移动】新电视精选不能在全局配置中起作用，点击跳转是回看 0032018 【湖南移动】播放页面按返回弹出‘继续播放’和‘退出’界面，语音‘’快进5分钟‘’等操作，导致直接返回 0032015 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放完的推荐页面按退出，不是关闭浮层返回实时看点列表 0032013 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放页面弹出浮层后长按‘左’或者‘右’，未实现先退出浮层，再时移操作，需要手动先退出浮层才能时移 0032009 【湖南移动】新电视精选-时事看点看完推荐窗口内容点击不能正确跳转到对应的节目 0032059 【湖南移动】联播专题背景图显示成了皮肤、而非联播专题本身背景图 0031986 【湖南移动】新电视精选内容页快速翻页效果较差，速度不快，停止翻页时还会往前跳几行，需要优化 0032012 【湖南移动】新电视精选-时事看点列表长按上下键效果与需求不一致，需求需要到最后一个停止 而不是循环切换。 0032056 电视精选回看播放页面，节目浮层按左右键，焦点移动问题，以及不能自动隐藏 【存在问题】 0031993 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放页面上下翻时，内容名称显示异常，而且内容名称会切换两次异常现像（因为实时看点是时移播放，有时间大幅偏移的问题，所以处理逻辑是：在切换时先显示节目列表里的名称，在正常播放后，更新为真实播放的节目名称）
| IndonesiaTV_v1.0.10_release_65785 | 完成 | IM2 | Louky |  | 2018-04-10 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 新需求+问题 | 正式发布 | APK | 现场问题解决 新需求--原来需求的偏差调整 |  |  |  | 4月10日已发布SIT
| iOS APP Version1.3.7 biuld 57 | 完成 | 台湾中嘉 | Addison |  |  | 2018-04-13 |  | 新需求 | 正式发布 | APK | 适配iPhoneX功能 |  |  |  | 等Lucas出相关库的版本
| Iseema_Launcher_STB_5.0.8_65219_HG680_signed | 完成 | iSeema | Avery Xiri |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 新需求+问题 | 正式发布 | APK | 版本新特性： 1、支持单集订购功能。 2、播放日志增加广告 “是否跳过” 字段。 解决的问题： 1、【iseema项目】直播频道不能播放。 2、【iseema项目】apk在多次进入vod鉴权页面后出现异常现象 3、【iseema项目】属于用户分组的用户不能正常显示页面背景图片 4、【Iseema】vod播放时，显示设置弹窗后，按返回键，再显示设置弹窗，切换码率失败。 5、【Iseema】频道节目单，日期以波斯历+波斯数字表示；时间以波斯数字表示。 6、【iseema项目】TV回看节目播放时候，回看图标偶尔显示偶尔不出现。 7、【Iseema】频道节目单每两个小时更新一次节目单。 8、【iseema项目】对于已收藏节目下线后，用户点播时候应该有一个提示。 遗留问题： 1、【iseema项目】vod暂停图标有误。 2、【iseema项目】订购分集节目后选择播放时候，画面会每次先切换到节目详情页面再才开始播放。 3、【iseema项目】用户订购一个单集节目后应该立即转入播放，不需要重新返回到vod详情页面。 4、【iseema项目】在浏览节目单时候随机出现3、4秒钟不操作节目单就消失现象。 |  |  |  | 3月22日已发SIT
| MangoTV_APK_STB_YYS.5a.3.31.Y3.4.HNYD.0.0_Release_64239(ott).apk | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Merlin Roc |  |  |  | 2018-04-02 | 问题 | 正式发布 | APK | 1、订购：试看后->订购->订购失败(或不订购)->返回试看，流程操作后 遥控器上下左右 APK无反应，其他按键有反应（如返回、暂停、菜单）（通过） 2、服务/进入服务后皮肤第一次不会显示（通过） 3、00年代，实际类别下有内容，但偶尔有无法显示的情况出现。”（通过） 4、筛选偶尔有多余的图片框（通过） 5、回归测试用户中心、筛选功能均正常 。（通过） |  |  | 芒果湖南移动OTT
| APK_STB_YYS.5a.4.6.Y3.4.HNYD.0.0_Release_65021(ott) | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Merlin Eason |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 问题 | 正式发布 | APK | 解决问题： 1. 解决无网络情况下还可以点击推荐分屏内容的问题，此时应该不能跳转； 2. 解决无网络的情况下仍然能通过工具栏进入用户中心的问题，此时应该不能跳转； 3. 修改进入后台下载第三方app时的提示文字，使用配置的name而不是installAppName | null | null | 芒果湖南移动OTT
| Iseema_Launcher_STB_5.0.5_63911_HG680_signed | 完成 | iSeema | Locky Xiri |  |  | 2018-04-02 | 2018-03-23 | 新需求+问题 | 正式发布 | APK | 1、 新增APK 主题设置功能 2、 片前广告跳过功能 解决的问题：【iseema项目】播放收藏的tvod节目时候按track键会造成机顶盒异常 【iseema项目】机顶盒切换到一个无流频道频道后很久还在播放上一个频道的节目 【iseema项目】从节目单进入播放节目，发现播放的节目时点不正确 【iseema项目】TV节目单上节目播放时候进度条上时间戳不正确。 【iseema项目】回看节目单添加到收藏后，从收藏夹进去选择播放失败。 | null | null | iSeema
| IndonesiaTV_v1.0.4_release_65030 | 完成 | IM2 | Louky Pray |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 新需求 | 正式发布 | APK | 0031795【印尼IM2】付费影片价格显示的币别为$,显示错误 0031778【印尼IM2】频道拉流播放时，会出现crash 0031723【印尼IM2】从收藏页，点击内容海报进入内容详情页，取消收藏并返回收藏页，条目应该不再显示 0031719【印尼IM2】回看时，进入播放页面，提示文字和画面显示需优化 0031722【印尼IM2】播放支持时移的频道，实时播放时，点击OK按钮，无法暂停，需要有偏移量，且提示：不是时移频道 0031778【印尼IM2】频道拉流播放时，会出现crash | null | null | IM2
| APK_STB_YYS.5a.3.30.Y3.4.HNYD.0.0_Release_63747(ott) | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Merlin Eason |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 问题 | 正式发布 | APK | 解决问题： 解决修复详情页在移动盒子上移动一下就会黑屏的问题。 | null | null | 芒果湖南移动OTT
| IOS APP Version1.3.2 biuld 52 | 完成 | 台湾中嘉 | Addison Roc |  |  | 2018-01-22 | 2018-02-06 | 新需求 | 正式发布 | APP | 新特性： 1、设置页面绑定设备UI和操作根据新需求调整； 2、首页搜索筛选弹窗UI和操作根据新需求调整； 3、修改手机号码需要输入用户密码验证； 4、首页强档推荐下的内容每次下拉刷新时随机刷新一个； 5、支付时PPV或打包按天产品有效期截止时间比下架时间晚时，弹窗提示下架时间； 6、订购记录中产品日期时间精确到小时、分钟； 7、新增iOS消息推送功能； 8、订购记录中包月产品/打包按天跳转到同名栏目； 9、查询绑定设备信息页面和绑定设备成功结果页面都展示绑定的机顶盒设备型号； 10、应用启动时升级了新版本也需要重新执行设备注册更新后台记录中的应用版本号； 11、OTT侧超出设备绑定数量限制和IPVOD侧超出设备绑定数量限制一样的提示弹窗处理； 12、用户主动登出时调用用户登出接口； 13、用户登录页面一个自然月内账号登录设备数量超出限制时，弹提示窗； 14、多台设备同时登录ott账号是，强制退出的设备用户鉴权时跳转到登录界面。 解决的问题： 1、解除配对成功后跳转解绑的页面可重复解绑操作。0031098 2、配对成功后，查询配对机上盒序号UI显示不美观。0031097 3、同一个OTT用户多设备同时登录时，AAA强制登出用户的设备重启应用可自动登录成功。0031058 4、一个ott账号登录登录三台设备，最早登录的设备进入内容详情页鉴权时APP没有跳转到登录页面。0031041 5、ott用户注册或登录时没有上报终端 厂商，App版本号字段没有更新。0031008 6、首页一级栏目下配置子栏目分类不显示。0031096 7、播放影片详情页全荧幕播放逆时针旋转不符合用户使用习惯。0031017 8、退出首页搜索页面，没有重置预设全部为默认全选状态。0031089 9、APP首页全局片名模糊搜索帥選结果与片名不匹配的影片展示出来。0031073 10、IOS App播放多码率drm影片切换码率导致app闪退。0031023 11、APP设置关闭消息推送iPhone手机仍然可以接收bbMOD应用推送消息。0031113 12、APP订购包月产品失败，重新订购成功后导致APP出现崩溃无法重新启动。0031095 13、首页强档推荐媒体内容为电影时副标题与内容名称显示重复。0031220 | null | null | IOS APP
| Cns_Video_1.2.3_63423 | 完成 | 台湾中嘉 | Joe Pray |  |  | 2018-01-22 | 2018-02-06 | 问题 | 正式发布 | APK | 解决问题： 0031218: 【台湾中嘉】token失效后，apk调了两次更新Usertoken接口。 | null | null | 中嘉安卓APK
| APK_STB_YYS.5a.3.29.Y3.4.HNYD.0.0_Release_63111(ott) | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | Merlin Eason |  |  | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 问题 | 正式发布 | APK | 解决问题： 1、增加选集、剧集列表切集播放从播放记录点开始播放，且有相应提示信息"继续为您播放：XXXXX"。 2、在详情页面，从小窗口进入全屏播放，播放结束后，从全屏还原回小窗口播放，且从头开始播放当前节目（全屏播放结束未返回详情页面小窗口播放问题） 3、解决升级后没有重新进行设备注册的问题 新增问题： 1、【湖南移动V1】直播播放总是播放的内容是广东卫视，播放地址会替换，原因是测试代码未删除（但是已经重新发包解决） | null | null | 芒果湖南移动OTT
| Iseema_Launcher_STB_5.0.0_63029_HG680_signed_DNS_SUPPORTED | 完成 | iSeema | Louky Xiri |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-18 | 问题 | 正式发布 | APK | 修复问题： 【Iseema 项目】 解决未登录，进入详情点订购按钮，出现crash问题； 【Iseema 项目】 解决播放电视剧时，首次进入播放器，获取的外挂字幕不是对应集数的问题； 【Iseema 项目】 解决播放电视剧时，播放下一集时，播放器出错问题； 新特性： 【Iseema 项目】 播放历史添加删除功能； 【Iseema 项目】 APK支持收藏功能（VOD详情，AOD详情页）。 【Iseema 项目】 支持用户分组功能 【Iseema 项目】 首页新UI调整，新增收藏列表入口； 【Iseema 项目】 增加日志功能（开机、收藏、播放、订购，评分，在线状态日志） | null | null | iSeema主线
| Iseema_Launcher_STB_2.2.0_62542_HG680_signed_DNS_SUPPORTED | 完成 | iSeema | Louky Xiri |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-08 | 新需求 | 正式发布 | APK | 【Iseema 项目】 首页新增播放历史入口， 增加播放历史列表页面； 【Iseema 项目】 Vod播放器支持手动切换码率（只支持hls流） | null | null | iSeema
| Cns_Video_1.2.0_62468 | 完成 | 台湾中嘉 | H |  |  | 2017-12-15 | 2018-01-05 | 问题 | 正式发布 | APK | 解决问题： 视频中广告倒计时背景去掉外围黑框---验证通过 | null | null | 中嘉安卓APK

## 版本发布
3个Ali调测版本、3个iSeema 7.1盒子调测版本、1个芒果IPTV调测版本不算在统计范围内，63747,64239
序号 | 版本名称 | 预发布时间 | 正式发布时间 | 预发布人 | 解决问题 | 网元 | 项目 | 测试结果 | 测试人 | 备注
| IndonesiaTV_v1.2.6_release_signed_67351.apk | 2018-06-14 |  | Louky | 【修复问题】 0032732【印尼IM2】EPG异常时，启动apk时，在启动页会崩溃 0032731【印尼IM2】首页和TV Guide页面断网续播异常 0032723【印尼IM2】频道当前节目单未添加，进入TV guide页面，右上角直播不会播放 【新特性】 修改运营商logo，应用名Nexmedia改为NexGIG 在Favorite界面内添加personal list分类 Favorite显示图标颜色改为黄色 Mini EPG上添加favorite操作按钮提示 | APK | IM2 | ok | Pray | 集成测试
| Iseema_Launcher_STB_5.1.8_67090_HG680_signed.apk | 2018-06-08 |  | Avery | 【新特性】 0032711 【Iseema】新特性，According to online payment problem in STB we just want to change Error message when user package expired : "نام کار 0032697 【Iseema】APK新需求：对于NPVR的用户的本地录制磁盘满日志上报，需要修改方案为：FREE< 1GB 则上报 【解决问题】 选择问题 0032712 【Iseema】播放了历史记录页面的操作提示文字有个字母拼写错误 | APK | iSeema | ok | 曾晨 | 集成测试
| IndonesiaTV_v1.2.4_release_signed.apk | 2018-06-05 |  | Justin | 【修改问题】 a、VOD/TVOD播放记录添加删除功能； b、印尼语 catch up文字不翻译； c、内置字幕，去除对hls流的特殊处理； d、解决tvguide页面节目单已被锁后偶现能播放的问题； 解决MR： 0032673 【印尼IM2】点击下线的节目单收藏或播放记录，跳转至全屏，操作遥控上下切换会出现crash 0032661 【印尼IM2】从VOD收藏标签，操作遥控向右键切换至收藏的vod上，VOD和catch up两个标签都会高亮显示 0032667 【印尼IM2】频道下线后，播放历史catch up页面，频道名称建议显示 0032666 【印尼IM2】播放历史catch up 页面，全屏播放频道A的节目单1后点击back返回，页面不会立即刷新显示 | APK | IM2 | ok | Pray | 集成测试
| Iseema_Launcher_STB_5.1.7_66994_HG680_signed.apk | 2018-06-04 |  | Avery | 【新特性】 选择问题 0032663 【Iseema】新增nPVR统计日志上报功能 【解决问题】 选择问题 0032664 【Iseema】修复现场反馈的《UI modification 29 may 2018.pptx》中的文字错误问题 | APK | iSeema | null | 曾晨 | 集成测试（完成后PS确认暂不发布）
| IndonesiaTV_v1.2.3_release_signed.apk | 2018-06-03 |  | Justin | 【修改问题】 a、history，favorite 支持catch up， 节目单支持bookmark； b、解决rating重复评分问题； c、VOD支持多字幕(HLS)； d、解决TV guide页面进入全屏再退回小屏，小屏不播放历史频道问题； | APK | IM2 | null | Pray | 现场联调版本
| IndonesiaTV_v1.2.2_release_signed.apk | 2018-06-01 |  | Justin | 【修改问题】 1、解决VOD详情rating问题； 2、用户欠费停机提示； 3、播放过程中进行内容验证授权，心跳检测； 4、增加一些异常错误码； 5、支持内置多音轨 配置说明： 全局配置加一项心跳检查时间 key CHECK_CONTENT_AUTH_DELAYED_TIME 单位分钟； 最小值为5分钟，最大为4小时；默认30分钟 | APK | IM2 | ok | Pray | 集成测试
| IndonesiaTV_v1.2.1_release_signed.apk | 2018-05-30 |  | Justin | 【修改问题】 1、优化tvguide童锁功能； 2、优化全屏播放，按快捷键跳转，会先回到上一个页面再跳转问题； 3、解决apk自升级后，没退出上一版本apk，进入首页异常问题； 4、增加一些异常错误码； 5、解决MR: 0032603 【印尼IM2】子账号可以购买点播内容，且可以订购产品列表中的打包产品 0032602 【印尼IM2】Account页面 无法切换至子账号，页面会跳转至可订购列表页 | APK | IM2 | ok | Pray | 集成测试
| IndonesiaTV_v1.2.0_release_signed | 2018-05-28 |  | Justin | 【修改问题】 1、全屏播放页面屏蔽音量相关的广告处理； 2、节目单处理注释CDN状态相关逻辑，待现场升级epg后放开； 0032566 【印尼IM2】tvguide页面，操作遥控切换，节目单信息及右上角频道，对应加载较慢 0032565 【印尼IM2】live TV播放位进入直播页面，点击tvod应该直接跳转至tvguide页面 0032564 【印尼IM2】启动apk立即切换到VOD功能页，画面层叠显示 0032581 【印尼IM2】进入或退出点播播放，都会请求两次书签 0032580 【印尼IM2】电视剧播放第一集后，仍旧继续播放第一集 0032579 【印尼IM2】进入tvguide页面，右上角频道A，切换至频道B全屏播放后，live TV播放位仍播放的是频道A | APK | IM2 | nok | Pray | 集成测试
| Iseema_Launcher_STB_5.1.6_66798_HG680_signed | 2018-05-24 |  | Avery | 【新特性】 选择问题 0032543 【Iseema】国际化资源文件使用现场重新翻译发回来的替换原有的翻译 0032542 【iseema】nPVR录制使用UTC时间，满足后台的调整 【解决问题】 选择问题 0032544 【iseema】重构节目单界面，解决APK因现场频道一天的节目单有450条时造成显示节目单慢的问题 0032516 【iseema项目】现场要求bottom/top字符用波斯文替代英文 0032501 【iseema项目】频道上节目单出现重复显示现象 0032497 【iseema项目】vod详情页面上节目评级显示不准确 0032456 【iseema项目】npvr record设置时间页面上目标分钟不能随意调整 | APK | iSeema | ok | Xiri | 集成测试
| IndonesiaTV_v1.1.9_release_signed | 2018-05-23 |  | Justin | 【新功能】 1、进入tvguide页面，小窗口需播放上一次的记录，而不是每次进入tvguide都播放默认的第一个频道 2、直播页面，按遥控器上是last channel，切换上一次播放的频道 【修改问题】 1、切换页面后，小视频未加载成功时进入全屏播放，会在tv中间出现小视频，并且无法退回到epg； 2、从频道列表进入一个直播频道，通过tvod按键回到直播列表，然后点击返回键会出现小视频无法播放； 3、开启MQTT服务； 4、修改全屏播放，按快捷菜单，不能跳转到指定页面问题； 5、支持断网续播功能； 6、按客户需求修改tvms消息样式； 7、支持错误码显示功能，后续会持续完善； | APK | IM2 | nok | Pray | 集成测试
| MangoTV_APK_STB_YYS.5a.2.63.Y4.4.HNYX.0.0_Release_66577(ali) | 2018-05-14 |  | Merlin | 【新功能】 0032311 新特性：智能语音功能 0032301 【芒果TV】湖南有线版本统计日志V4.9.1需求 | APK | 芒果TV | null |  | 现场联调版本
| IndonesiaTV_v1.1.6_release_66552 | 2018-05-11 |  | Louky | 【修复问题】 0031778【印尼IM2】频道拉流播放时，会出现crash 0032299【印尼IM2】apk升级检测请求，接收到epg返回数据异常时，apk需要做容错处理 0032209【印尼IM2】剧集的时长，修改取值为movie的length字段 0032205【印尼IM2】订购付费影片，操作快时，会造成产品订单显示仍显示 0032323【IM2】TVGuide页面 焦点移动到到今天最后的节目，有可能消失 0032428【印尼IM2】收藏，书签切换到微服务 0032055【印尼IM2】栏目频道页面，从频道A进入，节目单页面切换至频道B退出，显示的焦点位置应该在频道B 0031992【印尼IM2】从频道的节目单A进入回看，播放至节目单B退出，光标焦点应该在节目单B的位置 0032054【印尼IM2】栏目频道页面，从频道A进入，应该仅显示该栏目下频道对应的节目 0032037【印尼IM2】印尼语下，history页面下面文字显示略超出屏幕 【印尼IM2】直播播放页面数字键、+/-键切换频道后进度区不自动隐藏的问题 【印尼IM2】解决IM2 TVGuide页面问题（断网操作，报错空指针） | PAK | IM2 | nok | Pray | 集成测试版本
| Iseema_Launcher_STB_5.1.5_66505_HG680_signed | 2018-05-11 |  | Avery | 0032424: 【iseema】nPVR添加购买功能：oss定义npvr产品，不关联实际的频道，cms全局配置 配置npvr 产品ID。apk获取用户已订购产品列表。如果已订购产品列表包含npvr 产品id。则可以使用npvr 功能。否则提示用户订购npvr 产品。npvr 产品信息可通过 获取用户可订购产品列表来获取。 0032357: 【iseema】因需要检查各边缘节点和中心节点业务是否正常，需提供一版测试 APK, 可以修改和本地保存域名解析。 0032415: 【iseema】Switching channels in live TV via remote controller，When user wants to switch channel in live TV,They have press ok, the channel list will be Appeared on the screen, and they can change The channels using up and down arrows.users must be able to change The channels without seeing this list, using + and - program. And also up and down arrows 0032405: 【iseema】If we If we press the record key, a red circle should appear At the top right of the screen to inform the viewer that The program is being recorded. This red circle should blink (on and off) 0032409: 【iseema】Bookmark menu change，This sign should be in a manner that When user look at it, he knows that by pressing it, he can see the menu. 0032400: 【iseema】when press bookmark key, this following menu will popup, please add bitrate icon on menu 0032401: 【iseema】Toast for bitrate switching (display 5 seconds) 0032402: 【iseema】Music durations and list，The duration format must like this: HH:MM:SS 0032403: 【issema】In Music player, whetn press boomark key in the playing screen,The duration format must like this: HH:MM:SS 0032404: 【iseema】episode of series，The episode of series should be the form：Play icon， track name， track duration 0032407: 【iseema】When we press bookmark in live tv and want to bookmark a program, a white heart is appeared on the screen 0032408: 【iseema】The signs and texts should be in a manner that the user can view them when the background playing live TV is white. 0032410: 【iseema】The categories in Rating menu in CMS, should be in below manner. PG: همراه با والدین R: هفده سال PG13: بالای سیزده سال NC17: ممنوع برای کمتر از هفده سال 0032414: 【iseema】the menu for subtitles and video quality，These digits must be in Persian. 0032416: 【iseema】13-The operator must be able to change this background (npvr) by itself in CMS iseema】The EPG must show these amounts in kB,MB and GB. For example when the volume of the recorded content is less than 1 MB,the unit must be kB, when it is less than 1 Gb, the unit must be in MB, and when it is more than 1 GB, the unit must In GB. 0032418: 【iseema】when we click on this icon (NPVR), if the service is not ok, a message should be shown to the user. Also, if the service is ok but user has no permission (balance) to use this item, a menu should be shown to the user that notifies him to buy this feature. The only time that user can enter this feature (enter this icon) is when the service is ok and also he has balance. Otherwise, he must not be able to enter this feature 0032419: 【iseema】a menu should pop up to inform user to buy time shift 0032420: 【iseema】In purchase menu, the purchase button is working but recharge button is not working because it is unavailable for now. so the color of it must be in a manner that user know it is unavailable 0032421: 【iseema】imagine that we want to play episode 1. we click it and image 2 is shown. Now we want to go back and play episode 2，instead of episode 1. so we must be able to press BACK button on the remote control to go back to the episodes menu (without any need to play the episode 1) 0032422: 【iseema】please change the iseema logo and text to the English language 【解决问题】 0032399: 【iseema】The favorite text must get changed into this: علاقه مندی 0032406: 【iseema】When we press bookmark in live tv and want to cancel bookmarking a program, the text under the (heart) sign should get changed: Correct text: لغو علاقه مندی 0032411: 【iseema】The text must be Lower and should be appeared like this: انتخاب کانال 0032412: 【iseema】the text should be this: Wrong text: لغو مورد علاقه Correct text: لغو علاقه مندی 0032423: 【iseema】APK 升级后，购买产品失败，重新登录后则可以正常购买产品。 0032413: 【iseema】The mentioned text should be this Wrong text: لیست تماشا شدهها Correct text: علاقه مندی | APK | iSeema | nok | Xiri | 集成测试版本
| iOS APP Version1.3.10 biuld60 | 2018-05-11 |  | Addison | 新特性： 【台湾中嘉】播放影片结束后，播放记录保存为结束位置，而不是开始位置 | APP | 台湾中嘉 | ok | Pray | 集成测试版本
| iOS APP Version1.3.9 biuld 59 | 2018-05-10 |  | Addison | 0032351 【台湾中嘉】播放影片关联的片尾广告结束，拖动进度条至片中位置，不会重新请求播放 0032349 【台湾中嘉】订阅记录页面，最后一条数据被遮挡，需要手动拖动才能显示 0032348 【台湾中嘉】影片播放至结尾暂停，拖动进度条后退，重新播放，需要播放片前广告 0032387 【台湾中嘉】播放片头中退出，建议不要上传书签. 0032363 【台湾中嘉】播放片中广告中退出，重新播放建议优化直接播放片中广告 | APP | 台湾中嘉 | null | Pray | 集成测试版本 | 这个版本没有问题，增加了新功能
| Cns_Video_1.2.5_66510 | 2018-05-10 |  | Joe | 1、0032360: 【台湾中嘉】影片播放结束，拖动进度条至片中，影片重新从头播放，且进度条停留在拖动的位置； 2、0032361: 【台湾中嘉】播放影片至片中广告打点位置后退出，重新请求播放，不会播放片尾广告 ； 3、0032378: 【台湾中嘉】播放影片片尾广告结束后，重新播放影片，偶发影片起始位置错误问题； 4、0032383: 【台湾中嘉】片中广告打点位置前，拖动进度条至打点位置后不释放，会出现crash； 5、0032388: 【台湾中嘉】进入影片详情页，不等影片加载播放便立即退出，多次操作偶发出现apk crash； 6、0031346： 播放器库更新fvdplayer sdk v1.3.1，修复小米5手机操作apk时，出现的crash现象。 | APK | 台湾中嘉 | ok | Pray | 集成测试版本
| Iseema_Launcher_STB_5.1.4_66422_HG680_signed | 2018-05-08 |  | Avery | 0032357: 【iseema】因需要检查各边缘节点和中心节点业务是否正常，需提供一版测试 APK, 可以修改和本地保存域名解析。 | APK | iSeema | null |  | 现场调测版本
| iOS APP Version1.3.8 biuld 58 | 2018-04-20 |  | Addison | 新特性：没有问题单 1、 移动端书签进入需播放片前广告； 2、登陆界面账号提示语修改； 3、身份证验证功能优化。 | APK | 台湾中嘉 | nok | Pray | 集成测试
| Cns_Video_1.2.5_66214.apk | 2018-05-03 |  | Joe | 【解决的问题】： 1、0032145: 身份证验证功能优化。 | APK | 台湾中嘉 | nok | Pray | 集成测试版本
| Iseema_Launcher_STB_5.1.3_66305_HG680_signed | 2018-05-02 |  | Avery | 【新特性】 0032257：【Iseema】新增NPVR功能 0032251：【Iseema】直播和回看，增加码率切换功能 0032258：【Iseema】回看天数支持后台可配置功能 0032253：【Iseema】搜索页面键盘增加空格按钮 0032259：【Iseema】列表重构，支持在父分类类先显示该分类下所有子分类内容 0032280: 【iseema】On the parent category page, all videos in its subcategories should be displayed. 0032270：【iseema】title sequence and digit，The title sequence in persian is: (year)titlename. the digit should be display as Persian 0032273: 【iseema】AOD Track: One word should be in one line 0032276: 【iseema】 album and trailer icon should be on VOD detail page 0032282: 【iseema】When the field is empty, the title should not be displayed. 0032284: 【iseema】subtitle color can be set to black，Add optional color for Subtitle 0032285: 【iseema】After entering the live channel page, the channel program tab is displayed for 5 seconds 0032286: 【iseema】add favorite when playing live TV or catchup 0032287: 【iseema】Use the Track button to add this program to your favorite list. (it should write in the guide page of live TV 0032291: 【iseema】When in the subcategory page, press back key to return to the parent category. 【解决问题】 0032250：【Iseema】订购打包产品时，需上报package类型订购日志 0032252：【iseema项目】使用波斯文时候，设置服务器IP列表页面中按钮上语言不统一。 0032215：【iseema项目】音乐列表中节目名称上部分被遮盖了。 0032213：【iseema项目】vod列表页面中节目名没有居中对齐。 0032134：【iseema项目】播放包含当前时间点的tvod时候，进度条上时间戳显示不对。 0032293: 【iseema】波斯为下的直播频道节目单的月份错误，目前月份是二月，但显示成了三月 0032269：【iseema】Text of favorite and history on home page,homepage is: علاقه مندی . 0032270：【iseema】title sequence and digit，The title sequence in persian is: (year)titlename. the digit should be display as Persian 0032271: 【iseema】Favorite on AOD/VOD detail page： 1. The word in Favorite icon should be in one line. 2.Favorite icon should be empty before setting favorite 0032272: 【iseema】Should display the channel name even when the name is long. 0032273: 【iseema】AOD Track: One word should be in one line 0032274: 【iseema】HD in persian is： کیفیت تصویر 0032275: 【iseema】Play error in persian should be: خطا در پخش 0032276: 【iseema】 album and trailer icon should be on VOD detail page 0032277: 【Iseema】Suggest to recommend AOD/VOD in the same category. 0032278: 【iseema】Music album duration is not ok.The duration in the following red box is all zero. The duration should be showed 0032279: 【iseema】on the VOD list page, difficult to read the title，The title and poster are overlap, it is difficult to read the title 0032280: 【iseema】On the parent category page, all videos in its subcategories should be displayed. 0032281: 【iseema】the bookmark key doesn’t work on VOD list page. 0032282: 【iseema】When the field is empty, the title should not be displayed. 0032283: 【iseema】“logout” in persian is not correct， “logout” in Persian should be : خروج از حساب کاربری 0032284: 【iseema】subtitle color can be set to black，Add optional color for Subtitle --- black 0032285: 【iseema】After entering the live channel page, the channel program tab is displayed for 5 seconds 0032286: 【iseema】add favorite when playing live TV or catchup 0032287: 【iseema】Use the Track button to add this program to your favorite list. (it should write in the guide page of live TV 0032288: 【iseema】When entering channel EPG, you cannot press the left arrow key to move to the date field, but directly move from the channel name to the program name 0032289: 【iseema】“language” in persian is wrong. It should change to زبان ，the ID of the movie should be deleted，User does not need to know what is the ID of the movie. 0032290: 【iseema】Favorite on AOD/VOD detail page The text مورد علاقه is wrong，The correct text is : علاقه 0032291: 【iseema】When in the subcategory page, press back key to return to the parent category. 0032292: 【iseema】User account page，Add a button to the page Text: بازگشت به منوی اصلی,Function: Returning back to main menu | APK | iSeema | ok | Xiri | 集成测试版本
| favorite-im2_R1.0.0_66177 | 2018-04-26 |  | Beck | 【新需求和新功能】 支持IM2 点播 书签 收藏 ，评分功能。直播 收藏功能。 | Favorite | IM2 | ok | Cynthia | 集成测试
| Cns_Video_1.2.5_66013.apk | 2018-04-20 |  | Joe | 【新功能】： 1、0032143: 移动端书签进入需播放片前广告； 2、0032144: 登陆界面账号提示语修改； 3、0032145: 身份证验证功能优化。 | APK | 台湾中嘉 | null | 未测 | 集成测试
| IndonesiaTV_v1.1.5_release | 2018-05-02 |  | Justin | 【修改问题】 a、增加token刷新，鉴权接口返回20002错误码时，刷新token，然后重新鉴权； b、增加wifi没连接以太网断网重连后续播功能(注：wifi和以太网同时接上，以太网重连后， 有时候需加载三十多秒才开始播放；这问题需配合播放器一起优化)； c、优化如果内容下线了，进入详情后会提示内容下线，然后回退到上一级页面 | APK | IM2 |  |  | 现场调测版本
| Iseema_Launcher_STB_5.1.2_66283_HG680_signed | 2018-05-01 |  | Avery | 解决LIVE TV/VOD 多码率，设置了下图的三个码率，但UI只有 HD, SD 两种码率的问题 【存在问题】 由于现场对上个版本中反馈的一些UI问题和需求涉及到UI的新的设计，以及现场还未完全对UI中有错误的波斯文提供正确的版本，所以这些问题需要等节后现场全部反馈回来之后再做UI的涉及和修改 | APK | iSeema |  |  | 现场调测版本
| Iseema_Launcher_STB_5.1.1_66283_HG680_signed | 2018-04-30 |  | Avery | 【解决问题】 解决现场反馈的《UI issue from iseema 201804....pptx》中的所有问题和需求，参考邮件附件。 | APK | iSeema |  |  | 现场调测版本
| Iseema_Launcher_STB_5.1.0_66275_HG680_signed | 2018-04-27 |  | Avery | 【新特性】 0032257 【Iseema】新增NPVR功能 0032251 【Iseema】直播和回看，增加码率切换功能 0032258 【Iseema】回看天数支持后台可配置功能 0032253 【Iseema】搜索页面键盘增加空格按钮 0032259 【Iseema】列表重构，支持在父分类类先显示该分类下所有子分类内容 【解决问题】 0032250 【Iseema】订购打包产品时，需上报package类型订购日志 0032252【iseema项目】使用波斯文时候，设置服务器IP列表页面中按钮上语言不统一。 0032215【iseema项目】音乐列表中节目名称上部分被遮盖了。 0032213【iseema项目】vod列表页面中节目名没有居中对齐。 0032134【iseema项目】播放包含当前时间点的tvod时候，进度条上时间戳显示不对。 解决《UI change requirement from iseema 20180415.pptx》中的所有问题和需求，参考邮件附件。 | APK | iSeema |  |  | 现场调测版本
| IndonesiaTV1_v1000_test_upgrade | 2018-04-24 |  | Louky | 与盒端联调版本 | APK | IM2 |  |  | 现场调测版本
| IndonesiaTV_v1.1.3_release | 2018-04-24 |  | Justin | 【新功能】 【修改问题】 a、处理TvGuide页面待机后还有声音，恢复后不能播放问题； b、apk显示时间的地方，每秒刷新调整为一分钟； c、关闭MQTT服务； d、增加android:persistent="true" 属性，提高应用级别； | APK | IM2 |  |  | 现场调测版本
| IndonesiaTV_v1.1.2_release.apk | 2018-04-21 |  | Justin | 【修改问题】 1、去掉跑马灯的父控件； 2、按客户要求调整首页view中icon与文字的间距； 3、控制大小屏切换时间，即两次切换到大屏的时间在1秒内容则拦截； 4、关闭apk崩溃日志上报QQBugly的功能； | APK | IM2 |  |  | 现场调测版本
| IndonesiaTV_v1.1.1_release.apk | 2018-04-20 |  | Justin | 【修改问题】 1、根据现场客户反馈修改部分印尼语的翻译； 2、直播全屏播放页面跑马灯控件添加父控件； 3、增加支持印尼语模板；(模板标识为：com.fonsview.in.id) | APK | IM2 |  |  | 现场调测版本
| MangoTV_APK_STB_YYS.5a.4.5.Y3.4.HNYDIPTV.0.0_Release_66023(multicast).apk | 2018-04-20 |  | Merlin | 【新功能】没有问题单，标明了现场联调 从只支持组播改为支持组播切换单播 | APK | 芒果TV |  |  | 现场联调版本
| Iseema_Launcher_STB_5.0.9_65831_HG680_signed.apk | 2018-04-17 | 2018-04-20 | Avery | LiveTV Free需求 iSeema现场问题、STSC现场问题 | APK | iSeema | ok | Xiri | 正式发布版本
| MangoTV_APK_STB_YYS.5a.4.4.Y3.4.HNYDIPTV.0.0_Release_65843(unicast) | 2018-04-16 |  | Merlin | 【修改问题】 0032011 【湖南移动】新电视精选-时事看点 播放完推荐内容时有时无，而且推荐内容不准确，经讨论需要按照时事看点列表页以下6个内容作为推荐，而不是频道列表后六位 0031985 【湖南移动】新电视精选不能在全局配置中起作用，点击跳转是回看 0032018 【湖南移动】播放页面按返回弹出‘继续播放’和‘退出’界面，语音‘’快进5分钟‘’等操作，导致直接返回 0032015 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放完的推荐页面按退出，不是关闭浮层返回实时看点列表 0032013 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放页面弹出浮层后长按‘左’或者‘右’，未实现先退出浮层，再时移操作，需要手动先退出浮层才能时移 0032009 【湖南移动】新电视精选-时事看点看完推荐窗口内容点击不能正确跳转到对应的节目 0032059 【湖南移动】联播专题背景图显示成了皮肤、而非联播专题本身背景图 0031986 【湖南移动】新电视精选内容页快速翻页效果较差，速度不快，停止翻页时还会往前跳几行，需要优化 0032012 【湖南移动】新电视精选-时事看点列表长按上下键效果与需求不一致，需求需要到最后一个停止 而不是循环切换。 0032056 电视精选回看播放页面，节目浮层按左右键，焦点移动问题，以及不能自动隐藏 【存在问题】 0031993 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放页面上下翻时，内容名称显示异常，而且内容名称会切换两次异常现像 | APK | 芒果TV | null |  | 现场调测版本
| MangoTV_APK_STB_YYS.5a.4.3.Y3.4.HNYDIPTV.0.0_Release_65843(multicast) | 2018-04-16 |  | Merlin | 【修改问题】 0032011 【湖南移动】新电视精选-时事看点 播放完推荐内容时有时无，而且推荐内容不准确，经讨论需要按照时事看点列表页以下6个内容作为推荐，而不是频道列表后六位 0031985 【湖南移动】新电视精选不能在全局配置中起作用，点击跳转是回看 0032018 【湖南移动】播放页面按返回弹出‘继续播放’和‘退出’界面，语音‘’快进5分钟‘’等操作，导致直接返回 0032015 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放完的推荐页面按退出，不是关闭浮层返回实时看点列表 0032013 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放页面弹出浮层后长按‘左’或者‘右’，未实现先退出浮层，再时移操作，需要手动先退出浮层才能时移 0032009 【湖南移动】新电视精选-时事看点看完推荐窗口内容点击不能正确跳转到对应的节目 0032059 【湖南移动】联播专题背景图显示成了皮肤、而非联播专题本身背景图 0031986 【湖南移动】新电视精选内容页快速翻页效果较差，速度不快，停止翻页时还会往前跳几行，需要优化 0032012 【湖南移动】新电视精选-时事看点列表长按上下键效果与需求不一致，需求需要到最后一个停止 而不是循环切换。 0032056 电视精选回看播放页面，节目浮层按左右键，焦点移动问题，以及不能自动隐藏 【存在问题】 0031993 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放页面上下翻时，内容名称显示异常，而且内容名称会切换两次异常现像 | APK | 芒果TV | null |  | 现场调测版本
| MangoTV_APK_STB_YYS.5a.4.19.Y3.4.HNYD.0.0_Release_65837(ott) | 2018-04-14 | 2018-04-16 | Merlin | 【修改问题】 0032011 【湖南移动】新电视精选-时事看点 播放完推荐内容时有时无，而且推荐内容不准确，经讨论需要按照时事看点列表页以下6个内容作为推荐，而不是频道列表后六位 0031985 【湖南移动】新电视精选不能在全局配置中起作用，点击跳转是回看 0032018 【湖南移动】播放页面按返回弹出‘继续播放’和‘退出’界面，语音‘’快进5分钟‘’等操作，导致直接返回 0032015 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放完的推荐页面按退出，不是关闭浮层返回实时看点列表 0032013 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放页面弹出浮层后长按‘左’或者‘右’，未实现先退出浮层，再时移操作，需要手动先退出浮层才能时移 0032009 【湖南移动】新电视精选-时事看点看完推荐窗口内容点击不能正确跳转到对应的节目 0032059 【湖南移动】联播专题背景图显示成了皮肤、而非联播专题本身背景图 0031986 【湖南移动】新电视精选内容页快速翻页效果较差，速度不快，停止翻页时还会往前跳几行，需要优化 0032012 【湖南移动】新电视精选-时事看点列表长按上下键效果与需求不一致，需求需要到最后一个停止 而不是循环切换。 0032056 电视精选回看播放页面，节目浮层按左右键，焦点移动问题，以及不能自动隐藏 【存在问题】 0031993 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放页面上下翻时，内容名称显示异常，而且内容名称会切换两次异常现像（因为实时看点是时移播放，有时间大幅偏移的问题，所以处理逻辑是：在切换时先显示节目列表里的名称，在正常播放后，更新为真实播放的节目名称） | APK | 芒果TV | ok | Eason | 正式发布
| MangoTV_APK_STB_YYS.5a.4.18.Y3.4.HNYD.0.0_Release_65824(ott) | 2018-04-13 |  | Merlin | 【修改问题】 0031986 【湖南移动】新电视精选内容页快速翻页效果较差，速度不快，停止翻页时还会往前跳几行，需要优化 0032011 【湖南移动】新电视精选-时事看点 播放完推荐内容时有时无，而且推荐内容不准确，经讨论需要按照时事看点列表页以下6个内容作为推荐，而不是频道列表后六位 0031985 【湖南移动】新电视精选不能在全局配置中起作用，点击跳转是回看 0032018 【湖南移动】播放页面按返回弹出‘继续播放’和‘退出’界面，语音‘’快进5分钟‘’等操作，导致直接返回 0032015 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放完的推荐页面按退出，不是关闭浮层返回实时看点列表 0032013 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放页面弹出浮层后长按‘左’或者‘右’，未实现先退出浮层，再时移操作，需要手动先退出浮层才能时移 0032009 【湖南移动】新电视精选-时事看点看完推荐窗口内容点击不能正确跳转到对应的节目 【存在问题】 0031993 【湖南移动】新电视精选-时事看点播放页面上下翻时，内容名称显示异常，而且内容名称会切换两次异常现像（因为实时看点是时移播放，有时间大幅偏移的问题，所以处理逻辑是：在切换时先显示节目列表里的名称，在正常播放后，更新为真实播放的节目名称） 0032012 【湖南移动】新电视精选-时事看点列表长按上下键效果与需求不一致，需求需要到最后一个停止 而不是循环切换。 | APK | 芒果TV | nok | Eason
| iOS APP Version1.3.7 biuld 57 | 2018-04-12 |  | Addison | 1.适配iphone x | APK | 台湾中嘉
| NmgAuth_V1.1.5_release.apk | 2018-04-12 |  | Addison | 说明： 1. 认证apk 所有错误信息如下： 10% 正在初始化网络，请等待... 10% 家庭网络障碍 30% 正在连接网络，请等待... 30% 通路故障或服务器不可用 50% 正在获取服务器配置，请等待... 60% 设备注册，请等待... 70% 获取账号密码,请等待... 70% 没有获取到账号密码,认证失败... 70% STBID异常,没有获取到账号密码,认证失败... 80% 登录系统,请等待... 85% 已销户，认证失败 90% 网络不允许,禁止接入 95% 登录系统失败,认证失败 100% 启动成功，进入首页... 2. 当检测网络失败或连接不到服务器时，可以通过上下左右上下左右 按键 进入服务器地址配置页面。 | APK | 内蒙古联通
| IndonesiaTV_v1.0.10_release_65785 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | Louky | 【修复问题】 0032021【印尼IM2】admin用户修改密码，新增旧密码校验 0032000【印尼IM2】admin用户进入个人中心页，点击“admin”，建议进行旧密码校验且密码输入框文字应 0031999【印尼IM2】个人账户页面，依次“选择用户”、“admin”，焦点应该停留在密码输入框的位置 0031977【印尼IM2】非admin用户，从未订购的付费频道切换至已购买的频道，播放点击OK按钮，提示信息 0031996【印尼IM2】童锁页面，输入错误的密码或不输入密码，点击“登录”、“返回”，可跳转进入apk 0031995【印尼IM2】印尼语下进入电视导航页，切换至未订购的频道，右上角小窗口的文字显示需要优化 0031976【印尼IM2】recommend页进入付费频道，点击返回按钮无效 0031988【印尼IM2】非admin用户，应该屏蔽付费影片的订购权限 0032008【印尼IM2】点击下线的内容的海报进入，建议有提示信息 0032001【印尼IM2】密码输入框建议适配遥控器的删除按钮 | APK | iSeema | ok | Pray | 正式发布
| IndonesiaTV_v1.0.9_release_65642.apk | 2018-04-10 |  | Louky | 【现场提交新功能】 0031971【印尼IM2】童锁 用开关设置 是否开放，缺省不开放。 密码可以修改，可以保存 0031965【印尼IM2】apk支持节目单rating 功能 不能数字键切换频道 用户订购产品时，如果没有权限需要订购，应该给出详细提示，而不是 直接跳出 产品名称和 价格 如果客户 没有 权限观看 频道， 除了 进行订购 提示外， 播放界面 不要 出现动态 缓存 圈，直接黑屏 或者 出现文字提示即可 【修复问题】 0031967【印尼IM2】APK弹出报错页面以后，焦点框在exit上按确认或者直接按返回无法退出 0031970【印尼IM2】apk部分文字在印尼语环境下仍显示英文 0031733【印尼IM2】频道节目单界面，小窗口切换成大窗口失败，界面显示异常 | APK | IM2 | nok | Pray
| IndonesiaTV_v1.0.8_release_65479.apk | 2018-04-03 |  | Louky | 【修复问题】 0031902【印尼IM2】VOD播放页面，调节音量未生效 0031896【印尼IM2】用户个人中心标签切换，偶发crash 0031895【印尼IM2】密码设定界面，进入设置切换盒子语言，apk出现crash 0031894【印尼IM2】admin用户设定密码后退出apk，再次登录无法输入密码 0031719【印尼IM2】回看时，进入播放页面，提示文字和画面显示需优化 0031919【印尼IM2】童锁功能逻辑修改，等级越大，可观看的内容越多 | APK | IM2 | null | Pray
| IndonesiaTV_v1.0.6_release_65371.apk | 2018-03-30 |  | Louky | 【新功能】 0031862【印尼IM2】登录即 零配置获取失败，需要弹出输入账号密码 界面， 输入用户账号和密码，进行登录 0031889【印尼IM2】新增家长控制，创建子账号功能 0031890【印尼IM2】新增TVMS推送功能 【修复问题】 0031721【印尼IM2】频道节目单不完整时，操作遥控左右切换日期，会出现隔天跳转 0031795【印尼IM2】付费影片价格显示的币别为$,显示错误 | APK | IM2 | nok | Pray
| MangoTV_APK_STB_YYS.5a.4.17.Y3.4.HNYD.0.0_Release_65273(ott) | 2018-03-29 |  | Merlin | 【新功能】 1. 取消全局配置项：MULTICAST_AUTO_SWITCH_UNICAST 2. 支持电视精选功能 【修改问题】 1. 修改详情页、联播专题页、互动专题页在处于小窗口播放时，语音“退出”处理：退出当前页面； 2. 用户中心解决页面刷新两次的问题； | APK | 芒果TV | nok | Eason
| Iseema_Launcher_STB_5.0.8_65219_HG680_signed.apk | 2018-03-28 | 2018-04-13 | [5 empty] | Xiri
5 | IndonesiaTV_v1.0.4_release_65030 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | Louky | 0031795【印尼IM2】付费影片价格显示的币别为$,显示错误 0031778【印尼IM2】频道拉流播放时，会出现crash 0031723【印尼IM2】从收藏页，点击内容海报进入内容详情页，取消收藏并返回收藏页，条目应该不再显示 0031719【印尼IM2】回看时，进入播放页面，提示文字和画面显示需优化 0031722【印尼IM2】播放支持时移的频道，实时播放时，点击OK按钮，无法暂停，需要有偏移量，且提示：不是时移频道 0031778【印尼IM2】频道拉流播放时，会出现crash | APK | IM2 |  | Pray | 没有看到发布邮件
6 | MangoTV_APK_STB_YYS.5a.4.5.Y3.4.HNYD.0.0_Release_64982(ott).apk | 2018-03-22 |  | merlin | 0031759 【湖南移动V4】语音芒果台-语音返回-语音开发直播，进入的是cctv-1而不是芒果台，没有记录播放记忆 0031761 【湖南移动V4】综艺、电视剧在选集页面全屏播放后、按返回、不经过详情页小窗口页面，再返回到首页，在进入详情页、有记录播放集数、但是实际播放的集数不对 0031755 【湖南移动V4】联播专题配置多个合集时，右边列表不能切换（配置多个分集时也不能切换） 0031783 【湖南移动】放开在app下载对话框页面按返回键关闭并终止下载功能 0031782 【湖南移动】应用下载配置项添加name参数配置app的显示名称； 0031758 【湖南移动V4】推荐位安装apk更换了地址 包名，没有重新下载，导致不能安装 0031762 【湖南移动V4】切换到收藏记录和播放记录 会刷新两次页面 0031753 【湖南移动V4】服务-电视说明书-第一页轮换到最后一页，返回路径在关于，不是在电视说明书，同时APK卡主好几秒 | APK | 芒果TV |  |  | 跟序号8 重复，配合现场提到新需求发布，可不计算
7 | Iseema_Launcher_STB_5.0.6_64993_HG680_signed | 2018-03-22 |  | Addision | 0031740: 【iseema项目】apk在多次进入vod鉴权页面后出现异常现象 0031438 【iseema项目】属于用户分组的用户不能正常显示页面背景图片 支持单集订购 播放日志增加广告 “是否跳过” 字段 | APK | iSeema |  |  | 新功能 ，单集订购
8 | MangoTV_APK_STB_YYS.5a.4.3.Y3.4.HNYD.0.0_Release_64898(ott).apk | 2018-03-21 |  | Merlin | 0031697 【湖南移动】新特性：推荐位配置第三方应用启动失败，检测到机顶盒无该应用时，通过 URL 地址下载 第三方应用在机顶盒调用框架进行安装 0031692 【湖南移动】屏蔽电视精选 0031482 【湖南移动OTT】数据上报SDK4.9.1需求 0031485 【湖南移动OTT】订购按钮增加提示 0031480 【湖南移动OTT】讯飞智能语音功能需求 【修改问题】 0031747 【芒果TV】缺少0元订购的统计日志 0031630 【湖南移动_V1】兑换卡兑换异常后，aaa返回{"resultCode":"20000","description":{"subCode":"unkonw-error"}}，APK出现异常 0031527 【芒果TV】专题（Vertical topic, Text topic, horizontal top）页面焦点从左侧播放器向右移动到右侧专题列表时，焦点未落在上次选中的item上 0031528 【芒果TV】"电视剧"列表页面第一个内容的海报图片在列表展开和缩回的过程中时而出现第一个item的海报不显示问题 0031503 【湖南移动】1、搜索导航栏当导航栏可以滚动时会出现同时选中多个导航项；2、搜索页面从内容移动焦点到导航栏时未选中之前以选中的导航项 | APK | 芒果TV |  |  | 研发OTT紧急版本初始发布
9 | IndonesiaTV_v1.0.3_release_64837 | 2018-03-20 |  | Louky | 网络不好时，播放器容易出现无响应问题； | APK | IM2 |  |  | 修改域名 不计算在内
10 | IndonesiaTV_v1.0.2_release_64764 | 2018-03-17 |  | Louky | 0031642: 【印尼IM2】跨天节目单 EPG上显示不出来 0031639: 【印尼IM2】回看节目单新增playUrl duration两个字段，并使用后台返回的playUrl进行播放 0031660: 【印尼IM2】详情页点击播放一直出现无产品列表提示bug 0031661: 【印尼IM2】直播快捷菜单按键布局适配 0031662: 【印尼IM2】直播快捷菜单自动消失后，屏幕无法操作 0031674: 【印尼IM2】搜索获取不到数据 0031676: 【印尼IM2】应用跳转到设置页面后，重新启动应用，首页获取数据失败 0031677: 【印尼IM2】印尼语言环境下，vod分类列表页数据异常，导致crash 0031678: 【印尼IM2】返回文字显示问题，删除按键适配 0031667: 【印尼apk】获取epg模板失败时，盒端应该有提示信息 | APK | IM2 |  |  | 版本MR 修改。新功能增加
11 | MangoTV_APK_STB_YYS.5a.3.15.Y3.4.HNYDIPTV.0.0_Release_64468(iptv).apk | 2018-03-12 |  | Merlin | 升级时重置地址配置，即在升级后使用新版本APK的地址配置 | APK | 芒果TV |  |  | 配合测试，不计算
12 | IndonesiaTV_v1.0.1_release_64437.apk | 2018-03-12 |  | Louky | 网络不好时，播放器容易出现无响应问题； 该版本还未集成apk升级功能； | APK | IM2 |  |  | 初始发布
13 | MangoTV_APK_STB_YYS.5a.3.31.Y3.4.HNYD.0.0_Release_64239(ott).apk | 2018-03-06 |  | Merlin | 0031451 【湖南移动】订购：试看后->订购->订购失败(或不订购)->返回试看，流程操作后 遥控器上下左右 APK无反应，其他按键有反应（如返回、暂停、菜单） 0031453 【湖南移动】筛选模块，00年代，实际类别下有内容，但偶尔有无法显示的情况出现 0031514 【湖南移动】筛选偶尔有多余的图片框 0031452 【湖南移动】服务/进入服务后皮肤第一次不会显示 0031398 【湖南移动V1】兑换卡兑换后无订购成功页面 0031400 【湖南移动V1】兑换卡兑换后进入详情页，再返回，apk奔溃（必现） | APK | 芒果TV |  |  | OTT v1 版本MR 修改 版本发布，跟30一样，在30基础上新解决MR。应以31为准，SIT已测试发布
14 | IOS APP Version1.3.5 biuld 55 | 2018-03-02 |  | Addison | 0031492修改问题 收藏记录中只有一条记录时，进入详情页取消收藏后返回收藏记录界面，下拉刷新后记录不会消失 0031493修改问题 片尾广告播放过程中退出，再次进入不会重新播放片尾广告 0031501修改问题 苹果手机在播放完片尾广告后，息屏再亮屏后，点击播放按钮没反应 0031502修改问题 手机语言切换成英语，栏目与内容的名称没有显示成英文 播放日志的timeshiftduration 字段在 有播放记录的情况下，计算错误问题 | APK | 台湾中嘉
15 | MangoTV_APK_STB_YYS.5a.3.30.Y3.4.HNYD.0.0_Release_63935(ott) | 2018-02-11 |  | Avery | 解决订购：试看后->订购->订购失败（或不订购）-> 返回试看，流程操纵结束后按遥控器上下左右键播放器无响应问题。 | APK | 芒果TV |  |  | MR 修改，例行发布，SIT 未进入测试
16 | Iseema_Launcher_STB_5.0.5_63911_HG680_signed | 2018-02-09 | 2018-03-23 | Louky | 【iseema项目】播放收藏的tvod节目时候按track键会造成机顶盒异常 【iseema项目】机顶盒切换到一个无流频道频道后很久还在播放上一个频道的节目 【iseema项目】从节目单进入播放节目，发现播放的节目时点不正确 【iseema项目】TV节目单上节目播放时候进度条上时间戳不正确。 【iseema项目】回看节目单添加到收藏后，从收藏夹进去选择播放失败。 | APK | iSeema
17 | IOS APP Version1.3.4 biuld 54 | 2018-02-07 |  | Addison | 公告标题 固定显示（系统公告）问题； 跑马灯效果优化； 视频广告倒计时与画面相比延时2秒的问题； | APK | 台湾中嘉 |  |  | 不确定是否已经在SIT 测试
18 | Cns_Video_1.2.3_63665.apk | 2018-02-06 |  | Joe | 【新功能】： 1、播放日志添加拖动总时长timeshiftduration字段，向前为正向后为负；视频总时长字段durationlen，在开始播放的日志中仍为视频总时长，但在结束视频播放时，记录为视频中的结束播放时间点。 | APK | 台湾中嘉 |  |  | 不确定是否已经在SIT 测试
19 | \Iseema_Launcher_STB_5.0.4_63745_HG680_signed | 2018-02-05 |  | Louky | 0031270: 【iseema项目】在浏览epg页面时候经常出现apk应用重启现象 【iseema项目】在线日志字段修改start_time-->stat_time； 【iseema项目】节目单时间拼接方式修改，由毫秒改为秒 | APK | iSeema
20 | MangoTV_APK_STB_YYS.5a.3.30.Y3.4.HNYD.0.0_Release_63747(ott).apk版本发布 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | Barry | 解决修复详情页在移动盒子上移动一下就会黑屏的问题。 | APK | 芒果TV |  | Eason
21 | Iseema_Launcher_STB_5.0.3_63601_HG680_signed_DNS_SUPPORTED | 2018-01-31 |  | Louky | MR 0031256: 【iseema项目】机顶盒播放多音轨节目时候切换音轨造成视频长时间卡顿 ; 【iseema项目】直播在线日志记录类型出错; 【iseema项目】直播节目单收藏按键适配; | APK | iSeema
22 | Iseema_Launcher_STB_2.1.15_63363_android7.1 | 2018-01-29 |  | Louky | 【Iseema 项目】启动时物理网络检测超时增加为2min； 【Iseema 项目】启动时ping AAA服务器超时增加为2min； 【Iseema 项目】AAA接口增加token过期检验； 【Iseema 项目】解决视屏广告刷新空指针异常； | APK | iSeema |  |  | 二期适配，不计算
23 | Iseema_Launcher_STB_5.0.2_63492_HG680_signed_DNS_SUPPORTED | 2018-01-26 |  | Louky | 【Iseema 项目】 当书签收藏微服务异常时候不应该影响机顶盒播放节目； 【Iseema 项目】 增加直播回看，节目单收藏功能； 【Iseema 项目】 播放日志增加影片时长字段； 【Iseema 项目】 增加直播相关日志（在线，收藏，播放日志）。 | APK | iSeema |  |  | 新需求，例行发布
24 | Cns_Video_1.2.3_63423.apk | 2018-01-24 | 2018-02-06 | Joe | 0031218: 【台湾中嘉】token失效后，apk调了两次更新Usertoken接口。 | APK | 台湾中嘉 |  | Pray
25 | Cns_Video_1.2.3_63338.apk | 2018-01-22 |  | Joe | 0031168: apk解除绑定机顶盒后，页面应停留“配对机上盒序号”页面； 0031170: 付费影片加载试看片或预览片时，立即购买播放片头图片广告时，会有加载中一直在转圈； 0031169: 新注册用户填写个人资料，仅修改发票寄送地址提交，预览数据显示。 播放器库更新fvdplayer sdk v1.3.0，修复初始化需要DRM注册时返回的结果码为非0的问题； | APK | 台湾中嘉 |  |  | MR
26 | MangoTV_APK_STB_YYS.5a.2.62.Y4.4.HNYX.0.0_Release_63298(ali).apk | 2018-01-19 |  | Merlin | 添加部分日志以及修改日志相关问题 | APK | 芒果TV |  |  | 版本发布，联调版本 不计算
27 | Iseema_Launcher_STB_5.0.1_63233_HG680_signed_DNS_SUPPORTED | 2018-01-19 |  | Avery | 新特性： 1、播放历史功能模块和收藏功能模块集成favorite微服务接口 2、DNS设计界面增加Favorite的配置项 解决问题： 1、0031164: 【iseema项目】收藏按钮上的文字需重新定义 2、0031145:【iseema项目】日志功能“APP启动状况” 数据上报的event_time时间不正确。 | APK | iSeema |  |  | 新特性+MR
28 | IOS APP Version1.3.2 biuld 52 | 2018-01-17 | 2018-02-06 | Addison | 设置关闭消息推送iPhone手机仍然可以接收bbMOD应用推送消息解除配对成功后跳转解绑的页面可重复解绑操作； 配对成功后，查询配对机上盒序号UI显示不美观； 首页一级栏目下配置子栏目分类不显示； APP订购包月产品失败，重新订购成功后导致APP出现崩溃无法重新启动 ； 退出首页搜索页面，没有重置预设全部为默认全选状态； 同一个OTT用户多设备同时登录时，AAA强制登出用户的设备重启应用可自动登录成功； 同一个OTT用户多设备同时登录时，AAA强制登出用户的设备重启应用可自动登录成功 ； 设备注册添加厂商字段“ Apple”； 包月产品／打包按天产品 订购记录跳转 ui 修改，不再进入订单详情页； drm内容多码率切换异常问题。 | APK | 台湾中嘉 |  | Roc
29 | MangoTV_APK_STB_YYS.5a.3.29.Y3.4.HNYD.0.0_Release_63111(ott) | 2018-01-16 | 2018-01-31 | Barry | 增加选集、剧集列表切集播放从播放记录点开始播放，且有相应提示信息"继续为您播放：XXXXX"。 在详情页面，从小窗口进入全屏播放，播放结束后，从全屏还原回小窗口播放，且从头开始播放当前节目（全屏播放结束未返回详情页面小窗口播放问题） 解决升级后没有重新进行设备注册的问题 【湖南移动V1】直播播放总是播放的内容是广东卫视，播放地址会替换，原因是测试代码未删除（但是已经重新发包解决） | APK | 芒果TV |  | Eason
30 | Iseema_Launcher_STB_2.1.9_63086_android7.1 | 2018-01-16 |  | Louky | 【Iseema 项目】 播放器设置弹窗文字修改； 【Iseema 项目】 播放器外挂字幕数据空指针处理； 【Iseema 项目】 解决token过期，相关AAA接口获取数据失败问题； 此版本为烽火7.0盒子验证版本， | APK | iSeema |  |  | 二期联调 7.1 版本 不计算
31 | Iseema\Iseema_Launcher_STB_2.1.8_63051_android7.1 | 2018-01-15 |  | Louky | 【Iseema 项目】 解决播放电视剧时，首次进入播放器，获取的外挂字幕不是对应集数的问题； 【Iseema 项目】 解决token过期，相关AAA接口获取数据失败问题； 此版本为烽火7.0盒子验证版本 | APK | iSeema |  |  | 二期联调 7.1 版本 不计算
32 | Cns_Video_1.2.2_63065.apk | 2018-01-15 |  | Joe | 0031057: 【台湾中嘉】OTT用户被挤掉后，重新登录的异常问题； 0031072: 【台湾中嘉】搜索框提示文字信息错误，应该为“請輸入關鍵字”； 0031055: 【台湾中嘉】会员进入未订购的影片详情页，未播放影片的试看片段； 0031050: 【台湾中嘉】一个OTT账号依次登录在线设备（A、B），账号登录第三台设备（C），操作A设备进入内容详情页时候，未被强制登出； 0031030: 【台湾中嘉】首页栏目刷新后，进入一级栏目列表，有时无法加载栏目内容； 0031086: 【台湾中嘉】手机语言设定为非中文繁体时，apk仍保持中文繁体显示。 没有预告片时才以CMS自动生成的试看片断作为预览片使用； 播放器库更新fvdplayer sdk v1.2.9，修复DRM未初始化时获取播放器库状态发生崩溃的问题；修复下载视频流时偶发性崩溃； | APK | 台湾中嘉 |  |  | MR
33 | Iseema_Launcher_STB_5.0.0_63029_HG680_signed_DNS_SUPPORTED | 2018-01-12 | 2018-01-18 | Louky | 【Iseema 项目】 解决未登录，进入详情点订购按钮，出现crash问题； 【Iseema 项目】 解决播放电视剧时，首次进入播放器，获取的外挂字幕不是对应集数的问题； 【Iseema 项目】 解决播放电视剧时，播放下一集时，播放器出错问题； 【Iseema 项目】 播放历史添加删除功能； 【Iseema 项目】 APK支持收藏功能（VOD详情，AOD详情页）。 【Iseema 项目】 支持用户分组功能 【Iseema 项目】 首页新UI调整，新增收藏列表入口； 【Iseema 项目】 增加日志功能（开机、收藏、播放、订购，评分，在线状态日志）； | APK |  |  | Xiri
34 | MangoTV_APK_STB_YYS.5a.2.61.Y4.4.HNYX.0.0_Release_62900(ali).apk | 2018-01-10 |  | Merlin | 有线统计日志开发（使用芒果提供的jar包）： 添加播放器日志 | APK | 芒果TV |  |  | 联调版本，不计算
35 | MangoTV_APK_STB_YYS.5a.3.51.Y3.4.HNYD.0.0_Release_62852(ott) | 2018-01-09 |  | Avery | 【修改问题】 修改根据UI调整电视精选页面左边子分类背景延伸到底部 增加实时看点默认从当前北京时间前30分钟开始播放，且该时间点可后台配置，在cms全局配置中的自定义配置处理配置，配置key为SSKD_SHIFT_DEVIATION,单位是分钟 增加选集、剧集列表切集播放从播放记录点开始播放，且有相应提示信息 继续为您播放：XXXXX 兑换卡大小包互斥订购 强制升级界面需要去掉“以后再说”按钮 解决APK升级之后没有重新注册设备的问题 | APK | 芒果TV |  |  | 修改MR，测试电视精选功能，不发布到现场
36 | Iseema_Launcher_STB_2.1.7_62833_android7.1 | 2018-01-09 |  | Louky | 【Iseema 项目】 解决aod，vod详情页点击购买crash问题； 【Iseema 项目】 解决aod，vod详情推荐内容图片加载crash问题 此版本使用的build target 为android-24； Launcher启动网络检查超时时间改为60s； Application下新增属性：android:directBootAware="true"； 此版本为烽火7.0盒子验证版本 | APK |  |  |  | 二期适配，不计算
37 | MangoTV_APK_STB_YYS.5a.2.60.Y4.4.HNYX.0.0_Release_62769(ali).apk | 2018-01-05 |  | Merlin | 开发日志功能，目前仅完成部分功能 | APK | 芒果TV |  |  | 联调版本，不计算
38 | IOS APP Version1.3.1 biuld 51 | 2018-01-05 |  | Addison | 设置页面绑定设备UI和操作根据新需求调整； 筛选弹窗UI和操作根据新需求调整； 修改手机号码需要输入用户密码验证； 首页强档推荐下的内容每次下拉刷新时随机刷新一个； 支付时PPV或打包按天产品有效期截止时间比下架时间晚时，弹窗提示下架时间； 订购记录中产品时间添加小时、分； IOs消息推送功能； 订购记录中包月产品/打包按天 点击跳转同名栏目； 查询绑定设备信息页面和绑定设备成功结果页面都展示绑定的机顶盒设备型号； 应用启动时升级了新版本也需要重新执行设备注册更新后台记录中的应用版本号； OTT侧超出设备绑定数量限制和IPVOD侧超出设备绑定数量限制一样的提示弹窗处理； 用户主动登出时调用用户登出接口； 用户登录页面一个自然月内账号登录设备数量超出限制时，弹提示窗； 账号被挤掉线后，退出登录并跳转到用户登录界面。 | APK | 台湾中嘉 |  |  | 新需求
39 | Cns_Video_1.2.1_62738 | 2018-01-05 |  | Joe | 0030714: 【台湾中嘉】安卓apk每次播放内容(所有)判断是否初始化成功，未初始化成功则重新初始化。重新初始化如 失败则本次播放失败 显示错误码。（安卓apk和drm 安卓播放器均修改）。 1、订单页面看片金余额不足时弹窗提示； 2、设置页面绑定设备UI和操作根据新需求调整； 3、筛选弹窗UI和操作根据新需求调整； 4、修改手机号码需要输入用户密码验证； 5、首页强档推荐下的内容每次下拉刷新时随机刷新一个； 6、支付时PPV或打包按天产品有效期截止时间比下架时间晚时，弹窗提示下架时间； 7、订购记录中产品时间添加小时、分； 8、Google消息推送功能，手机需安装Google Play和Google Services等套件并使用VPN访问外网； 9、订购记录中包月产品点击跳转同名栏目； 10、查询绑定设备信息页面和绑定设备成功结果页面都展示绑定的机顶盒设备型号； 11、应用启动时升级了新版本也需要重新执行设备注册更新后台记录中的应用版本号； 12、OTT侧超出设备绑定数量限制和IPVOD侧超出设备绑定数量限制一样的提示弹窗处理； 13、用户主动登出时调用用户登出接口； 14、播放器库更新fvdplayer sdk v1.2.8版本，增加DRM库初始化注册成功与否状态查询； 15、用户登录页面一个自然月内账号登录设备数量超出限制时，弹提示窗； 16、账号被挤掉线后，退出登录并跳转到用户登录界面。 | APK | 台湾中嘉 |  |  | 新需求
40 | Iseema_Launcher_STB_2.2.0_62542_HG680_signed_DNS_SUPPORTED. | 2017-12-27 | 2018-01-08 | Louky | 【Iseema 项目】 首页新增播放历史入口， 增加播放历史列表页面； 【Iseema 项目】 Vod播放器支持手动切换码率（只支持hls流）。 | APK | iSeema |  | xiri
41 | Cns_Video_1.2.0_62468 | 2017-12-27 | 2018-01-05 | Joe | 视频中广告倒计时背景去掉外围黑框。 | APK | 台湾中嘉 |  | Pray

## 任务数据
|  | 基础数据 | [8 empty] | 数据汇总 |  |  | 数据分析 | [6 empty] | 任务叠加
迭代序号 | 记录时间 | 计划任务总数 | 计划任务完成数 | 计划任务延时数 | 临时任务总数 | 临时任务完成数 | 临时任务延时数 | 疑难问题总数 | 疑难问题完成数 | 疑难问题延时数 | 任务总数 | 完成总数 | 延时总数 | 总任务完成率 | 计划完成率 | 临时任务完成率 | 疑难问题完成率 | 计划任务占比率 | 临时任务占比率 | 疑难问题占比率 | 任务叠加总数 | 计划任务叠加总数 | 临时任务叠加总数 | 疑难任务叠加总数
1W |  | 19 | 18 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 94.74% | 94.74% |  |  | 100% | 0% | 0 | 19 | 19 | 0 | 0
2W |  | 22 | 11 | 4 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 4 | 62.07% | 50% | 100% |  | 75.86% | 24.14% | 0 | 48 | 41 | 7 | 0
3W |  | 22 | 19 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 88% | 86.36% | 100% |  | 88% | 12% | 0 | 73 | 63 | 10 | 0
4W |  | 28 | 25 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 0 | 90.32% | 89.29% | 100% |  | 90.32% | 9.677% | 0 | 104 | 91 | 13 | 0
5W |  | 21 | 16 | 3 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 3 | 78.26% | 76.19% | 100% |  | 91.3% | 8.696% | 0 | 127 | 112 | 15 | 0
6W |  | 27 | 21 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 32 | 26 | 1 | 81.25% | 77.78% | 100% |  | 84.38% | 15.62% | 0 | 159 | 139 | 20 | 0
7W |  | 15 | 13 | 2 | [6 empty] | 15 | 13 | 2 | 86.67% | 86.67% |  |  | 100% | 0% | 0 | 174 | 154 | 20 | 0
8W |  | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 23 | 18 | 4 | 78.26% | 81.82% | 0% |  | 95.65% | 4.348% | 0 | 197 | 176 | 21 | 0
9W |  | 25 | 12 | 10 | 3 | 3 |  |  |  |  | 28 | 15 | 10 | 53.57% | 48% | 100% |  | 89.29% | 10.71% | 0 | 225 | 201 | 24 | 0
10W |  | 21 | 15 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 23 | 17 | 4 | 73.91% | 71.43% | 100% |  | 91.3% | 8.696% | 0 | 248 | 222 | 26 | 0
11W |  | 24 | 19 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 | 20 | 4 | 80% | 79.17% | 100% |  | 96% | 4% | 0 | 273 | 246 | 27 | 0
12W |  | 16 | 15 | 1 | 7 | 5 | 2 |  |  |  | 23 | 20 | 3 | 86.96% | 93.75% | 71.43% |  | 69.57% | 30.43% | 0 | 296 | 262 | 34 | 0
13W |  | 26 | 18 | 1 | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 33 | 25 | 1 | 75.76% | 69.23% | 100% |  | 78.79% | 21.21% | 0 | 329 | 288 | 41 | 0
14W |  | 26 | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 30 | 22 | 4 | 73.33% | 73.08% | 75% |  | 86.67% | 13.33% | 0 | 359 | 314 | 45 | 0
15W |  | 30 | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 34 | 34 | 0 | 100% | 100% | 100% |  | 88.24% | 11.76% | 0 | 393 | 344 | 49 | 0
16W |  | 25 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 27 | 24 | 1 | 88.89% | 92% | 50% |  | 92.59% | 7.407% | 0 | 420 | 369 | 51 | 0
17W |  | 23 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 27 | 19 | 4 | 70.37% | 65.22% | 100% |  | 85.19% | 14.81% | 0 | 447 | 392 | 55 | 0
18W |  | 23 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 27 | 19 | 4 | 70.37% | 65.22% | 100% |  | 85.19% | 14.81% | 0 | 474 | 415 | 59 | 0
19W |  | 30 | 21 | 3 | 6 | 5 | 1 |  |  |  | 36 | 26 | 4 | 72.22% | 70% | 83.33% |  | 83.33% | 16.67% | 0 | 510 | 445 | 65 | 0
20W |  | 28 | 17 | 3 | 8 | 7 | 1 |  |  |  | 36 | 24 | 4 | 66.67% | 60.71% | 87.5% |  | 77.78% | 22.22% | 0 | 546 | 473 | 73 | 0
21W |  | 26 | 19 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 30 | 23 | 3 | 76.67% | 73.08% | 100% |  | 86.67% | 13.33% | 0 | 576 | 499 | 77 | 0
22W |  | 31 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 38 | 26 | 5 | 68.42% | 61.29% | 100% |  | 81.58% | 18.42% | 0 | 614 | 530 | 84 | 0
23W |  | 22 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 24 | 18 | 4 | 75% | 72.73% | 100% |  | 91.67% | 8.333% | 0 | 638 | 552 | 86 | 0
24W |  | 23 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 25 | 13 | 10 | 52% | 47.83% | 100% |  | 92% | 8% | 0 | 663 | 575 | 88 | 0
25W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
26W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
27W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
28W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
29W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
30W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
31W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
32W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
33W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
34W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
35W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
36W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
37W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
38W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
39W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
40W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
41W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
42W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
43W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
44W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
45W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
46W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
47W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
48W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
49W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
50W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
51W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0
52W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 663 | 575 | 88 | 0

## 任务分析图表
任务增长趋势 |  | 计划完成率 |  | 任务占比率 |  |  |  | 任务组成 |  |  |  | 本迭代任务汇总
迭代序号 | 任务叠加总数 | 迭代序号 | 计划完成率 | 迭代序号 | 计划任务占比率 | 临时任务占比率 | 疑难问题占比率 | 迭代序号 | 计划任务总数 | 临时任务总数 | 疑难问题总数 | 计划任务完成数 | 临时任务完成数 | 疑难任务完成数 | 延时任务数（计划+临时+延时）
1W | 19 | 1W | 94.74% | 1W | 100% | 0% | 0 | 1W | 19 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 10
2W | 48 | 2W | 50% | 2W | 75.86% | 24.14% | 0 | 2W | 22 | 7 | 0
3W | 73 | 3W | 86.36% | 3W | 88% | 12% | 0 | 3W | 22 | 3 | 0
4W | 104 | 4W | 89.29% | 4W | 90.32% | 9.677% | 0 | 4W | 28 | 3 | 0
5W | 127 | 5W | 76.19% | 5W | 91.3% | 8.696% | 0 | 5W | 21 | 2 | 0
6W | 159 | 6W | 77.78% | 6W | 84.38% | 15.62% | 0 | 6W | 27 | 5 | 0
7W | 174 | 7W | 86.67% | 7W | 100% | 0% | 0 | 7W | 15 | 0 | 0
8W | 197 | 8W | 81.82% | 8W | 95.65% | 4.348% | 0 | 8W | 22 | 1 | 0
9W | 225 | 9W | 48% | 9W | 89.29% | 10.71% | 0 | 9W | 25 | 3 | 0
10W | 248 | 10W | 71.43% | 10W | 91.3% | 8.696% | 0 | 10W | 21 | 2 | 0
11W | 273 | 11W | 79.17% | 11W | 96% | 4% | 0 | 11W | 24 | 1 | 0
12W | 296 | 12W | 93.75% | 12W | 69.57% | 30.43% | 0 | 12W | 16 | 7 | 0
13W | 329 | 13W | 69.23% | 13W | 78.79% | 21.21% | 0 | 13W | 26 | 7 | 0
14W | 359 | 14W | 73.08% | 14W | 86.67% | 13.33% | 0 | 14W | 26 | 4 | 0
15W | 393 | 15W | 100% | 15W | 88.24% | 11.76% | 0 | 15W | 30 | 4 | 0
16W | 420 | 16W | 92% | 16W | 92.59% | 7.407% | 0 | 16W | 25 | 2 | 0
17W | 447 | 17W | 65.22% | 17W | 85.19% | 14.81% | 0 | 17W | 23 | 4 | 0
18W | 474 | 18W | 65.22% | 18W | 85.19% | 14.81% | 0 | 18W | 23 | 4 | 0
19W | 510 | 19W | 70% | 19W | 83.33% | 16.67% | 0 | 19W | 30 | 6 | 0
20W | 546 | 20W | 60.71% | 20W | 77.78% | 22.22% | 0 | 20W | 28 | 8 | 0
21W | 576 | 21W | 73.08% | 21W | 86.67% | 13.33% | 0 | 21W | 26 | 4 | 0
22W | 614 | 22W | 61.29% | 22W | 81.58% | 18.42% | 0 | 22W | 31 | 7 | 0
23W | 638 | 23W | 72.73% | 23W | 91.67% | 8.333% | 0 | 23W | 22 | 2 | 0
24W | 663 | 24W | 47.83% | 24W | 92% | 8% | 0 | 24W | 23 | 2 | 0
25W | 663 | 25W |  | 25W |  |  |  | 25W | 0 | 0 | 0
26W | 663 | 26W |  | 26W |  |  |  | 26W | 0 | 0 | 0
27W | 663 | 27W |  | 27W |  |  |  | 27W | 0 | 0 | 0
28W | 663 | 28W |  | 28W |  |  |  | 28W | 0 | 0 | 0
29W | 663 | 29W |  | 29W |  |  |  | 29W | 0 | 0 | 0
30W | 663 | 30W |  | 30W |  |  |  | 30W | 0 | 0 | 0
31W | 663 | 31W |  | 31W |  |  |  | 31W | 0 | 0 | 0
32W | 663 | 32W |  | 32W |  |  |  | 32W | 0 | 0 | 0
33W | 663 | 33W |  | 33W |  |  |  | 33W | 0 | 0 | 0
34W | 663 | 34W |  | 34W |  |  |  | 34W | 0 | 0 | 0
35W | 663 | 35W |  | 35W |  |  |  | 35W | 0 | 0 | 0
36W | 663 | 36W |  | 36W |  |  |  | 36W | 0 | 0 | 0
37W | 663 | 37W |  | 37W |  |  |  | 37W | 0 | 0 | 0
38W | 663 | 38W |  | 38W |  |  |  | 38W | 0 | 0 | 0
39W | 663 | 39W |  | 39W |  |  |  | 39W | 0 | 0 | 0
40W | 663 | 40W |  | 40W |  |  |  | 40W | 0 | 0 | 0
41W | 663 | 41W |  | 41W |  |  |  | 41W | 0 | 0 | 0
42W | 663 | 42W |  | 42W |  |  |  | 42W | 0 | 0 | 0
43W | 663 | 43W |  | 43W |  |  |  | 43W | 0 | 0 | 0
44W | 663 | 44W |  | 44W |  |  |  | 44W | 0 | 0 | 0
45W | 663 | 45W |  | 45W |  |  |  | 45W | 0 | 0 | 0
46W | 663 | 46W |  | 46W |  |  |  | 46W | 0 | 0 | 0
47W | 663 | 47W |  | 47W |  |  |  | 47W | 0 | 0 | 0
48W | 663 | 48W |  | 48W |  |  |  | 48W | 0 | 0 | 0
49W | 663 | 49W |  | 49W |  |  |  | 49W | 0 | 0 | 0
50W | 663 | 50W |  | 50W |  |  |  | 50W | 0 | 0 | 0
51W | 663 | 51W |  | 51W |  |  |  | 51W | 0 | 0 | 0
52W | 663 | 52W |  | 52W |  |  |  | 52W | 0 | 0 | 0
Note on BA1: 每个迭代手工填写数据 生成图标

## 版本数据及分析图表
XX版本数据 |  | XX版本基础数据 |  |  |  | XX版本数据分析 |  | XX版本数量汇总（累加） |  |  |  | XX版本准时交付比率趋势 |  | 版本通过率 |  | XX版本数量汇总（累加）
季度 | 记录时间 | 准时交付版本总数 | 计划交付版本总数 | 测试发布版本总数 | 预发布版本总数 | 版本准时交付比率 | 版本通过率 | 预发布版本汇总 | 测试发布版本汇总 | 计划交付版本汇总 | 准时交付版本汇总 | 季度 | 版本准时交付比率 | 季度 | 版本通过率 | 季度 | 预发布版本汇总 | 测试发布版本汇总 | 计划交付版本汇总 | 准时交付版本汇总
第1季度 |  | 10 | 15 | 3 | 6 | 66.67% | 50% | 6 | 3 | 15 | 10 | 第1季度 | 66.67% | 第1季度 | 50% | 第1季度 | 6 | 3 | 15 | 10
第2季度 |  | 6 | 10 | 2 | 7 | 60% | 28.57% | 13 | 5 | 25 | 16 | 第2季度 | 60% | 第2季度 | 28.57% | 第2季度 | 13 | 5 | 25 | 16
第3季度 |  | 24 | 36 | 8 | 8 | 66.67% | 100% | 21 | 13 | 61 | 40 | 第3季度 | 66.67% | 第3季度 | 100% | 第3季度 | 21 | 13 | 61 | 40
第4季度 | [7 empty] | 21 | 13 | 61 | 40 | 第4季度 |  | 第4季度 |  | 第4季度 | 21 | 13 | 61 | 40
Note on A1: 针对产品，每季度手工填写
Note on C1: 按产品

## 计算公式
迭代 | 产品计划完成率=计划任务完成数量/计划任务总数
产品/网元 | 版本通过率=测试发布版本数量/预发布版本总数
产品/网元 | 版本准时交付比率=准时交付版本数量/交付版本总数

## Sheet1
版本名称 | 状态 | 项目 | 处理人 | 计划预发布时间 | 实际预发布时间 | 计划交付现场时间 | 实际交付现场时间 | 分类 | 要求 | 网元 | 版本实现（新需求/MR）
APK 多音轨、多字幕等 | 开发中 | IM2 | Louky | 暂未确定 |  | 6月
安卓版本 IOS版本 | 开发中 | 台湾中嘉 | Joe | 暂未确定 |  |  |  | 新需求 |  |  | 实现角标、定位等功能 中嘉ios 设备绑定接口联调
APK版本 | 开发中 | 芒果TV-湖南移动 | Merlin | 暂未确定
APK版本 | 开发中 | IM2 | Justin Barry Shooting | 暂未确定 |  | 5月
APK版本计划本周五预发布 现场问题 | 开发中 | IM2 | Louky Barry ？ | 2018-05-11 |  | 暂未确定