## 版本计划
序号 | 版本名称 | 状态 | 项目 | 处理人 | 计划预发布时间 | 实际预发布时间 | 计划交付现场时间 | 实际交付现场时间 | 分类 | 要求 | 网元 | 版本实现（新需求/MR） | 参考文档 | 资源要求 | 分支/主线 | 备注 | 是否执行执行签字单流程 | 是否进行测试用例评审 | 是否涉及用例更新
1 | 台湾中嘉cms300版本 | 完成 | 台湾中嘉 | 开发、sit测试 | null | null | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 问题及需求 | 正式发布 | CMS | 实现20170122需求 | 参考台湾需求文档 | null | cms300分支 | 集成测试版本已正式发布，延迟2天 | 是 | 是 | 是
2 | cms300四川版本 | 完成 | 四川电信 | hoob、pray | null | null | 2018-03-15 | 2018-03-07 | 新需求 | 正式发布 | CMS | 0031442CMS的网页需要具备“自动弹出提醒更换密码（3个月为周期）”功能 | 参考四川电信需求 | null | cms300分支 | 版本已如期发布到现场； | 是 | 是 | 是
3 | cms300湖南版本 | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | hoob/doman/ziven、allen | 2018-03-30 | 2018-03-23 | null | null | 新需求 | 预发布 | CMS | 【湖南移动IPTV/OTT】CMS优化需求 1、 栏目增加、修改、删除、取消发布，集成接口文档《二级CMS下游消息说明V2.6.3》 2、 栏目消息里的<order>序号</order> 字段规则，由小到大 3、 媒资与物理栏目绑定 关系增加、修改、删除接口 4、 媒资与物理栏目绑定关系里的<order>序号</order> 字段规则，越大越前面，二级媒资包含浮点型 3位小数点，三级媒资需更新入库。 APK 按照大到小显示。 5、 三级栏目先创建的栏目: 要跟二级映射 比如 4K , 4K 电影 6、数据上报 channel_id 使用栏目 id ，从具体栏目下进入 传值，从推荐 搜索进 优化首页海报调整功能，目前只能显示前五个频道，后面频道的调整需拖动滑块选择，操作不便，需在导航栏显示所有频道名称 合集应该按单集推送时间排序； 现所有未上线媒资上线状态均为“已下线”，需细化上线状态，新推送媒资为“未上线”，操作下线媒资为“已下线”。 IPTV CMS版本需要能够直观反应合集下分集注入大视频状态。 附加信息 | 参考湖南需求文档 | null | cms300分支 | 优化需求预发布版本已交付 | 否 | 是 | 是
4 | cms300安徽移动测试版本 | 完成 | 安徽移动 | damon | 2018-03-09 | 2018-03-09 | null | null | 新需求 | 预发布 | CMS | 内容管理第10项支持提取直播和点播节目信息与列表（含节目清单、类别、时长等信息） 具体需求参考附件内容管理第10项,参考文档《安徽移动IPTV业务平台软件项目测试要求说明》 | 《安徽移动IPTV业务平台软件项目测试要求说明》 | null | cms300分支 | 版本已如期发布到现场测试 | 否 | 是 | 是
5 | cms310IM2版本 | 完成 | IM2 | damon、sit测试 | null | null | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 新需求 | 正式发布 | CMS | IM2节目单导入需求-支持IM2格式的节目单手工导入 | 参考IM2需求文档 | null | cms310主线 | 3月23日版本已交付现场 | 是 | 是 | 是
6 | epg310IM2版本 | 完成 | IM2 | damon、hoob、sit测试 | null | null | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 新需求 | 正式发布 | EPG | epg基本接口开发 | 参考IM2需求文档 | null | cms310主线 | 3月23日版本已交付现场 | 是 | 是 | 是
7 | cms310IM2版本 | 完成 | IM2 | hoob/doman | null | null | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 新需求 | 正式发布 | CMS | 内部迭代版本； | 参考IM2需求文档 | null | cms310主线 |  | 是 | 是 | 是
8 | epg310IM2版本 | 完成 | IM2 | hoob | null | null | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 新需求 | 正式发布 | EPG | 内部迭代版本； 模板页元素删除重建后，添加图片无显示问题修正；EPG国际化 | 参考IM2需求文档 | null | cms310主线 |  | 是 | 是 | 是
9 | 台湾三大项目cms300版本 | 完成 | 台湾三大 | hoob | 2018-04-04 | 2018-04-02 | null | null | 新需求 | 预发布 | CMS | 拉项目分支。 采用中嘉更新问题后的cms版本，在此版本基础上做些屏蔽及开启功能的工作。如1、屏蔽图片广告，广告域；2、开启“首页配置“及”首页模板” | 参考台湾三大需求 | null | cms300分支 |  | 是 | 否 | 否
10 | 湖南移动cms300版本 | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | faker | 2018-04-04 | 2018-04-04 | null | null | 新需求 | 预发布 | CMS | 0031870 【湖南移动需求】栏目和合集（多种关联关系时、未全部删除关联关系）删除关联关系、合集不做下线操作 0031872 【湖南移动需求】栏目和合集（多种关联关系时、删除全部关联关系）删除关联关系、合集做下线操作 0031869 【湖南移动需求】栏目和合集（一种关联关系时）删除关联关系、同时合集下线操作 0031868 【湖南移动需求】栏目和合集新增或者修改关系下发、默认将合集上线 | 湖南移动 | null | cms300分支 |  | 否 | 是 | 是
11 | cms/epg310IM2版本 | 完成 | IM2 | hoob | null | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 新需求 | 正式发布 | CMS/EPG | cms国际化需求：UI界面都为英文显示，不能出现中文； 新增IM2项目DRM需求； IM2节目单导入，新增配置，是否进行UTC时间转换 | 参考需求说明 | null | cms310主线 | 延迟发布 | 是 | 是 | 是
12 | 台湾三大cms300版本 | 完成 | 台湾三大 | sit测试 | null | 2018-04-23 | 2018-06-15 |  | 问题及需求 | 正式发布 | CMS | 问题修复：0031948【台湾三大】首页今日关注，偶发点击页面显示空白 0031969【台湾三大】媒体内容产生CB工单中FileURL字段为空，movie的CB任务失败 0031943【台湾三大】EPG管理和广告管理模块，部分功能需屏蔽或开发 0031939【台湾三大】系统创建的CP缺省服务名称，建议为中文繁体 0031955【台湾三大】批量操作合集或分集上下线，页面显示的上下线状态不会刷新 | 参考台湾三大需求 | null | cms300分支 | 测试中 | 是 | 是 | 是
14 | 台湾中嘉cms300版本 | 完成 | 台湾中嘉 | damon/hoob/allen | 2018-04-20 | 2018-04-19 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 问题 | 正式发布 | CMS | 0031622: 【台湾中嘉】新版本CMS上父栏目没办法进行内容排序 --CMS/WEBEPG 0031624: 【台湾中嘉】部分新上架时间在角标设定范围内的内容在终端无法显示新上架的角标 --CMS/WEBEPG 0031850: 【台湾中嘉】海报url格式错误，无法修改合集但无错误提示的问题 --CMS | null | null | cms300分支 | 延迟发布 | 是 | 否 | 否
15 | 四川移动cms310版本 | 完成 | 四川移动 | faker/pray | null | null | 2018-04-30 | 2018-04-20 | 新需求 | 正式发布 | CMS | cms310替换ma系统 | null | null |  |  | 是 | 否 | 否
16 | 湖南有线cms300补丁 | 完成 | 芒果TV-湖南有线 | hoob/allen | 2018-04-30 | 2018-04-27 | null | 2018-05-04 | 问题 | 正式发布 | CMS | 问题：回收站的合集被同步到了minimetadata表里，合集列表已回收的内容在Webepg中仍能搜索出来 | null | null | cms300分支 |  | 是 | 否 | 否
17 | 湖南移动cms300版本 | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | faker | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 新需求 | 正式发布 | CMS | CMS新增功能“栏目与内容编排影响合集上下线” | 参考需求说明 | null | cms300分支 |  | 是 | 是 | 是
18 | 西藏联通cms300补丁 | 完成 |  | damon | null | 2018-05-03 | null | 2018-05-11 | 问题 | 正式发布 | CMS | 死锁和actor错误日志修改及测试 | null | null | cms300分支 |  | 是 | 否 | 否
19 | 上海cms310 | 完成 | 上海电信-开放式平台 | damon/hoob/faker/nancy | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 问题 | 正式发布 | CMS | 1）需支持企业云直播、数据转换、根据cp查询频道列表功能 2）需支持C2+分发功能、离线转码协议功能 | 参考上海需求 | null | cms310主线 | 已正式发布现场 | 是 | 否 | 否
20 | 上海cms260 | 完成 | 上海电信-开放式平台 | nancy/james | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 问题 | 正式发布 | CMS | 解决测试对接问题 | null | null | cms260主线 | 已正式发布现场 | 是 | 否 | 否
21 | IM2 cms310+epg310版本 | 测试中 | IM2 | faker、hoob、sit测试 | null | null | 2018-09-30 |  | 新需求 | 正式发布 | CMS、EPG | appstore需求 | 参考IM2需求文档 | null | cms、epg310主线
22 | 上海电信cms脚本 | 测试中 | 上海电信-4K平台 | nancy、cynthia | null | 2018-06-05 | 2018-06-30 |  | 新需求 | 正式发布 | CMS | QoE功能，提供脚本实现 | null | null
23 | IM2临时epg补丁 | 完成 | IM2 | nancy | null | 2018-05-24 | null | null | 问题 | 预发布 | EPG | 0032518【印尼im2】epg内容鉴权接口（172.16.199.220:9968/）并发10，每秒访问量54时，系统内存，磁盘，cpu占用很少（10%以下）时，报错返回值100异常，只能重启解决 | null | null |  |  | 是 | 否 | 否
24 | 上海cms310版本 | 完成 | 上海电信-云化内容库 | damon、banny | null | null | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 问题 | 正式发布 | CMS | 0032552: 增加cms对应sealib接口可选项为CD接口 | null | null | cms310主线
25 | 上海cms310版本 | 完成 | 上海电信-云化内容库 | damon、banny | null | null | 2018-06-15 | 2018-06-08 | 问题 | 正式发布 | CMS | sealib和cdn同时通过cd接口上载和分发时，不能返回cdn分发地址 | null | null | cms310主线
26 | 江苏专题补丁 | 完成 | 江苏联通 | faker、ziven、allen | 2018-06-12 | 2018-06-12 | null | null | 新需求 | 预发布 | CMS | 1、专题工具自定义专题关联版本需绑定EPG模板以及具体的模板号，每次EPG更新，专题需要全部重新绑定一遍，广电希望每次EPG模板更新后实现对存量专题的自动读取，即去掉列表里的版本号，只留版本每次绑定都默认绑定到最新模板。 2、自定义专题配置里，模板页元素界面，链接类型默认情况下，选择EPG模板后，手动输入的直播链接不需要全路径，目前直播链接必须手动输入带上ip和模板等字段的全路径。是否可实现电影和电视剧类型的直接查找内容的方式添加链接，或者可以优化默认类型下的链接格式，即在当前模板下无需输入全路径链接 | null | null | cms310主线
27 | 湖南移动cms300联调版本 | 完成 | 芒果TV-湖南移动 | hoob、damon、faker、allen | 2018-06-20 | 2018-06-20 |  |  | 新需求 | 预发布 | CMS | 5a.5需求 | 参考湖南需求文档 | null | cms300分支
28 | 待定 CMS版本（如上行版本联调无问题，则去掉此条计划、在上行版本计划中合并此条交付时间信息即可） | 未启动 | 芒果TV-湖南移动 | hoob、damon、faker、allen | 2018-06-24 |  | 2018-06-29 |  | 问题及需求 | 正式发布 | CMS | 1、5a.5需求 2、问题0032329: TVGW切片失败后，点击TVGW重试成功后无法自动下发新增的C2工单
29 | cms_3.1.0_67356 | 完成 | 上海电信-开放式平台 | faker、nancy | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  |  |  | 预发布 | CMS | 0032755: 【研究院开放式平台】百视通C1/C2消息体格式一样，spring-ws无法通过url区分
30 | 四川移动cms310版本及迁移脚本 | 测试中 | 四川移动 | faker、pray | null | 2018-06-15 | 2018-06-24 |  | 问题 | 正式发布 | CMS | 解决movie没有关联关系时，无法回收问题 | null | null | cms310主线
31 | 上海开放式平台补丁 | 完成 | 上海电信-开放式平台 | faker | null | 2018-06-20 |  |  | 问题 | 预发布 | CMS | 0032778: 【上海电信开放式平台】c2反馈异常 c1反馈异常

## 版本发布
序号 | 版本名称 | 预发布时间 | 正式发布时间 | 预发布人 | 解决问题 | 网元 | 项目 | 测试结果 | 测试人 | 备注
1 | cms_300_61923补丁 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | ziven | 广告内容修改时，动作未初始化，导致部分选项框不显示 | CMS | 台湾中嘉 | ok | allen | 正式发布
2 | cms_58549补丁 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | damon | 1、tvgw失败，导致分发流程异常问题 2、movie创建cdn分发任务没有等待tvgw成功就创建 3、tvgw失败，合集和分集cdn状态不变 | CMS | 台湾中嘉 | ok | allen | 正式发布
3 | cms_61923补丁 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | ziven | 1、媒体内容cdn分发成功之后，时长修改错误 2、广告内容关联动作作为媒资包时，未正确赋值样式 3、重构广告内容同步定时器逻辑，根据更新时间处理是否进行数据同步 | CMS | 台湾中嘉 | ok | allen | 正式发布
4 | cms_mango_3.0.0_62825 | 2018/1/9 | null | nancy | 0030951movie 一键重试选择TVGW和CDN时，只有TVGW任务会生成，CDN任务不会生成 0030998本地上传图片新增最大为2M的限制 0030878修改首页模板，点击“保存”按钮，总是提示“有单页的名字重复了！”两遍，且修改失败 0030875版本管理，web版本添加页面，点击“取消”按钮，页面跳转至空白 0030899服务管理，服务关联内容页面，分发状态框显示空白，需优化 0030828【台湾中嘉】在CMS页面上，合集清单中的分集管理进去，添加分集，不管选择什么ftp，ftp的路径和下面的文件都显示的是本地ftp 0030829【湖南移动】 cb-同步series待处理任务卡住问题 0030744【台湾中嘉】统计分析模块下的点播统计和点播增量统计显示异常问题 0030743【台湾中嘉】审核管理模块的数据加载慢 0030716【台湾中嘉】排行榜脚本过滤价格为0的影片 0030712【台湾中嘉】栏目下内容排序 增加取消置顶，取消置顶初始化排序号。页面禁用未置顶内容移动。页面加个置顶标记。 0030734【台湾中嘉】预览今日关注页面，默认会多出一条统计数据 0030166【台湾中嘉-ads】台湾中嘉广告系统需要屏蔽以下项 0030228【芒果tv】cms点播合集新增标签时，新增的标签和原有标签没有用逗号隔开。 0030437【台湾中嘉】广告位—>投放内容—>栏目，顶级sp栏目显示为null 0030319【芒果tv】cms明星列表中的搜索框，建议将姓名搜索框放在最上面。 0030465【台湾中嘉】角色添加页面国际化错误 0030549【台湾中嘉】合集下的媒体内容CDN部分成功，合集CDN状态为失败 0030689【湖南移动】湖南移动CB-任务series卡住问题，严重，需协助现场先解决，定位问题 0030723【台湾中嘉】页面新添加一个合集未上线，预览分集清单，上线时间取值显示为创建时间 0030590【台湾中嘉】新增剧集，新上架角标需过滤类型；且新上架应按照分集的上架时间（validtime）来过滤 0030389【台湾中嘉】栏目下内容排序规则需根据二元素进行排序（置顶（top）及排序号（sortnum）） 0030594【台湾中嘉】cms没有根据validtime生成sortNum值 0030583【湖南移动】CMS添加频道后数据库不产生时移地址--湖南移动现场频道不需要分发，分发配置不勾选channel类型，只要界面添加，直接将cdn状态置为可用，拼接好playURLh和timeshifturl 0030584【湖南移动】现场CMS添加频道后CDN状态不会变为可用问题--湖南移动现场频道不需要分发，分发配置不勾选channel类型，只要界面添加，直接将cdn状态置为可用，拼接好playURLh和timeshifturl 0030628【台湾中嘉】更新内容信息重新注入，合集的审核状态未重置为待审核状态 0030522【湖南移动】现场问题：在基础数据-电影下新建子分类 专题汇总，关联了专题后，重启tomcat重启盒子，分类分屏下无法获取到内容，接口报错//James排查 为category表categoryIds字段值前有“,”，转义识别有问题， cms或epg兼容 0030503【自定义专题】定义焦点框太小时，左移、右移和置顶三个按钮会覆盖焦点框的点击位置，将三个功能按钮隐藏 0030404【台湾中嘉】从修改页面进入片源添加页面，点击链接后面的“选择”按钮页面操作异常 0029400【台湾中嘉】点播管理的合集列表中，选中某条内容进行上线、下线、BMS重试等操作后，按钮会消失 0030502【自定义专题】边框颜色目前是白色，专辑页使用白色或浅色底图时会不易识别，建议使用黄色焦点框 | CMS | 台湾中嘉 | nok | allen | 未正式发布
5 | cms_3.1.0_63030 | 2018-01-12 | null | nancy | 0030965取消用所关联的cp失败 0030939修改密码，旧密码输入错误时，提示信息错误 0030816媒体内容页面，以“发布状态”过滤，查询结果错误 0030857直播列表，页面预览合集详情无内容ID显示且扩展价格的输入方式应去掉json格式 0030813媒体内容页面，部分查询条件功能异常 0030279分发配置VOD预处理（DRM）、LIVE预处理（DRM）中地址名称错误和网络域配置项排版优化问题 0030304FTP服务器页面，查询条件提示信息为“内容名称” 0030274图片管理添加海报和缩略图时 删除和提交按钮重叠了一部分 0030265【CMS310】系统参数FILEPATH修改不成功 0030815媒体内容页面，发布状态“处理中”可以与其他发布状态复选 0030860直播列表，以“预约上线时间”条件，查询问题 0030901合集关联栏目，SP用户对应的CP的内容，应该只能关联自己的CP栏目 0030972普通专题，列表条目后，点击关联栏目，栏目树建议默认为展开样式 0030996城市与天气，新建提交后，页面预览无数据 0030991排序规则页面，对排序规则条目修改，提交后保存失败 0030941分集预览显示问题 0030990过滤规则页面，以“内容名称”为条件，查询结果错误 0031004合集删除内容后切换页码，切换到回收站后返回，页面分页异常 0030973明星列表，非SP关联的CP内容会展示 0030966分集列表和媒体内容列表，点击contentID进入，预览显示问题 0030975明星列表，页面预览，CP字段显示优化问题 0030999服务列表，预览服务条目显示问题 0030930分发管理中的BMS分发CB接口名称显示错误 0030989审核状态开启，注入的内容上线Status状态取值为1合集未审核已上线 0030970普通专题，关联内容操作页面，关联和未关联标签切换时，页码未重置 0030971普通专题，关联内容操作页面，关联和未关联标签切换时，页码未重置 0030969专题关联内容页面，预览页面数据显示问题 0030967分集管理，进入添加片源和图片管理操作，不会重置对应分集审核状态 0030963普通专题，SP未关联的CP创建的专题条目仍可以显示 0030962栏目列表，子栏目有关联内容，父栏目仍可以被删除 0030960审核管理列表页面，查询功能问题 0030953合集审核不通过，待审核的分集也变为审核不通过 0030937重置账号密码后登陆，页面加载慢且提示密码修改信息会出现3次 0030946新建合集并添加海报和缩略图，异常问题 0030774CP列表非key信息“联系人名称”取值错误 0030943栏目管理中对栏目进行置顶、置尾、移动等操作后，栏目树中该栏目的顺序没有做相应改变 0030928添加服务界面，内容提供商没有做过滤 0030934服务关联内容界面，通过内容ID查询已关联的内容会查询出多条相同的数据 0030879基础数据下标签里各分类的权重无法设置，只能为0 0030866基础数据的城市与天气中，添加时没有服务CDN 可以选择，而且填完名称后点提交没有生成记录 0030870服务管理的批量打角标失败 0030882预览明星列表，页面数据显示问题 | CMS | 内部版本 | null | null | 未测试
6 | 20180117cms补丁发布 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | faker | 更新媒体内容名称，当SQL中存在多个转义字符时，hibernate解析存在问题 | CMS | 黑龙江联通 | ok | pray/eason | 正式发布
7 | 上海补丁版本cms.war | 2018-01-16 | 2018-01-16 | nancy | 1、虚拟频道CD工单增加垫片cmsid属性DefaultCMSId: 如： <Property Name="DefaultCMSId">iseema</Property>； 虚拟频道节目单CD工单增加媒体内容cmsid属性ContentCMSId： 如：<Property Name="ContentCMSId">iseema</Property> 2、虚拟频道添加节目单过滤出可用的媒体内容 | CMS | 上海电信-开放式平台 | ok | nancy | 正式发布
8 | cms-patch-20180126 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | nancy | 1、通过页面操作把内容挂到某个栏目下会把合集内容的审核状态和上下线状态 恢复初始值，但是分集还是已审核和上线的 2、合集的评级修改成 成人级，提交后再进入修改界面这个评级变为普通了，会恢复初始值 3、广告位预览 | CMS | 台湾中嘉 | ok | allen | 正式发布
9 | cms_3.1.0_63499 | 2018-01-26 | null | nancy | 0031162合集,分集应过滤对象没有的分发状态（如附件的中 tcgs） 0031039建议分发历史，分发任务表格titel 和分发配置保持一致（分发流程的顺序） 0030940CP/SP模块下，搜索条件不支持对应字段信息中含有“%”的查询 0030771CP的contentID可以修改而且未做唯一性的约束 0030851基础数据中的城市与天气，点击进入时会闪一下json数据的界面 0030786基础数据模块下的各功能中，有内容名称查询条件的查询界面均未实现对中文名称进行查询 0031037点播直播分类建议列表显示 映射值这一列 0030997点播分类关联内容，操作UI优化问题 0030779分发任务详情页中的最后更新时间格式显示错误 0030945合集列表，预览合集后，返回应处于预览合集条目所处的页面，而不是首页 0030858直播列表，频道添加时，页面显示问题 0030929合集列表界面显示的标签信息是角标的标识，应显示角标的内容名称 0030859直播列表，发布状态颜色和文字颜色显示不一致 0030861直播列表，建议修改“上/下线状态”显示与合集列表一致 0030862直播列表，频道详情页面，返回操作，按钮名称应该显示为“返回” 0030938角色关联部分分集管理的权限，对应的SP用户会获取分集管理的所有权限 | CMS | 内部版本 | nok | pray | cms_3.1.0_63499测试不通过，本轮测试共发现MR45个，其中一般错误27个，次要错误13个
10 | cms-patch-20180129 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | nancy | 0031198修改合集关联的栏目，只有合集的审核状态和上下线状态会初始化，分集不会 0031229合集的评级修改成成人级，提交后再次进入修改界面这个评级变为普通了，会恢复初始值 0031243广告位缺少预览功能 0031244广告内容关联不了策略 | CMS | 台湾中嘉 | ok | allen | 正式发布
11 | cms_mango_3.0.0_63585 | 2018-01-31 | null | nancy | 之前版本mr合入 | CMS | 芒果TV-湖南移动 | null | null | 未正式发布，现场对接测试版本
12 | cms-patch-20180209 | 2018-02-09 | null | nancy | 0031305: 自动创建合集时，没有将分集的栏目信息带到创建的合集上 | CMS | 台湾中嘉 | null | null | 该补丁已合入补丁版本，未测试
13 | cms_mango_3.0.0_63925 | 2018-02-11 | null | nancy | 0031320台湾中嘉CMS添加分集只能选择显示本地ftp服务器问题 0029483【mango】注入任务详情界面，列表中列名与实际显示的不符 0030754注入管理-注入配置-C3接口 配置完信息提交键无法点击，提交不成功 0031305自动创建合集时，没有将分集的栏目信息带到创建的合集上 0030669【台湾中嘉】页面删除合集或重新注入合集时，会偶发产生REGIST任务，且任务处理失败 0031243广告位缺少预览功能 0031244广告内容关联不了策略 0031229合集的评级修改成成人级，提交后再次进入修改界面这个评级变为普通了，会恢复初始值 0031198修改合集关联的栏目，只有合集的审核状态和上下线状态会初始化，分集不会 0029476【ALL】drm内容分集显示问题 0029634【mango】cms上线的图标要统一 0027020【mango】媒体内容预览页面，浏览器日志抛异常。 0030638【湖南移动】minimetadata表中的categories字段改存选中栏目的编号--请阅读“附件信息” 0031056【湖南移动】cms电视精选-节目列表页，建议在结束时间后增加一列日期。 0030668从页面或注入的方式添加含有中文源地址的 媒体内容时，需要将地址转码再入库0030064FTP下载工具，当遇到地址中含有!时会下载失败，抛出异常 | CMS | 台湾中嘉 | nok | allen sunny | 未正式发布，测试不通过
14 | CMSEntity.class | 2018-03-05 | 2018-03-06 | nancy | 0031507 :注入时，地区如果没有给值，不需要给默认值 | CMS | 黑龙江联通 | ok | pray | 针对黑龙江测试环境
15 | cms_mango_3.0.0_64260 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | nancy | 0031442【四川电信需求】CMS的网页需要具备“自动弹出提醒更换密码（3个月为周期）”功能 | CMS | 四川电信 | ok | pray | sit和现场同步测试验证
16 | cms_mango_3.0.0_64270 | 2018-03-07 | 2018-03-12 | nancy | 0031329 台湾中嘉无法预览广告位详情 0031513 【台湾中嘉】广告位页面，导航处进入第n页对内容条目操作后返回，页面总会跳转至首页 0031525 【台湾中嘉】tcgs分发配置中不配置CP，创建tcgs任务抛异常 0029799 【台湾中嘉】C2工单注入分集和预告片，分集中内容类型显示：正片、预告片，但是在媒体内容中内容类型显示：正片、片花 0031322 台湾中嘉CMS媒体内容只产生一个OTT域的播放地址 0031321 台湾中嘉CMS的tcgs分发CP配置问题 0031512 【台湾中嘉】审核列表界面全选一页数据操作完后，全选框的勾选不会去掉 0030429 【安徽】修改TCGS的配置界面，以及实现CP的过滤 0029536 CMS合集清单，首播时间可以手动输入字符、数字，并保存成功 0030155 【台湾中嘉】当流程结束后，cms不支持发删除消息到tvgw 0030292 【台湾中嘉】CMS新增合集页面，填写IOS价格时，必须输入json格式，界面不友好 0030460 【内蒙古联通】删除频道后，tvgw处理失败了任务结束，重新在回收站中还原该频道后，tvgw分发任务没有生成新增的任务； 0030411 【台湾中嘉】TCGS分发任务页面，数据与对应的栏位列不匹配 | CMS | 台湾中嘉 | ok | sunny | 补丁版本
17 | cms_mango_3.0.0_64405 | 2018-03-09 | null | nancy | 031487【湖南移动OTT】 CMS优化 需求 0031477【湖南移动IPTV】CMS优化 0031550上传图片大小限制为300K 0031294分发管理模块中。模块的功能列表名称：历史分发任务 建议修改成：分发历史 0031526 【安徽移动招标】cms需要支持提取直播和点播节目信息与列表（含节目清单、类别、时长等信息） | CMS | 安徽移动&湖南移动 | nok | allen | 未正式发布，测试不通过新注入的s-p-m内容，分集的cms总状态不会计算的问题；经与开发沟通是定时器扫描cms总状态需要计算的数据时，游标控制没有做好，导致扫描不到新注入的内容，影响到这次的主要需求优化功能，版本测试不通过
18 | cms_3.1.0_64612 | 2018-03-13 | null | nancy | 0031529310cms需支持IM2格式的节目单手工导入0031340 分发任务列表界面中同一个任务的contentID同一行显示两个一样的 0031380分发任务，页面导航显示为1/0,显示不合理 0031417媒体内容页面，“更多查询条件”应该默认为关闭状态 0031418点击直播条目预览，建议添加字段“服务”、“栏目”和“预约上下线”字段显示 0031545点播直播配置多个语言选项卡测试 0031436epg管理-----业务号----内容管理------点播（分页异常） 0031415服务关联内容操作页面，“标签”和“角标”字段前后的逗号应该去掉 0031299对已经注入过的S-P-M工单只修改其中的片源地址后再注入，注入失败 0031490直播列表直播上线还能进行修改，建议和合集列表保持一致，上线不让修改 0031393注入series、program、movie工单，S-P的关联关系在数据库中没有生成 0031414注入任务列表页面，勾选条目进行重试，弹出框需优化显示 0031370c2注入，工单字段LicensingWindowStart&LicensingWindowEnd解析失败 0031374对已被启用的广告位关联的广告内容，进行修改操作，提示信息文字需修改 0031373点击查看广告内容关联的广告位，广告类型字段显示异常 0031369EPG管理模块中业务号无法关联内容 0031362EPG管理中的图片介绍功能，在图片主题添加页面中点击取消按钮会返回空白页面 0031406图片主题关联页面，搜索框文字提示应该为“内容名称” 0031404修改图片主题操作时，页面预览更新时间字段未同步更新 0031403问题帮助页面，以“标题”为条件进行查询无效 0031402屏保管理页面，异常问题 0031371建议广告位列表页面，点击广告位条目名称可以进行预览操作 0031332角色权限配置，部分英文显示问题 0031333今日关注页面，cp字段建议取值为cp_name与其他页面保持一致 0031386明星列表，字段描述优化问题 0031408合集列表关联服务操作框，信息显示优化问题 0031409城市与天气页面，地区树建议禁止拖动操作 0031334点击合集列表条目，预览页面显示，分集数据显示优化 0031410点播统计页面，统计维度为“周”时，未获取到数据 0031411点播统计页面，选择CP和资源类型，导出表格的无相关数据 0031412分发成功率，选择“时间区间”和“cp”后，统计表格无数据显示 0031413服务管理页面，勾选服务条目并点击‘内容’进行关联操作，页面导航显示问题 0031331审核管理界面中，全选一页的数据进行操作后跳转到其它列表界面，全选框的√不会去掉 0031387已被关联的普通专题样式，可以被删除 0031395栏目内容页面，部分字段数据获取问题 0031297注入program工单，处理图片和分集的关联关系时报空指针 0031306明星库模块中，添加内容时职业下拉框没有选项可供选择 0030988已关联的样式仍可以被删除 0031005媒体内容，频道，节目单，分发任务列表页面详情页返回无法记住列表页数和查询条件 | CMS | IM2 | nok | allen pray | 未正式发布，测试不通过
19 | epg_3.1.0_64654 | 2018-03-14 | null | nancy | 基线版本发布 | epg | IM2 | nok | pray | 未正式发布，测试不通过,0031727 【印尼IM2】EPG返回栏目列表和栏目内容数据，需完成排序和cms UI保持一致
20 | cms_3.1.0_64823 | 2018-03-19 | null | nancy | 0031666CB工单中LicensingWindowStart和LicensingWindowend字段格式需修改 0031637hls直播注入失败，CD工单中的字段ElementType应该传值为："PhysicalChannel” 0031675首页配置，点击“VOD”编辑后，提交失败 0031673EPG首页配置，配置的海报图，预览页面不显示 0031679EPG首页配置，事件选择“点播播放器”，点击关联内容，导航只能选择第一页 0031648预览栏目列表中的权重字段不显示，修改后提交未保存 0031650栏目内容“人物”标签页面，组合类型的字段不显示 0031651栏目内容“普通专题”标签页，普通专题条目会重复显示 0031653服务关联直播标签页，重试CB任务后，应该停留至直播标签页 0031671合集删/分集删除没有产生日志 0031672在bms配置创建前添加的服务（比如cp的默认服务）无法产生分发任务 0031649页面添加合集，分集继承合集图片，不能用同一图片地址 0031578从ftp服务器选择图片上传，页面无法显示图片 0030286【CMS310】图片管理选择服务器只有本地服务器，没有其他ftp服务器 0031696工单删除分集时，合集库表中的nowNumber字段值不会改变 | CMS | IM2 | nok | allen pray | 未正式发布，测试不通过
21 | cms_3.1.0_64836 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | nancy | 0031666CB工单中LicensingWindowStart和LicensingWindowend字段格式需修改 0031637hls直播注入失败，CD工单中的字段ElementType应该传值为："PhysicalChannel” 0031675首页配置，点击“VOD”编辑后，提交失败 0031673EPG首页配置，配置的海报图，预览页面不显示 0031679EPG首页配置，事件选择“点播播放器”，点击关联内容，导航只能选择第一页 0031648预览栏目列表中的权重字段不显示，修改后提交未保存 0031650栏目内容“人物”标签页面，组合类型的字段不显示 0031651栏目内容“普通专题”标签页，普通专题条目会重复显示 0031653服务关联直播标签页，重试CB任务后，应该停留至直播标签页 0031671合集删/分集删除没有产生日志 0031672在bms配置创建前添加的服务（比如cp的默认服务）无法产生分发任务 0031649页面添加合集，分集继承合集图片，不能用同一图片地址 0031578从ftp服务器选择图片上传，页面无法显示图片 0030286【CMS310】图片管理选择服务器只有本地服务器，没有其他ftp服务器 0031696工单删除分集时，合集库表中的nowNumber字段值不会改变 0031368合集和服务的CB分发任务，UI显示异常问题 | CMS | IM2 | ok | allen | 已正式发布
22 | epg_3.1.0_64856 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | nancy | 1、返回的epg模板id不正确 2、playurl 格式解析错误 3、免费的内容默认鉴权通过 | EPG | IM2 | ok | pray | 已正式发布
23 | cms_mango_3.0.0_64867补丁版本 | 2018-03-21 | null | nancy | 0031734【江苏联通】组件配置多页面不能删除 | CMS | 江苏联通 | null | null | 为补丁版本，现场不愿意升级，要求提供补丁文件，该版本不测试
24 | controller.js补丁文件 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | nancy | 0031734【江苏联通】组件配置多页面不能删除 | CMS | 江苏联通 | ok | eason | 已正式发布
25 | cms_mango_3.0.0_65054 | 2018-03-23 | null | nancy | 0030710【湖南移动现场】program删除工单处理成功，但是实际列表中没有删除program，工单和日志已线下提供 0031552【湖南移动】建议cms分发的详情页 附件加上链接 0031538湖南移动IPTV项目CMS分发策略存在问题 0030690【湖南移动】注入完成后合集列表存在nownum显示异常的现象 影响现场运维，需定位原因，给出补丁 0031601【湖南移动】初始状态的分集删除进回收站后会变成已下线 0031587湖南移动OTT项目cms演员表中附带了编剧的信息 0031633【湖南移动】分集列表界面中，查询不出cms状态是发布中的数据 0031588【湖南移动】湖南移动C2处理加上对字段adaptor处理，不能将该字段处理到演员字段 0031551【湖南移动】下发program delete工单至上级cms后，上级cms不产生program删除的cms分发任务，导致下级cms 分集无法回收 0031810【湖南移动】新注入的s-p-m内容，分集的cms总状态不会计算 0031632【湖南移动】合集和分集列表界面的查询条件中，分发类型缺少CMS总状态 | CMS | 芒果TV-湖南移动 | ok | allen | 版本测试通过，版本对上版本提交MR中较严重的问题已修复好，且该版本发现的问题及重新打开的MR对cms整体业务流程影响较小，可以提供给现场商用环境使用，版本测试通过
26 | cms_mango_3.0.0_65363 | 2018-04-02 | null | nancy | 0031786: 【台湾SDTV】CMS需要在中嘉版本的基础上屏蔽及开启个别功能 | CMS | 台湾三大 | nok | pray | 测试不通过
27 | cms_mango_3.0.0_65500 | 2018-04-04 | null | nancy | 0031926【湖南移动需求】增加配置项，可配置指定栏目下及其子栏目，关联内容或取消关联内容时，可以控制合集上下线 0031870【湖南移动需求】栏目和合集（多种关联关系时、未全部删除关联关系）删除关联关系、合集不做下线操作 0031872【湖南移动需求】栏目和合集（多种关联关系时、删除全部关联关系）删除关联关系、合集做下线操作 0031869【湖南移动需求】栏目和合集（一种关联关系时）删除关联关系、同时合集下线操作 0031868【湖南移动需求】栏目和合集新增或者修改关系下发、默认将合集上线 0031614 湖南移动首页配置更换海报，偶尔出现无法提交，需要删除参数，重新关联内容后也偶尔出现无法提交 | CMS | 芒果TV-湖南移动 | null |  | iptv联调测试版本，不需要测试
28 | cms_3.1.0_65629 | 2018-04-10 | null | nancy | 0031847 1、点播，直播，入流版权类型和出流版权类型改为“版权保护（入流）”“版权保护（出流）” 2、直播编辑页面，版权保护（入流）选择drm相关时，增加“直播源清流地址”，input可手动输入 0031858 对于采用DRM加密的频道（出流），节目单需要能够分发到TVGW（DRM）进行加密，加密后，将加密节目注入到CDN0031872【湖南移动需求】栏目和合集（多种关联关系时、删除全部关联关系）删除关联关系、合集做下线操作 0031963 【印尼IM2】节目单支持rating功能 30306系统配置ContentId管理标签，“批次”搜索不支持模糊查询 31372对已被启用的广告位关联的广告策略，进行修改操作，没有提示信息“广告被关联且已上线，更新失败!.” 31377新增图片广告，图片上传应该为必填项 31513【台湾中嘉】广告位页面，导航处进入第n页对内容条目操作后返回，页面总会跳转至首页 31652筛选条件页面，手动关联栏目的add框需要屏蔽 31670C2注入进来的明星没有关键字 31683已被关联且已上线的apk版本可以被删除 31684合集列表内容类型不显示 31689EPG管理的图片介绍添加页面中，添加主题图片时无法预览图片 31690当合集名称全部为数字时，movie标题未补上，显示为空 31691广告投放内容 切换已关联为关联会记住 之前页数 31711节目单预览，切换日期后，导航处页面未重置 31712C2工单还原直播内容时，生成的CB任务是删除任务 31714操作频道上下线后，页面总是跳转至第一页 31715频道详情预览入口，建议从频道名称进入，便于操作 31796登录cms的用户名应该区分大小写 31797勾选分发任务条目重试，提示“请选择一项”，提示有误，无法重试 31800语言配置：in_ID,en_US，新增合集仅添加in_ID标签下的图片，提交后预览无图片显示 31805version.sh 查询当前cms版本失败 318471、点播，直播，入流版权类型和出流版权类型改为“版权保护（入流）”“版权保护（出流）” 2、直播编辑页面，版权保护（入流）选择drm相关时，增加“直播源清流地址”，input可手动输入 31858对于采用DRM加密的频道（出流），节目单需要能够分发到TVGW（DRM）进行加密，加密后，将加密节目注入到CDN 31876epg管理-----通知与公告---新增修改界面绑定动作下拉框 空白 31877epg管理-----epg版本管理--应用管理列表---已回收的但还是上线状态 31905【印尼IM2】EPG首页配置显示多层重叠，无法修改 31924合集列表，进入第二页重试CB分发，页面导航显示0/3。 31925复制频道节目单，无法直接复制到今天，需从时间控件中重新选择 31929从其他FTP服务器添加片源，上传失败 31930关联服务时候，切换“已关联”、“未关联”的标签，页码导航未重置 | CMS | IM2 | ok | pray | 测试通过未正式发布
29 | epg_3.1.0_65632 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | nancy | 0031960 【印尼IM2】获取频道栏目详情接口，需要反馈频道号thirdName字段 0031963 【印尼IM2】节目单支持rating功能 0031904【印尼IM2】EPG返回的apk版本下载路径错误 0031932【印尼IM2】EPG返回剧集的index字段为0 0031802优化配置文件datasource.properties中，数据库连接配置 0031746【印尼IM2】EPG返回合集的playURL格式错误 0031748【印尼IM2】version.sh脚本无法查看当前版本号 0031757【印尼IM2】播放记录和收藏记录中，点击已下线的合集海报进入，可以正常播放 | EPG | IM2 | ok | pray | 已正式发布
30 | cms_3.1.0_65799 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | nancy | 0032020 【印尼IM2】CMS节目单rating映射匹配现场需求 0032023 CD分发任务需要显示CDN任务处理反馈的工单 0031364 UI操作按钮显示问题优化 0031990 增加分发配置协议的系统常量，分发列表查询条件“协议”修改 | CMS | IM2 | ok | pray | 已正式发布
31 | epg_3.1.0_65912 | 2018-04-17 | null | nancy | 0032086 Im2 需要支持pull方式对设备内容进行校验 0031968 【印尼现场】EPG返回数据支持默认语言配置 | EPG | IM2 | ok | pray、eason | 按照测试版本同步提供给现场验证，现场已部署
32 | cms_3.0.0_65984 | 2018-04-19 |  | nancy | 0031622: 【台湾中嘉】新版本CMS上父栏目没办法进行内容排序 --CMS/WEBEPG 0031624: 【台湾中嘉】部分新上架时间在角标设定范围内的内容在终端无法显示新上架的角标 --CMS/WEBEPG 0031850: 【台湾中嘉】海报url格式错误，无法修改合集但无错误提示的问题 --CMS 0031910：【台湾中嘉】CP配置中提供默认栏目、提供默认服务选项“否”点击成“是”，无法再从“是”修改为“否” 0031935: 【台湾中嘉】畅销榜、排行榜和最新上架栏目内容列表的数据应根据filterrules表的sql语句查询的结果进行逆序排序。 | CMS | 台湾中嘉 | nok | allen | 测试不通过，未正式发布
33 | cms_3.1.0_66033 | 2018-04-20 | null | nancy | 0031858 对于采用DRM加密的频道（出流），节目单需要能够分发到TVGW（DRM）进行加密，加密后，将加密节目注入到CDN 0032139 【印尼现场】CMS中apk上传后建议默认‘下线’； 0032140 【印尼现场】epg_apkversion表中versionCode字段需要改成int类型 0032142 C2注入，LicensingWindow字段日期处理方式需优化 0032135 【印尼现场】CMS中apk版本页面取消‘发布’按钮 0032024 【印尼IM2】EPG首页配置，可关联的点播、直播内容建议筛选已上线的状态 0031966 【印尼现场】模板页元素删除重建后，添加图片无显示 0031962 【印尼IM2】CMS 国际化UI显示优化 0031979 【印尼IM2】点播\直播分类提供国际化脚本 0031978 【印尼IM2】英文界面，栏目内容UI显示需要优化 0032041 栏目内容移动操作时，偶现移动位置不正确的情况 0030298 创建SP时，如果已经存在相同的CP ID，可以直接做判断并提示“标识已经存在!” 0032040 合集关联服务时，会出现缺省服务未被剔除的情况 0031379 已被删除的广告分组还可以被关联 | CMS | IM2 | null | pray | 新增需求，该版本跳过不测试
34 | cms_3.1.0_66036 | 2018-04-20 | null | nancy | 0032158 IM2节目单导入，新增配置，是否进行UTC时间转换 | CMS | IM2 | nok | pray | 测试不通过，未正式发布
35 | cms_3.1.0_65799 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | nancy | 四川移动cms310替换ma | CMS | 四川移动 | ok | pray | 已正式发布
36 | cms_3.0.0_66050 | 2018-04-23 | null | nancy | 0031948【台湾三大】首页今日关注，偶发点击页面显示空白 0031969【台湾三大】媒体内容产生CB工单中FileURL字段为空，movie的CB任务失败 0031943【台湾三大】EPG管理和广告管理模块，部分功能需屏蔽或开发 0031939【台湾三大】系统创建的CP缺省服务名称，建议为中文繁体 0031955【台湾三大】批量操作合集或分集上下线，页面显示的上下线状态不会刷新 | CMS | 台湾三大 | nok | allen | 测试不通过，未正式发布
37 | cms_mango_3.0.0_66105 | 2018-04-25 | null | nancy | 0031886【湖南移动】C2注入修改分集工单处理成功后，series表中的nownum字段值不会改变 0031947【湖南移动】合集绑定栏目自动上线后，合集列表界面的上下线时间显示空白 0030377【湖南移动-大视频对接版本】分集做CMS重试，还下发合集增加的工单 0031575【湖南移动】修改合集信息或进行上下线操作后，合集的更新时间显示不对 0031949【湖南移动】合集列表界面手动取消合集与栏目的关联关系，会直接删除掉数据库中的关联关系记录 0031944【湖南移动】合集解绑完栏目后再重新关联栏目，合集不会自动上线 | CMS | 芒果TV-湖南移动 | nok | eason | 测试不通过，未正式发布
38 | 安徽联通58549补丁 | 2018-04-26 | null | nancy | 0032214 contentId含有特殊字符，比如：“/”,":" cb同步失败 | CMS | 安徽联通 | null | null | 现场升级当天已部署该脚本，跳过不测试
39 | cms_3.1.0_66248 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | nancy | 【新需求和新功能】 0032254 IM2节目单导入，每一个频道可配置不同时区，导入之后的时间为对应时区的时间。 0032256 频道入流为drm，出流为drm时，cd工单DestDRMType为0 【解决的问题】 0032220【印尼IM2】频道节目单tvgw处理完成后，没有生成CD任务 0032231复制当天的节目单到最近七天失败 0032210【印尼IM2】EPG首页配置新添加组件后，编辑失败 0032206epg管理-----通知与公告---新增标识建议默认生成一个 0032201【印尼IM2】epg模板首页配置，需要国际化处理 0032200【印尼IM2】英文语言下，屏保添加页面文字显示异常 0032199【印尼IM2】CMS UI英文显示，可操作性优化 0032122movie的url中含有中文或路径中有空格时，CD分发处理失败 0032129cms 未处理CDN返回的movie时长 0032126修改媒体内容的drm属性 drm改为no drm, drm cdn分发状态不会重置 0032149drm类型的vod cdn分发失败 | CMS | IM2 | ok | pray | 已正式发布
40 | epg_3.1.0_66263 | 2018-04-27 | null | nancy | 【新需求和新功能】 0032261 增加了向stsc提供cms数据的接口 0032262 节目单接口需返回cdn是否可用状态 0032263 支持通知与公告配合不同的epg使用 | EPG | IM2 | nok | pray | 测试不通过，未正式发布
41 | 湖南有线51595补丁 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | hoob | 0032227: 【湖南有线】合集列表已回收的内容在Webepg中仍能搜索出来 | CMS | 芒果TV-湖南有线 | ok | allen | 已正式发布
42 | epg_310_66349 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | nancy | 0032295【上海开放式平台】epg向stsc传series的status为上线状态时，到stsc的es上status的值变为8，搜索没有返回结果数据； 0032298 【印尼IM2】apk升级检测请求携带epgIdentifier参数，epg返回数据异常 0032297 【印尼IM2】建议epg 升级检测接口校验apk的上下线状态 | EPG | IM2 | ok | pray | 已正式发布
43 | 西藏联通54319补丁 | 2018-05-03 | 2018-05-11 | nancy | c2注入更新任务时出现死锁；日志一直提示actor错误 | CMS |  | ok | zhiwei | 已正式发布
44 | cms_mango_3.0.0_66404 | 2018-05-07 | null | nancy | 0032302 【湖南移动】继承版本中分屏横标题超出区域的标题不能切换，不能点击具体内容编辑 0032300 进入首页模板修改界面时，分辨率显示不全 0032320 【湖南移动】未上线合集在已关联未指定（配置）栏目后，未上线（正常现像），再关联指定（配置）栏目后，上线（正常现像），但是取消关联指定栏目，还是上线（不正常现像） | CMS | 芒果TV-湖南移动 | nok | eason | 测试不通过，未正式发布
45 | cms_mango_3.0.0_66406 | 2018-05-07 | null | nancy | 0032302 【湖南移动】继承版本中分屏横标题超出区域的标题不能切换，不能点击具体内容编辑 0032300 进入首页模板修改界面时，分辨率显示不全 0032320 【湖南移动】未上线合集在已关联未指定（配置）栏目后，未上线（正常现像），再关联指定（配置）栏目后，上线（正常现像），但是取消关联指定栏目，还是上线（不正常现像） 0032330 界面导入&自动拉取节目单时，没有填充ChannelContentId，导致注入时无法判断节目单是否已存在，出现节目单重复问题 | CMS | 芒果TV-湖南移动 | nok | eason | 测试不通过，未正式发布
46 | cms_mango_3.0.0_66417 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | nancy | 0032338 【湖南移动】湖南移动节目单以工单形式注入后，会存在部分节目单不入库，需要重复注入才会全部入库 | CMS | 芒果TV-湖南移动 | ok | eason | 已正式发布
47 | 黑龙江联通58549补丁 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | nancy | 0032373: 注入大量节目单时，反馈时会出现等待所有节目单处理完成再开始反馈的现象 | CMS | 黑龙江联通 | ok | cynthia | 已正式发布
48 | cms_3.0.0_66481 | 2018-05-09 | null | nancy | 0032369: 【台湾中嘉】tcgs转码配置配了预告片转码时长后没有生效 0032346: 【台湾中嘉】父栏目下的内容存在内容无法置顶的问题 0032347: 【台湾中嘉】榜单栏目下的内容发生变化后，刷新榜单无法改变排序 | CMS | 台湾中嘉 | nok | allen | 测试不通过，未正式发布
49 | cms_3.0.0_66517 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | nancy | 0032390【台湾中嘉】EPG管理中的通知与公告，修改通知的时间时格式会变化导致无法提交 0032389: 【台湾中嘉】父栏目内容置顶操作后再取消置顶，内容会不显示出来 | CMS | 台湾中嘉 | ok | allen | 已正式发布
50 | cms_2.6.0_66556 | 2018-05-11 | null | nancy | C2接口支持c2plus协议注入 | CMS | 上海电信-开放式平台 | nok | jessie | 测试不通过,2018/5/21回复测试结果
51 | cms_3.1.0_66558 | 2018-05-11 | null | nancy | 支持cms c2plus分发（点播、服务） | CMS | 上海电信-开放式平台 | nok | jessie | 测试不通过,2018/5/21回复测试结果
52 | cms_2.6.0_66750 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | nancy | 0032498: 【上海开放式】cms310通过C2+下发电影时，分集和合集contenid一样，cms260处理失败； 0032499: 【上海开放式】通过C2+下发服务与内容的关联关系时，任务处理成功，但是数据库表中关联关系没有解绑； | CMS | 上海电信-开放式平台 | ok | jessie | 已正式发布
53 | cms_3.1.0_66753 | 2018-05-21 | 2018-05-26 | nancy | 0032491: 【上海电信】C2注入合集中有图片时，入库的PosterPicUrl字段为null，cms分发合集会失败； | CMS | 上海电信-开放式平台 | ok | jessie | 已正式发布
54 | cms_3.0.0_66775 | 2018-05-22 |  | nancy | 0031624: 【台湾中嘉】部分新上架时间在角标设定范围内的内容在终端无法显示新上架的角标 0031850: 【台湾中嘉】海报url格式错误，无法修改合集但无错误提示的问题 0032369: 【台湾中嘉】tcgs转码配置配了预告片转码时长后没有生效 0031910：【台湾中嘉】CP配置中提供默认栏目、提供默认服务选项“否”点击成“是”，无法再从“是”修改为“否” 0031935: 【台湾中嘉】畅销榜、排行榜和最新上架栏目内容列表的数据应根据filterrules表的sql语句查询的结果进行逆序排序。 0032347: 【台湾中嘉】榜单栏目下的内容发生变化后，刷新榜单无法改变排序 0032390【台湾中嘉】EPG管理中的通知与公告，修改通知的时间时格式会变化导致无法提交 0032476: 【台湾三大】C2注入带有特殊字符的图片工单，注入任务处理失败 0032523:【台湾三大】首页配置的推荐位 修改界面，绑定动作下拉框选项：“打开电视精选列表页” 显示成了英文 0032521:【台湾三大】EPG管理模块需开放“全局配置”功能 | CMS | 台湾三大 | ok | allen | 已正式发布
55 | IM2 epg补丁 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | nancy | 0032518【印尼im2】epg内容鉴权接口（172.16.199.220:9968/）并发10，每秒访问量54时，系统内存，磁盘，cpu占用很少（10%以下）时，报错返回值100异常，只能重启解决 | EPG | IM2 | null | null | 临时补丁发布现场
56 | cms_3.1.0_66965 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | nancy | 0032552: 增加cms对应sealib接口可选项为CD接口 | CMS | 上海电信-云化内容库 | ok | banny | 已正式发布
57 | cms_3.1.0_67010 | 2018-05-31 |  | nancy | 0032643: cms需增加app管理 0032644: cms增加epg接口配置功能 0032594服务与内容的关联关系从回收站还原或者加入回收站时，updateTime没有更新 0032530【印尼IM2】定时删除历史节目单时，应该同步产生节目单CD删除任务 0032531进入合集列表非首页，点击重置按钮，页面导航显示0/n 0032500角标目前支持配置角标图片以及文字，配置成文字需增加配置 角标背景颜色 0032426栏目cms分发（c2plus）失败 0032232节目单查询操作，总能查到0:00的节目单条目 0032207epg管理-----通知与公告--添加后列表不显示名称 0032235建议已经过期的节目单不给tvgw下发drm消息，直接修改drm状态为失败即可 0032245【印尼IM2】预览节目单页面显示，播放地址被遮挡 | CMS | IM2 | ok | pray | 测试通过，不需要正式发布现场
58 | epg_3.1.0_67026 | 2018-05-31 |  | nancy | 0032649 epgserver需支持指定内容类型全局搜索 0032652 epgserver需支持apk升级 0032651 epgserver需支持搜索栏目下的指定类型的内容 0032528【印尼IM2】版本关联的升级策略已停用，apk接入仍会有升级提示 0032529【印尼IM2】版本关联的升级策略开始时间和结束时间为空，apk接入没有升级提示 0032519【印尼im2】epg内容鉴权接口（172.16.199.220:9968/）并发10，每秒访问量54时，系统内存，磁盘，cpu占用很少（10%以下）时，报错返回值100异常，只能重启解决 | EPG | IM2 | ok | pray | 测试通过，不需要正式发布现场
59 | cms_3.1.0_67096 | 2018-06-05 | 2018-06-08 | nancy | 0032623: sealib和cdn同时通过cd接口上载和分发时，不能返回cdn分发地址 | CMS | 上海电信-云化内容库 | ok | Banny | 已正式发布
60 | sh_vod_statistics.tar.gz | 2018-06-05 |  | nancy | 《集团QOE系统对接省IPTV数据接口规范（各外围系统）-21080509commented.docx》（2.4.1-2.4.5） | CMS | 上海电信-4K平台 |  | cynthia | 测试中
61 | cms_mango_3.0.0_67162 | 2018-06-07 |  | nancy | 1、【江苏联通】自定义专题配置模板页元素界面中，链接类型默认情况下选择EPG模板后，需手动输入直播链接的全路径 2、【江苏联通】EPG模板更新后，专题管理中自定义专题关联版本时不能自动获取到最新的EPG模板 3、【江苏联通】自定义专题配置模板页元素界面中，链接类型为自定义专题时无法生效 | CMS | 江苏联通 | null | null | 现场要求提供补丁文件，该版本跳过不测试
62 | cms_patch_20180608.tar.gz | 2018-06-08 |  | nancy | 1、【江苏联通】自定义专题配置模板页元素界面中，链接类型默认情况下选择EPG模板后，需手动输入直播链接的全路径 2、【江苏联通】EPG模板更新后，专题管理中自定义专题关联版本时不能自动获取到最新的EPG模板 3、【江苏联通】自定义专题配置模板页元素界面中，链接类型为自定义专题时无法生效 | CMS | 江苏联通 | null | null | 临时补丁，现场测试
63 | ma2cms310MovieUpgradeScript.py | 2018-06-13 |  | nancy | 0032745: 【四川移动】提供ma中movie数据迁移至cms310的脚本 | CMS | 四川移动 |  | pray | 测试中
64 | cms_3.1.0_67356 | 2018-06-14 |  | nancy | 0032755: 【研究院开放式平台】百视通C1/C2消息体格式一样，spring-ws无法通过url区分 | CMS | 上海电信-开放式平台 | null | null | 临时版本，现场测试
65 | cms_3.1.0_67391 | 2018-06-15 |  | nancy | 0032768【上海电信】注入单播云直播内容，CD分发工单UnicastUrl为空 0032729【印尼IM2】新添加栏目，标识提示已存在，可以完成提交 0032724【印尼IM2】定时器删除过期的节目单，重试次数两次，删除失败时重试产生3次任务 0032692【印尼IM2】页面修改节目单的名称、描述和评级，会重新创建tvgw任务 0032680【印尼IM2】节目单更新注入，舍弃新节目中小于当前时间的数据，且把当前tvgw录制中的节目单的结束时间作为新节目单的开始时间 0032679【印尼IM2】节目单xml中，如果相邻的节目单时间有重合部分，cms应去掉重合部分注入 0032678【印尼IM2】节目单注入CDN成功后，才向tvgw发删除消息 0032595分发状态查询，配置多个分发，部分启用，查询结果错误。 0032193已被关联且已上线的广告分组，仍可以被删除 0032264【印尼IM2】EPG版本关联内容页面显示有错位 0032332注入指定时长类型的节目单会注入失败 0032730: 【印尼IM2】app应用列表，同一cp添加相同标识的条目时，应该提示“标识已存在”且禁止提交 | CMS | 四川移动 |  | pray | 测试中
66 | epg_3.1.0_67392 | 2018-06-15 |  | nancy | 0032725 【印尼IM2】EPG返回的release 字段需转换整型 | EPG | IM2 |  | pray | 测试中
67 | cms_patch_20180619.tar.gz | 2018-06-19 |  | nancy | 0032674: 【江苏联通】自定义专题配置模板页元素界面中，链接类型默认情况下选择EPG模板后，需手动输入直播链接的全路径 | CMS | 江苏联通 | ok | 张迪 | 现场测试完成，已正式发布
68 | cms_patch_20180619_for_sh.tar.gz | 2018-06-19 |  | nancy | 0032778: 【上海电信开放式平台】c2反馈异常 c1反馈异常 | CMS | 上海电信-开放式平台 | null | jessie | 临时补丁，现场测试
69 | cms_patch_20180620_for_sh.tar.gz | 2018-06-20 |  | nancy | 0032778: 【上海电信开放式平台】c2反馈异常 c1反馈异常 | CMS | 上海电信-开放式平台 | null | jessie | 临时补丁，现场测试
70 | cms_mango_3.0.0_67491 | 2018-06-20 |  | nancy | 0032764: 剧集模板 （栏目，合集剧集模板配置需求，具体的请看对应的需求文档） 0032765: 搜索优化（明星库，基础数据---标签---内容）；合集排序 0032763: 产品配置中心 产品分类，产品分类关联产品 0032762: 【湖南移动】新增虚拟注入（MIGU分发） | CMS | 芒果TV-湖南移动 | null |  | 临时调测版本，现场测试

## 任务数据
|  | 基础数据 | [8 empty] | 数据汇总 |  |  | 数据分析 | [6 empty] | 任务叠加
迭代序号 | 记录时间 | 计划任务总数 | 计划任务完成数 | 计划任务延时数 | 临时任务总数 | 临时任务完成数 | 临时任务延时数 | 疑难问题总数 | 疑难问题完成数 | 疑难问题延时数 | 任务总数 | 完成总数 | 延时总数 | 总任务完成率 | 计划完成率 | 临时任务完成率 | 疑难问题完成率 | 计划任务占比率 | 临时任务占比率 | 疑难问题占比率 | 任务叠加总数 | 计划任务叠加总数 | 临时任务叠加总数 | 疑难任务叠加总数
1W |  | 42 | 31 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 41 | 10 | 78.85% | 73.81% | 100% |  | 80.77% | 19.23% | 0 | 52 | 42 | 10 | 0
2W |  | 32 | 24 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 8 | 48% | 75% | 0% |  | 64% | 36% | 0 | 102 | 74 | 28 | 0
3W |  | 35 | 32 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 3 | 94.55% | 91.43% | 100% |  | 63.64% | 36.36% | 0 | 157 | 109 | 48 | 0
4W |  | 36 | 30 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 6 | 86.67% | 83.33% | 100% |  | 80% | 20% | 0 | 202 | 145 | 57 | 0
5W |  | 35 | 31 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 4 | 91.49% | 88.57% | 100% |  | 74.47% | 25.53% | 0 | 249 | 180 | 69 | 0
6W |  | 24 | 22 | 2 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 38 | 36 | 2 | 94.74% | 91.67% | 100% |  | 63.16% | 36.84% | 0 | 287 | 204 | 83 | 0
7W |  | 27 | 23 | 4 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 33 | 29 | 4 | 87.88% | 85.19% | 100% |  | 81.82% | 18.18% | 0 | 320 | 231 | 89 | 0
8W |  | 33 | 31 | 2 | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 43 | 41 | 2 | 95.35% | 93.94% | 100% |  | 76.74% | 23.26% | 0 | 363 | 264 | 99 | 0
9W |  | 35 | 29 | 6 | 11 | 11 | 0 |  |  |  | 46 | 40 | 6 | 86.96% | 82.86% | 100% |  | 76.09% | 23.91% | 0 | 409 | 299 | 110 | 0
10W |  | 35 | 25 | 10 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 41 | 31 | 10 | 75.61% | 71.43% | 100% |  | 85.37% | 14.63% | 0 | 450 | 334 | 116 | 0
11W |  | 34 | 30 | 4 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 42 | 38 | 4 | 90.48% | 88.24% | 100% |  | 80.95% | 19.05% | 0 | 492 | 368 | 124 | 0
12W |  | 34 | 29 | 5 | 11 | 11 | 0 |  |  |  | 45 | 40 | 5 | 88.89% | 85.29% | 100% |  | 75.56% | 24.44% | 0 | 537 | 402 | 135 | 0
13W |  | 25 | 24 | 1 | 12 | 11 | 1 |  |  |  | 37 | 35 | 2 | 94.59% | 96% | 91.67% |  | 67.57% | 32.43% | 0 | 574 | 427 | 147 | 0
14W |  | 19 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 21 | 19 | 2 | 90.48% | 89.47% | 100% |  | 90.48% | 9.524% | 0 | 595 | 446 | 149 | 0
15W |  | 29 | 25 | 4 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 35 | 31 | 4 | 88.57% | 86.21% | 100% |  | 82.86% | 17.14% | 0 | 630 | 475 | 155 | 0
16W |  | 26 | 26 | 0 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 38 | 38 | 0 | 100% | 100% | 100% |  | 68.42% | 31.58% | 0 | 668 | 501 | 167 | 0
17W |  | 18 | 16 | 2 | 11 | 11 | 0 |  |  |  | 29 | 27 | 2 | 93.1% | 88.89% | 100% |  | 62.07% | 37.93% | 0 | 697 | 519 | 178 | 0
18W |  | 16 | 14 | 2 | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 26 | 24 | 2 | 92.31% | 87.5% | 100% |  | 61.54% | 38.46% | 0 | 723 | 535 | 188 | 0
19W |  | 24 | 23 | 1 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 32 | 31 | 1 | 96.88% | 95.83% | 100% |  | 75% | 25% | 0 | 755 | 559 | 196 | 0
20W |  | 18 | 17 | 1 | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 28 | 27 | 1 | 96.43% | 94.44% | 100% |  | 64.29% | 35.71% | 0 | 783 | 577 | 206 | 0
21W |  | 26 | 25 | 1 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 38 | 37 | 1 | 97.37% | 96.15% | 100% |  | 68.42% | 31.58% | 0 | 821 | 603 | 218 | 0
22W |  | 27 | 25 | 2 | 9 | 9 | 0 |  |  |  | 36 | 34 | 2 | 94.44% | 92.59% | 100% |  | 75% | 25% | 0 | 857 | 630 | 227 | 0
23W |  | 23 | 19 | 4 | 11 | 11 | 0 |  |  |  | 34 | 30 | 4 | 88.24% | 82.61% | 100% |  | 67.65% | 32.35% | 0 | 891 | 653 | 238 | 0
24W |  | 19 | 17 | 2 | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 29 | 27 | 2 | 93.1% | 89.47% | 100% |  | 65.52% | 34.48% | 0 | 920 | 672 | 248 | 0
25W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
26W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
27W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
28W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
29W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
30W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
31W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
32W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
33W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
34W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
35W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
36W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
37W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
38W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
39W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
40W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
41W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
42W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
43W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
44W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
45W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
46W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
47W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
48W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
49W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
50W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
51W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0
52W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 920 | 672 | 248 | 0

## 任务分析图表
任务增长趋势 |  | 计划完成率 |  | 任务占比率 |  |  |  | 任务组成 |  |  |  | 本迭代任务汇总
迭代序号 | 任务叠加总数 | 迭代序号 | 计划完成率 | 迭代序号 | 计划任务占比率 | 临时任务占比率 | 疑难问题占比率 | 迭代序号 | 计划任务总数 | 临时任务总数 | 疑难问题总数 | 计划任务完成数 | 临时任务完成数 | 疑难任务完成数 | 延时任务数（计划+临时+延时）
1W | 52 | 1W | 73.81% | 1W | 80.77% | 19.23% | 0 | 1W | 42 | 10 | 0 | 23 | 10 | 2 | 6
2W | 102 | 2W | 75% | 2W | 64% | 36% | 0 | 2W | 32 | 18 | 0
3W | 157 | 3W | 91.43% | 3W | 63.64% | 36.36% | 0 | 3W | 35 | 20 | 0
4W | 202 | 4W | 83.33% | 4W | 80% | 20% | 0 | 4W | 36 | 9 | 0
5W | 249 | 5W | 88.57% | 5W | 74.47% | 25.53% | 0 | 5W | 35 | 12 | 0
6W | 287 | 6W | 91.67% | 6W | 63.16% | 36.84% | 0 | 6W | 24 | 14 | 0
7W | 320 | 7W | 85.19% | 7W | 81.82% | 18.18% | 0 | 7W | 27 | 6 | 0
8W | 363 | 8W | 93.94% | 8W | 76.74% | 23.26% | 0 | 8W | 33 | 10 | 0
9W | 409 | 9W | 82.86% | 9W | 76.09% | 23.91% | 0 | 9W | 35 | 11 | 0
10W | 450 | 10W | 71.43% | 10W | 85.37% | 14.63% | 0 | 10W | 35 | 6 | 0
11W | 492 | 11W | 88.24% | 11W | 80.95% | 19.05% | 0 | 11W | 34 | 8 | 0
12W | 537 | 12W | 85.29% | 12W | 75.56% | 24.44% | 0 | 12W | 34 | 11 | 0
13W | 574 | 13W | 96% | 13W | 67.57% | 32.43% | 0 | 13W | 25 | 12 | 0
14W | 595 | 14W | 89.47% | 14W | 90.48% | 9.524% | 0 | 14W | 19 | 2 | 0
15W | 630 | 15W | 86.21% | 15W | 82.86% | 17.14% | 0 | 15W | 29 | 6 | 0
16W | 668 | 16W | 100% | 16W | 68.42% | 31.58% | 0 | 16W | 26 | 12 | 0
17W | 697 | 17W | 88.89% | 17W | 62.07% | 37.93% | 0 | 17W | 18 | 11 | 0
18W | 723 | 18W | 87.5% | 18W | 61.54% | 38.46% | 0 | 18W | 16 | 10 | 0
19W | 755 | 19W | 95.83% | 19W | 75% | 25% | 0 | 19W | 24 | 8 | 0
20W | 783 | 20W | 94.44% | 20W | 64.29% | 35.71% | 0 | 20W | 18 | 10 | 0
21W | 821 | 21W | 96.15% | 21W | 68.42% | 31.58% | 0 | 21W | 26 | 12 | 0
22W | 857 | 22W | 92.59% | 22W | 75% | 25% | 0 | 22W | 27 | 9 | 0
23W | 891 | 23W | 82.61% | 23W | 67.65% | 32.35% | 0 | 23W | 23 | 11 | 0
24W | 920 | 24W | 89.47% | 24W | 65.52% | 34.48% | 0 | 24W | 19 | 10 | 0
25W | 920 | 25W |  | 25W |  |  |  | 25W | 0 | 0 | 0
26W | 920 | 26W |  | 26W |  |  |  | 26W | 0 | 0 | 0
27W | 920 | 27W |  | 27W |  |  |  | 27W | 0 | 0 | 0
28W | 920 | 28W |  | 28W |  |  |  | 28W | 0 | 0 | 0
29W | 920 | 29W |  | 29W |  |  |  | 29W | 0 | 0 | 0
30W | 920 | 30W |  | 30W |  |  |  | 30W | 0 | 0 | 0
31W | 920 | 31W |  | 31W |  |  |  | 31W | 0 | 0 | 0
32W | 920 | 32W |  | 32W |  |  |  | 32W | 0 | 0 | 0
33W | 920 | 33W |  | 33W |  |  |  | 33W | 0 | 0 | 0
34W | 920 | 34W |  | 34W |  |  |  | 34W | 0 | 0 | 0
35W | 920 | 35W |  | 35W |  |  |  | 35W | 0 | 0 | 0
36W | 920 | 36W |  | 36W |  |  |  | 36W | 0 | 0 | 0
37W | 920 | 37W |  | 37W |  |  |  | 37W | 0 | 0 | 0
38W | 920 | 38W |  | 38W |  |  |  | 38W | 0 | 0 | 0
39W | 920 | 39W |  | 39W |  |  |  | 39W | 0 | 0 | 0
40W | 920 | 40W |  | 40W |  |  |  | 40W | 0 | 0 | 0
41W | 920 | 41W |  | 41W |  |  |  | 41W | 0 | 0 | 0
42W | 920 | 42W |  | 42W |  |  |  | 42W | 0 | 0 | 0
43W | 920 | 43W |  | 43W |  |  |  | 43W | 0 | 0 | 0
44W | 920 | 44W |  | 44W |  |  |  | 44W | 0 | 0 | 0
45W | 920 | 45W |  | 45W |  |  |  | 45W | 0 | 0 | 0
46W | 920 | 46W |  | 46W |  |  |  | 46W | 0 | 0 | 0
47W | 920 | 47W |  | 47W |  |  |  | 47W | 0 | 0 | 0
48W | 920 | 48W |  | 48W |  |  |  | 48W | 0 | 0 | 0
49W | 920 | 49W |  | 49W |  |  |  | 49W | 0 | 0 | 0
50W | 920 | 50W |  | 50W |  |  |  | 50W | 0 | 0 | 0
51W | 920 | 51W |  | 51W |  |  |  | 51W | 0 | 0 | 0
52W | 920 | 52W |  | 52W |  |  |  | 52W | 0 | 0 | 0
Note on BH1: 每个迭代手工填写数据 生成图标

## 版本数据及分析图表
版本基础数据 | [6 empty] | 版本数据分析 |  | 版本数量叠加 |  |  |  |  | 版本准时交付比率趋势 |  | 版本通过率 |  | 版本数量叠加
月份 | 记录时间 | 准时交付版本总数 | 计划交付版本总数 | 测试发布版本总数 | 预发布测试版本总数 | 预发布版本总数 | 版本准时交付率 | 版本通过率 | 预发布版本叠加 | 预发布测试版本叠加 | 测试发布版本叠加 | 计划交付版本叠加 | 准时交付版本叠加 | 月份 | 版本准时交付率 | 月份 | 版本通过率 | 月份 | 预发布版本叠加 | 预发布测试版本叠加 | 测试发布版本叠加 | 计划交付版本叠加 | 准时交付版本叠加
Jan. |  | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 85.71% | 77.78% | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | Jan. | 85.71% | Jan. | 77.78% | Jan. | 11 | 9 | 7 | 7 | 6
Feb. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feb. |  | Feb. | 0% | Feb. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Mar. |  | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 50% | 63.64% | 12 | 11 | 7 | 4 | 2 | Mar. | 50% | Mar. | 63.64% | Mar. | 12 | 11 | 7 | 4 | 2
Apr. |  | 5 | 6 | 5 | 10 | 13 | 83.33% | 50% | 13 | 10 | 5 | 6 | 5 | Apr. | 83.33% | Apr. | 50% | Apr. | 13 | 10 | 5 | 6 | 5
May. |  | 7 | 9 | 10 | 15 | 16 | 77.78% | 66.67% | 16 | 15 | 10 | 9 | 7 | May. | 77.78% | May. | 66.67% | May. | 16 | 15 | 10 | 9 | 7
Jun. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun. |  | Jun. |  | Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jul. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul. |  | Jul. |  | Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aug. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug. |  | Aug. |  | Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sept. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sept. |  | Sept. |  | Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oct. |  | Oct. |  | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov. |  | Nov. |  | Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec. |  | Dec. |  | Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: 针对产品，每季度手工填写

## 计算公式
迭代 | 产品计划完成率=计划任务完成数量/计划任务总数
产品/网元 | 版本通过率=测试发布版本数量/预发布版本总数
产品/网元 | 版本准时交付比率=准时交付版本数量/交付版本总数