## 版本计划
序号 | 版本名称 | 状态 | 项目 | 处理人 | 计划预发布时间 | 实际预发布时间 | 计划交付现场时间 | 实际交付现场时间 | 分类 | 要求 | 网元 | 版本实现（新需求/MR） | 参考文档 | 资源要求 | 分支/主线 | 备注 | 是否执行执行签字单流程 | 是否进行测试用例评审 | 是否涉及用例更新
1 | ss_r3.0.0_7.1 | 完成 | 移动大网 | nana | null | null | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 问题 | 正式发布 | SS | 0030926: FSIO在创建segment的时候可能存在计数泄露，需要优化 0030912: 【上海4k平台】hls播放引起segid泄露，频道录制失败 | null | null | 300主线 | 版本已正式发布 | 是 | 否 | 否
2 | ss_r2.5.0_6.3 | 完成 | 安徽移动 | phyllis carton | null | null | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 问题 | 正式发布 | SS | 0031195: 安徽移动部分频道部分频道死锁 | null | null | 250主线 | 版本已正式发布 | 是 | 否 | 否
3 | ss_r2.5.0_6.3 | 完成 | 江苏联通 | mouzhi cynthia | null | null | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 新需求 | 正式发布 | SS | 0031000: 【江苏联通新需求】IPTV热点频道 多份拷贝。 0029615: 【湖北移动】HLS两份拷贝直播均分目前不支持中心节点均分问题，后续ss版本处理。 0030952: 新增加SE服务器后，hls热门频道在新的SE上没有录制，导致用户播放失败；hls频道一份拷贝迁移功能重写。 0030926: FSIO在创建segment的时候可能存在计数泄露，需要优化。 0030912: 【上海4k平台】hls播放引起segid泄露，频道录制失败。 0031199: 【江苏联通ss】IPTV两份拷贝热点频道录制过程中，停掉频道归属的其中一台SE，频道db里展示的segment状态有误。 | null | null | 250主线 | 版本已正式发布 | 是 | 是 | 是
4 | ss_r2.5.0_7.1 | 完成 | 移动大网 | lervin cynthia | null | null | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 问题 | 正式发布 | SS | 0030876:hls频道录制当像频道源请求子m3u8返回302时，录制中断 0031287: 【重庆移动】hls频道录制 当分片地址超过512个字节时 url会被截断 | null | null | 250分支 | 版本已正式发布 | 是 | 否 | 否
5 | ss_r2.5.0 | 完成 | 黑龙江联通 | mouzhi micky bill | null | null | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 问题 | 正式发布 | SS | 0030924: 备ss命令cat proc/cache/vcdn/channel_contentlist/fonsview_iptv产生core 0030876:hls频道录制当像频道源请求子m3u8返回302时录制中断 0031235:【安徽现场ss】ss错误日志（卡顿）里有负数 0030738: vcdn_se_update_pop_traffic可能存在越界可能性，需要优化 0030603:【湖北移动】pemx 默认按照非chunked方式发流 0031394:【黑龙江联通】齐齐哈尔 coredump. 0031376:ss在重启过程执行查看vcdn的相关proc会产生core 0031378:VCDN相关代码，提出需要优化的问题。 0031375:【黑龙江联通】磁盘IO的优化 0031384:【黑龙江联通】佳木斯 coredump 保护 | null | null | 250主线 | 版本已正式发布 | 是 | 否 | 否
6 | ss_r2.5.0_SH_CTC | 完成 | 上海电信-天翼高清CDN | rocky lervin bill | null | null | 2018-03-15 | 2018-03-01 | 问题 | 正式发布 | SS | 0031268: 上海OTT viewlog字段 不符合电信规范 0030912: 【上海4k平台】hls播放引起segid泄露，频道录制失败 | null | null | 250分支 | 版本已正式发布 | 是 | 否 | 否
7 | ss_250_7.1 | 完成 | 产品功能 | rocky | 2018-03-30 | 2018-03-21 | null | null | 产品新特性 | 预发布 | SS | 一套代码出6.3/7.1版本预发布； 合并merge 现场mr； 合并支持超级块功能 | null | null | 250主线 | ss_r2.5.0_rel_14691已预发布，与上海天翼版本为同一版本 | 否 | 否 | 否
8 | ss_300_7.1 | 完成 | IM2 | rocky phyllis | 2018-03-30 | 2018-03-19 | null | null | 新需求 | 预发布 | SS | 合并250mr； 0030923: 需要支持超级块功能-磁盘不再根据序列号来区分，可以通过超级块的方法存储主要是磁盘相关存储的修改 | 参考印尼需求及超级块方案及测试用例 | null | 300主线 | 3月19日已预发布版本，待全面回归测试 | 否 | 否 | 否
9 | ss_250_7.1 | 完成 | 上海电信-天翼高清CDN | rocky lervin parker | null | null | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 新需求 | 正式发布 | SS | 0031481天翼cdn项目新特性-ss要给unm上报并发top-n的内容 0031474天翼cdn项目新特性-ss要给unm上报磁盘使用率指标 增加监控告警 1、测试方案中CDR需求，请按照建设方案文档中的格式提供（优先级1） 5、网管监控支持回源失败、内容更新同步失败、录制失败的监控及告警 | 参考上海天翼需求 | null | 250主线 | 3月30日完成正式发布 | 是 | 是 | 是
10 | ss_250_6.3 | 完成 | 黑龙江联通 | mouzhi micky parker | null | null | 2018-04-15 | 2018-04-10 | 问题 | 正式发布 | SS | 0031437黑龙江中心ss有部分hpd内容db和cache的存储位置不一致； 0031500【黑龙江联通】提供proc接口删除VOD内容 0031604zabbix对SS的回看录制无监控，无告警。需要增加监控； 0031605【黑龙江联通】ss上报分发状态告警到omc，在出现内容分发失败的时候告警； 0031606【黑龙江联通】对单播直播用户数量进行告警 | null | null | 250主线 | 已正式发布ss_r2.5.0_rel_14728暂不包含监控告警功能，该版本现场同步测试中,该版本也用于辽台现场 | 是 | 否 | 否
11 | ss_300_6.3 | 完成 | 四川移动 | lervin | null | null | 2018-04-15 | 2018-04-10 | 问题 | 正式发布 | SS | 0031001四川自贡节点hls频道录制异常 | null | null | 300主线 | 已正式发布 | 是 | 否 | 否
12 | ss_300_7.1 | 完成 | IM2 | cynthia | null | null | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 新需求 | 正式发布 | SS | 合并250mr； 0030923: 需要支持超级块功能-磁盘不再根据序列号来区分，可以通过超级块的方法存储主要是磁盘相关存储的修改 | 参考印尼需求及超级块方案及测试用例 | null | 300主线 | 已正式发布 | 是 | 是 | 是
13 | ss_250_7.1 | 完成 | 上海电信-天翼高清CDN | parker lervin | null | null | 2018-04-30 | 2018-04-26 | 问题 | 正式发布 | SS | 0032057: 上报topn存在超过配置topn数值的情况 0032127: 上海天翼回源错误、注入错误告警 | null | null | 250主线 | 已正式发布 | 是 | 否 | 否
14 | ss_250_6.3 | 完成 | 黑龙江联通 | phyllis mouzhi parker carton | null | null | 2018-05-11 | 2018-05-04 | 问题 | 正式发布 | SS | 0031536: 【黑龙江联通】OTT 调度模块HEC，目前涉及读DB会影响到出流线程out_thread的发流，要有单独的线程池处理，从出流线程out_thread移出去 0031887: iptv频道d11录制时core,pos引起越界 0032090: 【黑龙江联通】在特定情况，HLS 存在blk泄漏 | null | null | 250主线 | 已正式发布 | 是 | 否 | 否
15 | ss_250_6.3正式发布 | 完成 | 江苏联通 | mouzhi | null | null | 2018-06-30 | 2018-06-14 | 问题 | 正式发布 | SS | 江苏联通CPU高版本代码梳理及优化 0031573江苏联通连云港SS02 SS删除磁盘时 ss core重启 | null | null | 250主线 | 江苏联通CPU高版本代码梳理及优化该问题待现场需要再合入
16 | ss_300测试版本 | 开发中 | 电信集采 | phyllis mouzhi micky | null | null | 2018-08-17 |  | 新需求 | 正式发布 | SS | IPv4/IPv6双栈支持功能； 多级缓存功能开发； 4k直播（hls)功能； | null |  | 300支线测试版本
17 | ss250版本 | 开发中 | 黑龙江联通 | mouzhi、phyllis、paker | null | null | 2018-10-30 |  | 问题 | 正式发布 | SS | HPD的license耗光问题 | null |  | 250主线版本
18 | ss250版本 | 完成 | 上海电信-开放式平台 | lervin | null | null | 2018-06-15 | 2018-05-28 | 新需求 | 正式发布 | SS | 支持CP个数增加到128功能 | null | null
19 | ss对接测试脚本 | 完成 | 电信集采 | rocky | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  | 问题 | 预发布 | SS | 把录制的信息发给CMM，CMM这边上报在这个时间段的录制就是失败 | null | null
20 | ss脚本 | 测试中 | 黑龙江联通 | mouzhi、parker | null | null | 2018-06-30 |  | 新需求 | 正式发布 | SS | CP存储划分及告警需求 | null | null
21 | ss_r2.5.0_dev_14840 | 完成 | 安徽移动 | phyllis | null | 2018-06-13 | null | null | 问题 | 预发布 | SS | 0032733: 安徽需要支持内网IP和源IP不一致的时候支持内网录制功能和内网注入功能 |  |  |  | 临时版本仅用于安徽移动咪咕对接测试
22 | ss_r2.5.0_rel_14797 | 完成 | 上海电信-开放式平台 | Edward | null | 2018-06-13 | null | null | 问题 | 预发布 | SS | 0032127: 上海天翼回源错误、注入错误告警 0032090: 【黑龙江联通】在特定情况，HLS 存在blk泄漏

## 版本发布
序号 | 版本名称 | 预发布时间 | 正式发布时间 | 预发布人 | 解决问题 | 网元 | 项目 | 测试结果 | 测试人 | 备注
1 | ss_r3.0.0_rel_14575（7.1） | 2018-01-03 | 2018-01-10 | rocky | 0030926:FSIO在创建segment的时候可能存在计数泄露，需要优化 0030912:【上海4k平台】hls播放引起segid泄露，频道录制失败 | SS | 移动大网 | ok | nana | 新发布300分支版本，版本包含6.3分支所有MR，正式发布
2 | ss_r2.5.0_rel_14593（6.3） | 2018-01-23 | 2018-01-26 | phyllis | 0031195: 安徽移动部分频道部分频道死锁 | SS | 安徽移动 | ok | carton | 正式发布
3 | ss_r2.5.0_rel_14595（6.3） | 2018-01-23 | 2018-01-26 | parker | 0031000:【江苏联通新需求】IPTV热点频道 多份拷贝。 0029615:【湖北移动】HLS两份拷贝直播均分目前不支持中心节点均分问题，后续ss版本处理。 0030952:新增加SE服务器后，hls热门频道在新的SE上没有录制，导致用户播放失败；hls频道一份拷贝迁移功能重写 0030926: FSIO在创建segment的时候可能存在计数泄露，需要优化。 0030912:【上海4k平台】hls播放引起segid泄露，频道录制失败。 0031199:【江苏联通ss】IPTV两份拷贝热点频道录制过程中，停掉频道归属的其中一台SE，频道db里展示的segment状态有误。更新6.3的demo-license。 | SS | 江苏联通 | ok | cynthia | 正式发布
4 | ss_r2.5.0_cq_rel_14600（7.1） | 2018-01-30 | null | lervin | 0030876:hls频道录制当像频道源请求子m3u8返回302时，录制中断 | SS | 移动大网 | null | null | 未测试版本，取消预发布
5 | ss_r2.5.0_cq_rel_14614（7.1） | 2018-02-05 | 2018-02-06 | lervin | 0031287: 【重庆移动】hls频道录制 当分片地址超过512个字节时 url会被截断 | SS | 移动大网 | ok | cynthia | 正式发布
6 | ss_r2.5.0_rel_14632 | 2018-02-09 | null | rocky | 0030924:备ss命令cat proc/cache/vcdn/channel_contentlist/fonsview_iptv产生core 0030876:hls频道录制 当像频道源请求子m3u8返回302时，录制中断 0031235:【安徽现场ss】ss错误日志（卡顿）里有负数 0030738: vcdn_se_update_pop_traffic可能存在越界可能性，需要优化 0030603:【湖北移动】pemx 默认按照非chunked方式发流 0031394:【黑龙江联通】齐齐哈尔 coredump. 0031376:ss在重启时执行查看vcdn的相关proc会产生core 0031378: VCDN相关代码，提出需要优化的问题 | SS | 黑龙江联通 | null | null | 未测试版本，取消预发布
7 | ss_r2.5.0_rel_14634（6.3） | 2018-02-09 | 2018-02-10 | rocky | 0030924: 备ss命令cat proc/cache/vcdn/channel_contentlist/fonsview_iptv产生core 0030876:hls频道录制当像频道源请求子m3u8返回302时录制中断 0031235:【安徽现场ss】ss错误日志（卡顿）里有负数 0030738: vcdn_se_update_pop_traffic可能存在越界可能性，需要优化 0030603:【湖北移动】pemx 默认按照非chunked方式发流 0031394:【黑龙江联通】齐齐哈尔 coredump. 0031376:ss在重启过程执行查看vcdn的相关proc会产生core 0031378:VCDN相关代码，提出需要优化的问题。 0031375:【黑龙江联通】磁盘IO的优化 0031384:【黑龙江联通】佳木斯 coredump 保护 | SS | 黑龙江联通 | ok | bill | 正式发布，黑龙江齐齐哈尔紧急版本，该版本因现场测试发现IO性能问题未升级到现场
8 | ss_r2.5.0_rel_14635（6.3） | 2018-02-11 | 2018-02-12 | rocky | 0031375: 【黑龙江联通】磁盘IO部分的优化。-调整参数让磁盘相对均衡点 | SS | 黑龙江联通 | ok | bill | 正式发布，该版本已升级到齐齐哈尔节点
9 | ss_r2.5.0_rel_14664（7.1） | 2018-03-15 | null | rocky | 0031481: 天翼cdn项目新特性-ss要给unm上报并发top-n的内容 0031474: 天翼cdn项目新特性-ss要给unm上报磁盘使用率指标 | SS | 上海电信-天翼高清CDN | null | null | 未测试版本，取消预发布
10 | ss_r2.5.0_rel_14667(7.1) | 2018-03-16 | null | rocky | 优化当时间间隔设置为0时，SE不能关闭上报SC topn内容功能； 修正se上报给sc topn内容功能不能关闭问题 | SS | 上海电信-云化内容库 | nok | bill | 测试不通过，未正式发布
11 | ss_r3.0.0_rel_14671(7.1) | 2018-03-19 |  | rocky | 0030923:需要支持超级块功能 0031524:超级块磁盘插拔存在异常 0027108:【SS】SS需取消对添加CP的限制，可动态变化 0030876: hls频道录制当像频道源请求子m3u8返回302时，录制中断 | SS | IM2 | null |  | 新版本发布，该版本跳过不测试
12 | ss_r2.5.0_rel_14691(7.1) | 2018-03-21 |  | rocky | merge from r2.5.0_rel(0,14659] 0031708: 为防止ss打日志影起现场问题，默认日志级别从debug调为error 0031698: 虚拟机上SC没有正确获取磁盘使用率 | SS | 上海电信-天翼高清CDN | nok | bill | 测试不通过，未正式发布
13 | ss_r2.5.0_rel_14718(6.3) | 2018-03-22 |  | rocky | 0031536: 【黑龙江联通】OTT 调度模块HEC，目前涉及读DB会影响到出流线程out_thread的发流，要有单独的线程池处理，从出流线程out_thread移出去 0031708: 为防止ss打日志影起现场问题，默认日志级别从debug调为error 0031738: 【黑龙江联通】优化berkeley DB IO写，缓解系统盘IO高的问题. 0031739: 【黑龙江联通】SS LOG级别默认配置为WARN级别 0031741: 【黑龙江联通】IPTV 分发点播节目的D11 location超时配置为15秒，减少分发失败的概率。 0031743: SE VCDN相关保护。 0031744: 【黑龙江联通】优化磁盘的分配更为均衡。 0031749: 如果内网网卡不是这个IP地址，HPD会第二份拷贝失败 0031573: 江苏联通连云港SS02 SS删除磁盘时 ss core重启 0031582: 播放回看时srvro出现一个core 0031499: 黑龙江联通OTT播放时依据DB里的location进行调度播放 0031569: 【黑龙江联通】IPTV viewlog的写合并到OTT vewlog线程里去写，减轻viewlog的写影响out_thread线程的出流 0031570: 【黑龙江联通】service_error log放在write_view_log_svc线程里写，减少对out_thread出流的影响。 0031754: 内蒙联通CDN平台SS服务器报带宽数超过门限值 0031500: 【黑龙江联通】提供proc接口删除VOD内容。 0031554: 删除vod时防止删掉频道 | SS | 黑龙江联通 | nok | bill | 测试不通过，未正式发布
14 | ss_r2.5.0_rel_14728(6.3) | 2018-03-23 |  | rocky | 0031570: 【黑龙江联通】service_error log放在write_view_log_svc线程里写，减少对out_thread出流的影响。 0031500: 【黑龙江联通】提供proc接口删除VOD内容。 0031554: 删除vod时防止删掉频道 0031569: 【黑龙江联通】IPTV viewlog的写合并到OTT vewlog线程里去写，减轻viewlog的写影响out_thread线程的出流 0031499: 黑龙江联通OTT播放时依据DB里的location进行调度播放 0031738: 【黑龙江联通】优化berkeley DB IO写，缓解系统盘IO高的问题. 0031739: 【黑龙江联通】SS LOG级别默认配置为WARN级别 0031741: 【黑龙江联通】IPTV 分发点播节目的D11 location超时配置为15秒，减少分发失败的概率。 0031743: SE VCDN相关保护。 0031744: 【黑龙江联通】优化磁盘的分配更为均衡。 0031785: 对IPTV 频道录制模块REM做异常的保护。 0031784: SS集群中一台SS机器宕机一段时间，后续把这台机器从SS集群中剔除，会导致IPTV频道的segid泄漏。 0031536: 【黑龙江联通】OTT 调度模块HEC，目前涉及读DB会影响到出流线程out_thread的发流，要有单独的线程池处理，从出流线程out_thread移出去 0031749: 如果内网网卡不是这个IP地址，HPD会第二份拷贝失败 0031573: 江苏联通连云港SS02 SS删除磁盘时 ss core重启 0031582: 播放回看时srvro出现一个core 0031754: 内蒙联通CDN平台SS服务器报带宽数超过门限值 0031708: 为防止ss打日志影起现场问题，默认日志级别从debug调为error | SS | 黑龙江联通 | nok | bill | 测试不通过，未正式发布
15 | ss_r2.5.0_rel_14739（6.3） | 2018-03-27 | 2018-04-10 | rocky | 0031826: 虚拟机上点播（hls、hpd、iptv）内容注入失败 | SS | 黑龙江联通 | ok | bill、parker | 4月10日正式发布
16 | ss_r2.5.0_rel_14740 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | rocky | 0031481: 天翼cdn项目新特性-ss要给unm上报并发top-n的内容 0031474: 天翼cdn项目新特性-ss要给unm上报磁盘使用率指标 0031708: 为防止ss打日志影起现场问题，默认日志级别从debug调为error 0031698: 虚拟机上SC没有正确获取磁盘使用率 0031813: 测试环境ss core在tcmalloc库里,topn上报存在内存泄露 0031268: 上海OTT viewlog字段 不符合电信规范 | SS | 上海电信-天翼高清CDN | ok | bill | 3月30日正式发布
17 | ss_r3.0.1_rel_14746 | 2018-03-30 | 2018-04-10 | rocky | 此版本为四川移动现场特定版本，包含原250 6.3分支最新修改 | SS | 四川移动 | ok | bill | 4月10日正式发布
18 | ss_r3.0.0_rel_14752（7.1） | 2018-04-08 | 2018-04-16 | rocky | 0031708: 为防止ss打日志影起现场问题，默认日志级别从debug调为error 0031912: 印尼IM2项目加密hls频道存在密钥丢失现象 merge 0031287: 【重庆移动】hls频道录制 当分片地址超过512个字节时 url会被截断 | SS | IM2 | ok | cynthia | 4月16日正式发布
19 | ss_r2.5.0_rel_14774（7.1） | 2018-04-13 |  | rocky | 0032057: 上报topn存在超过配置topn数值的情况 0031536: 【黑龙江联通】OTT 调度模块HEC，目前涉及读DB会影响到出流线程out_thread的发流，要有单独的线程池处理，从出流线程out_thread移出去 0031887: iptv频道d11录制时core,pos引起越界 | SS | 上海电信-天翼高清CDN | null | null | 该版本跳过不测试
20 | ss_r2.5.0_rel_14797（7.1） | 2018-04-19 | 2018-04-26 | rocky | 0032127: 上海天翼回源错误、注入错误告警 0032090: 【黑龙江联通】在特定情况，HLS 存在blk泄漏 | SS | 上海电信-天翼高清CDN | ok | parker | 4月26日正式发布
21 | ss_r2.5.0_rel_14812（6.3） | 2018-04-23 |  | parker | 0032090: 【黑龙江联通】在特定情况，HLS 存在blk泄漏。 0032131: 内容手动两份拷贝存在内存泄漏需要修正 0032029: 【黑龙江联通】齐齐哈尔同一个用户不断请求同一个节目失败后仍然不断请求，导致HPD的license用户差不多耗光 | SS | 黑龙江联通 | nok | Carton | 版本测试不通过
22 | ss_r2.5.0_rel_14821（6.3） | 2018-05-02 | 2018-05-04 | parker | 0032146: 【黑龙江联通】blk cache出现HLS的index segid的blk cache泄漏，要查明index segid什么原因会出现在blk cache里。 0032237: [iseema]伊朗现场 浏览器跨域访问 需要SS适配 响应消息头添加Access-Control-Allow-Origin: * | SS | 黑龙江联通 | ok | edward、carton | 5月4日正式发布
23 | ss_r2.5.0_rel_14826（6.3） | 2018-05-09 | 2018-05-14 | parker | 0032376: 【黑龙江联通】双城节点因早期DB频道数据异常导致回看丢失，需要提供方法删除异常的频道。 | SS | 黑龙江联通 | ok | carton | 已正式发布，该版本是临时版本，紧升级双城节点作为删除异常频道处理用，不进行全网升级
24 | ss_r2.5.0_rel_14739（6.3） |  | 2018-05-28 | rocky | 0031570: 【黑龙江联通】service_error log放在write_view_log_svc线程里写，减少对out_thread出流的影响。 0031500: 【黑龙江联通】提供proc接口删除VOD内容。 0031554: 删除vod时防止删掉频道 0031569: 【黑龙江联通】IPTV viewlog的写合并到OTT vewlog线程里去写，减轻viewlog的写影响out_thread线程的出流 0031499: 黑龙江联通OTT播放时依据DB里的location进行调度播放。 0031738: 【黑龙江联通】优化berkeley DB IO写，缓解系统盘IO高的问题. 0031739: 【黑龙江联通】SS LOG级别默认配置为WARN级别 0031741: 【黑龙江联通】IPTV 分发点播节目的D11 location超时配置为15秒，减少分发失败的概率。 0031743: SE VCDN相关保护。 0031744: 【黑龙江联通】优化磁盘的分配更为均衡。 0031785: 对IPTV 频道录制模块REM做异常的保护。 0031784: SS集群中一台SS机器宕机一段时间，后续把这台机器从SS集群中剔除，会导致IPTV频道的segid泄漏。 0031536: 【黑龙江联通】OTT 调度模块HEC，目前涉及读DB会影响到出流线程out_thread的发流，要有单独的线程池处理，从出流线程out_thread移出去 0031749: 如果内网网卡不是这个IP地址，HPD会第二份拷贝失败 0031573: 江苏联通连云港SS02 SS删除磁盘时 ss core重启 0031582: 播放回看时srvro出现一个core 0031754: 内蒙联通CDN平台SS服务器报带宽数超过门限值 0031708: 为防止ss打日志影起现场问题，默认日志级别从debug调为error 0031826: 虚拟机上点播（hls、hpd、iptv）内容注入失败 0027108: 【SS】SS需取消对添加CP的限制，可动态变化 | SS | 上海电信-开放式平台 | ok | carton | 已正式发布
25 | ss对接测试脚本 | 2018-05-30 |  | rocky | 把录制的信息发给CMM，CMM这边上报在这个时间段的录制就是失败 | SS | 电信集采 | null | null | 临时测试版本
26 | ss_r2.5.0_rel_14834（6.3） | 2018-06-08 | 2018-06-14 | rocky | 0031573: 江苏联通连云港SS02 SS删除磁盘时 ss core重启 | SS | 江苏联通 | ok | carton | 已正式发布
27 | ss_r2.5.0_dev_14840 | 2018-06-12 |  | rocky | 0032733: 安徽需要支持内网IP和源IP不一致的时候支持内网录制功能和内网注入功能 | SS | 安徽移动 | null | null | 临时版本仅用于安徽移动咪咕对接测试
28 | alarm_to_omc_tool.zip | 2018-06-13 |  | parker | 0032030: 【黑龙江联通】HPD线程用户负载告警需求 0031606: 【黑龙江联通】对单播直播用户数量进行告警 0031604: 【黑龙江联通】zabbix对SS的回看录制无监控，无告警(断流和丢包)。需要增加监控 0031605: 【黑龙江联通】ss上报分发状态告警到omc，在出现内容分发失败的时候告警 0032737: ss需要对cp或者sp的存储使用率告警 脚本解决的问题 0032030: 【黑龙江联通】HPD线程用户负载告警需求 0031606: 【黑龙江联通】对单播直播用户数量进行告警 0031604: 【黑龙江联通】zabbix对SS的回看录制无监控，无告警(断流和丢包)。需要增加监控 0031605: 【黑龙江联通】ss上报分发状态告警到omc，在出现内容分发失败的时候告警 0032737: ss需要对cp或者sp的存储使用率告警 | SS | 黑龙江联通 |  | 毛强 | 测试中
29 | ss_r2.5.0_rel_14797 | 2018-06-13 |  | rocky | 0032127: 上海天翼回源错误、注入错误告警 0032090: 【黑龙江联通】在特定情况，HLS 存在blk泄漏 | SS | 上海电信-开放式平台 | null | null | 临时版本仅用于上海电信开放式平台的实验环境

## 任务数据
|  | 基础数据 | [8 empty] | 数据汇总 |  |  | 数据分析 | [6 empty] | 任务叠加
迭代序号 | 记录时间 | 计划任务总数 | 计划任务完成数 | 计划任务延时数 | 临时任务总数 | 临时任务完成数 | 临时任务延时数 | 疑难问题总数 | 疑难问题完成数 | 疑难问题延时数 | 任务总数 | 完成总数 | 延时总数 | 总任务完成率 | 计划完成率 | 临时任务完成率 | 疑难问题完成率 | 计划任务占比率 | 临时任务占比率 | 疑难问题占比率 | 任务叠加总数 | 计划任务叠加总数 | 临时任务叠加总数 | 疑难任务叠加总数
1W |  | 27 | 24 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 | 91.18% | 88.89% | 100% |  | 79.41% | 20.59% | 0 | 34 | 27 | 7 | 0
2W |  | 16 | 13 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 88.46% | 81.25% | 100% |  | 61.54% | 38.46% | 0 | 60 | 43 | 17 | 0
3W |  | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 81.82% | 77.78% | 100% |  | 81.82% | 18.18% | 0 | 71 | 52 | 19 | 0
4W |  | 13 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 94.74% | 92.31% | 100% |  | 68.42% | 31.58% | 0 | 90 | 65 | 25 | 0
5W |  | 23 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 88.46% | 86.96% | 100% |  | 88.46% | 11.54% | 0 | 116 | 88 | 28 | 0
6W |  | 24 | 21 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 90% | 87.5% | 100% |  | 80% | 20% | 0 | 146 | 112 | 34 | 0
7W |  | 20 | 15 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 | 75% | 75% | 75% |  | 71.43% | 28.57% | 0 | 174 | 132 | 42 | 0
8W |  | 24 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 | 85.71% | 83.33% | 100% |  | 85.71% | 14.29% | 0 | 202 | 156 | 46 | 0
9W |  | 20 | 15 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 | 75% | 75% | 75% |  | 71.43% | 28.57% | 0 | 230 | 176 | 54 | 0
10W |  | 24 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 | 85.71% | 83.33% | 100% |  | 85.71% | 14.29% | 0 | 258 | 200 | 58 | 0
11W |  | 21 | 17 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 3 | 85.71% | 80.95% | 100% |  | 75% | 25% | 0 | 286 | 221 | 65 | 0
12W |  | 20 | 18 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 92% | 90% | 100% |  | 80% | 20% | 0 | 311 | 241 | 70 | 0
13W |  | 30 | 29 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 1 | 97.14% | 96.67% | 100% |  | 85.71% | 14.29% | 0 | 346 | 271 | 75 | 0
14W |  | 27 | 25 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 | 93.75% | 92.59% | 100% |  | 84.38% | 15.62% | 0 | 378 | 298 | 80 | 0
15W |  | 30 | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 78.38% | 73.33% | 100% |  | 81.08% | 18.92% | 0 | 415 | 328 | 87 | 0
16W |  | 23 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 88.46% | 86.96% | 100% |  | 88.46% | 11.54% | 0 | 441 | 351 | 90 | 0
17W |  | 15 | 14 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 95% | 93.33% | 100% |  | 75% | 25% | 0 | 461 | 366 | 95 | 0
18W |  | 16 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 84.21% | 81.25% | 100% |  | 84.21% | 15.79% | 0 | 480 | 382 | 98 | 0
19W |  | 15 | 13 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 90.91% | 86.67% | 100% |  | 68.18% | 31.82% | 0 | 502 | 397 | 105 | 0
20W |  | 21 | 17 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 84.62% | 80.95% | 100% |  | 80.77% | 19.23% | 0 | 528 | 418 | 110 | 0
21W |  | 33 | 30 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | 92.31% | 90.91% | 100% |  | 84.62% | 15.38% | 0 | 567 | 451 | 116 | 0
22W |  | 27 | 25 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | 93.94% | 92.59% | 100% |  | 81.82% | 18.18% | 0 | 600 | 478 | 122 | 0
23W |  | 25 | 15 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 67.74% | 60% | 100% |  | 80.65% | 19.35% | 0 | 631 | 503 | 128 | 0
24W |  | 27 | 19 | 8 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 39 | 31 | 8 | 79.49% | 70.37% | 100% |  | 69.23% | 30.77% | 0 | 670 | 530 | 140 | 0
25W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
26W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
27W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
28W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
29W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
30W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
31W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
32W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
33W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
34W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
35W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
36W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
37W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
38W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
39W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
40W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
41W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
42W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
43W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
44W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
45W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
46W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
47W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
48W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
49W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
50W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
51W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0
52W | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 670 | 530 | 140 | 0

## 任务分析图表
任务增长趋势 |  | 计划完成率 |  | 任务占比率 |  |  |  | 任务组成 |  |  |  | 本迭代任务汇总
迭代序号 | 任务叠加总数 | 迭代序号 | 计划完成率 | 迭代序号 | 计划任务占比率 | 临时任务占比率 | 疑难问题占比率 | 迭代序号 | 计划任务总数 | 临时任务总数 | 疑难问题总数 | 计划任务完成数 | 临时任务完成数 | 疑难任务完成数 | 延时任务数（计划+临时+延时）
1W | 34 | 1W | 88.89% | 1W | 79.41% | 20.59% | 0 | 1W | 27 | 7 | 0 | 23 | 10 | 2 | 6
2W | 60 | 2W | 81.25% | 2W | 61.54% | 38.46% | 0 | 2W | 16 | 10 | 0
3W | 71 | 3W | 77.78% | 3W | 81.82% | 18.18% | 0 | 3W | 9 | 2 | 0
4W | 90 | 4W | 92.31% | 4W | 68.42% | 31.58% | 0 | 4W | 13 | 6 | 0
5W | 116 | 5W | 86.96% | 5W | 88.46% | 11.54% | 0 | 5W | 23 | 3 | 0
6W | 146 | 6W | 87.5% | 6W | 80% | 20% | 0 | 6W | 24 | 6 | 0
7W | 174 | 7W | 75% | 7W | 71.43% | 28.57% | 0 | 7W | 20 | 8 | 0
8W | 202 | 8W | 83.33% | 8W | 85.71% | 14.29% | 0 | 8W | 24 | 4 | 0
9W | 230 | 9W | 75% | 9W | 71.43% | 28.57% | 0 | 9W | 20 | 8 | 0
10W | 258 | 10W | 83.33% | 10W | 85.71% | 14.29% | 0 | 10W | 24 | 4 | 0
11W | 286 | 11W | 80.95% | 11W | 75% | 25% | 0 | 11W | 21 | 7 | 0
12W | 311 | 12W | 90% | 12W | 80% | 20% | 0 | 12W | 20 | 5 | 0
13W | 346 | 13W | 96.67% | 13W | 85.71% | 14.29% | 0 | 13W | 30 | 5 | 0
14W | 378 | 14W | 92.59% | 14W | 84.38% | 15.62% | 0 | 14W | 27 | 5 | 0
15W | 415 | 15W | 73.33% | 15W | 81.08% | 18.92% | 0 | 15W | 30 | 7 | 0
16W | 441 | 16W | 86.96% | 16W | 88.46% | 11.54% | 0 | 16W | 23 | 3 | 0
17W | 461 | 17W | 93.33% | 17W | 75% | 25% | 0 | 17W | 15 | 5 | 0
18W | 480 | 18W | 81.25% | 18W | 84.21% | 15.79% | 0 | 18W | 16 | 3 | 0
19W | 502 | 19W | 86.67% | 19W | 68.18% | 31.82% | 0 | 19W | 15 | 7 | 0
20W | 528 | 20W | 80.95% | 20W | 80.77% | 19.23% | 0 | 20W | 21 | 5 | 0
21W | 567 | 21W | 90.91% | 21W | 84.62% | 15.38% | 0 | 21W | 33 | 6 | 0
22W | 600 | 22W | 92.59% | 22W | 81.82% | 18.18% | 0 | 22W | 27 | 6 | 0
23W | 631 | 23W | 60% | 23W | 80.65% | 19.35% | 0 | 23W | 25 | 6 | 0
24W | 670 | 24W | 70.37% | 24W | 69.23% | 30.77% | 0 | 24W | 27 | 12 | 0
25W | 670 | 25W |  | 25W |  |  |  | 25W | 0 | 0 | 0
26W | 670 | 26W |  | 26W |  |  |  | 26W | 0 | 0 | 0
27W | 670 | 27W |  | 27W |  |  |  | 27W | 0 | 0 | 0
28W | 670 | 28W |  | 28W |  |  |  | 28W | 0 | 0 | 0
29W | 670 | 29W |  | 29W |  |  |  | 29W | 0 | 0 | 0
30W | 670 | 30W |  | 30W |  |  |  | 30W | 0 | 0 | 0
31W | 670 | 31W |  | 31W |  |  |  | 31W | 0 | 0 | 0
32W | 670 | 32W |  | 32W |  |  |  | 32W | 0 | 0 | 0
33W | 670 | 33W |  | 33W |  |  |  | 33W | 0 | 0 | 0
34W | 670 | 34W |  | 34W |  |  |  | 34W | 0 | 0 | 0
35W | 670 | 35W |  | 35W |  |  |  | 35W | 0 | 0 | 0
36W | 670 | 36W |  | 36W |  |  |  | 36W | 0 | 0 | 0
37W | 670 | 37W |  | 37W |  |  |  | 37W | 0 | 0 | 0
38W | 670 | 38W |  | 38W |  |  |  | 38W | 0 | 0 | 0
39W | 670 | 39W |  | 39W |  |  |  | 39W | 0 | 0 | 0
40W | 670 | 40W |  | 40W |  |  |  | 40W | 0 | 0 | 0
41W | 670 | 41W |  | 41W |  |  |  | 41W | 0 | 0 | 0
42W | 670 | 42W |  | 42W |  |  |  | 42W | 0 | 0 | 0
43W | 670 | 43W |  | 43W |  |  |  | 43W | 0 | 0 | 0
44W | 670 | 44W |  | 44W |  |  |  | 44W | 0 | 0 | 0
45W | 670 | 45W |  | 45W |  |  |  | 45W | 0 | 0 | 0
46W | 670 | 46W |  | 46W |  |  |  | 46W | 0 | 0 | 0
47W | 670 | 47W |  | 47W |  |  |  | 47W | 0 | 0 | 0
48W | 670 | 48W |  | 48W |  |  |  | 48W | 0 | 0 | 0
49W | 670 | 49W |  | 49W |  |  |  | 49W | 0 | 0 | 0
50W | 670 | 50W |  | 50W |  |  |  | 50W | 0 | 0 | 0
51W | 670 | 51W |  | 51W |  |  |  | 51W | 0 | 0 | 0
52W | 670 | 52W |  | 52W |  |  |  | 52W | 0 | 0 | 0
Note on BA1: 每个迭代手工填写数据 生成图标

## 版本数据及分析图表
XX版本数据 |  | XX版本基础数据 |  |  |  | XX版本数据分析 |  | XX版本数量汇总（累加） |  |  |  | XX版本准时交付比率趋势 |  | 版本通过率 |  | XX版本数量汇总（累加）
季度 | 记录时间 | 准时交付版本总数 | 计划交付版本总数 | 测试发布版本总数 | 预发布版本总数 | 版本准时交付比率 | 版本通过率 | 预发布版本汇总 | 测试发布版本汇总 | 计划交付版本汇总 | 准时交付版本汇总 | 季度 | 版本准时交付比率 | 季度 | 版本通过率 | 季度 | 预发布版本汇总 | 测试发布版本汇总 | 计划交付版本汇总 | 准时交付版本汇总
第1季度 |  | 10 | 15 | 3 | 6 | 66.67% | 50% | 6 | 3 | 15 | 10 | 第1季度 | 66.67% | 第1季度 | 50% | 第1季度 | 6 | 3 | 15 | 10
第2季度 |  | 6 | 10 | 2 | 7 | 60% | 28.57% | 13 | 5 | 25 | 16 | 第2季度 | 60% | 第2季度 | 28.57% | 第2季度 | 13 | 5 | 25 | 16
第3季度 |  | 24 | 36 | 8 | 8 | 66.67% | 100% | 21 | 13 | 61 | 40 | 第3季度 | 66.67% | 第3季度 | 100% | 第3季度 | 21 | 13 | 61 | 40
第4季度 | [7 empty] | 21 | 13 | 61 | 40 | 第4季度 |  | 第4季度 |  | 第4季度 | 21 | 13 | 61 | 40
Note on A1: 针对产品，每季度手工填写
Note on C1: 按产品

## 计算公式
迭代 | 产品计划完成率=计划任务完成数量/计划任务总数
产品/网元 | 版本通过率=测试发布版本数量/预发布版本总数
产品/网元 | 版本准时交付比率=准时交付版本数量/交付版本总数

## 版本分支
1、拉分支目的：避免为某个现场紧急需求/问题改动影响其他现场； 2、分支、主线版本维护原则：尽量保证版本稳定、少修改；优先级高的才修改；同类问题其他现场提高优先级了才merge； 3、版本命名规则： Fonsview.ss_r2.5.0_AH_CMCC_rel_14276_CentOS_release_6.3_Final.x86_64.tar.gz 1 2 3 4 5 6 7 - 1：网元名称 - 2：大版本号 - 3：地点（城市名称：一般取城市名首字母，河南/海南这样容易混淆的 可取多几个字母） - 4：SP名称，移动：CMCC；联通：CUCC；电信：CTC；中嘉：CNS。。。 - 5：版本性质（rel or dev） - 6：小版本号（svn提交号） - 7：操作系统版本号 4、目前各现场用的版本 1）250_6.3:黑龙江联通、江苏联通、安徽联通、辽台、iSeema、湖北移动、湖南有线、 香港hkc、乐清； 2）250_7.1：四川电信，内蒙古联通、台湾中嘉； 3）250_6.3_SH_CHC:上海电信； 4）250_7.1_cq:重庆移动（版本命名不一致） 5）300_6.3:四川移动； 6）300_7.1:移动大网项目； 5、会议讨论期望的后续版本管理 1、1）、2）、4）的250分支合并为一个250_6.3/7.1版本，通用于黑龙江联通、江苏联通、安徽联通、辽台、iSeema、湖北移动、湖南有线、 香港hkc、乐清、四川电信，内蒙古联通、台湾中嘉、重庆移动现场； 2、3）中的250_6.3_SH_CHC分支版本保持不变，用于上海电信现场； 3、300_7.1:用于移动大网项目； 4、300_6.3：:从250最新版本拉一个分支；